АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08 июля 2011 года | с.Пировское | №_______ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования Пировского района до 2015 года» |  |  |

В целях обеспечения доступного качественного общего и дополнительного образования каждому ребенку, укрепления материально-технической базы образовательного процесса,  на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить районную целевую программу «Развитие образования Пировского района до 2015 года» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с 16 июля 2011 года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Пировского района Сарапину О.С.

| Руководитель администрации Пировского района | Г.И.Костыгина |
| --- | --- |

Районная целевая программа

«Развитие системы образования  Пировского района до 2015 года »

с. Пировское – 2010 год.

Приложение 1.2.

к типовому макету комплексной  программы

социально-экономического развития

Пировского района

- П А С П О Р Т

- Районной целевой программы «Развитие системы общего образования в

- Пировском районе на период до 2015 года».

| Наименование Программы | Районная целевая программа развития общего образования на период до 2015 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки |  |
| Основные разработчики программы | Отдел образования администрации Пировского района Инициативная группа представителей образовательного сообщества Пировского района. |
| Основная цель программы | Создать в районе к 2015 году систему образования, способную обеспечить доступное качественное общее и дополнительное образование каждому ребенку. До 2015 года в 5-и средних школах района, 4-х дошкольных образовательных учреждениях создать материально-техническую базу образовательного процесса, соответствующую современным требованиям к состоянию зданий и оснащенности образовательного процесса. Подготовить кадровый педагогический и управленческий ресурс, способный обеспечить качественное образование. Развивать сетевое взаимодействие, внедрить модель, соответствующую территориальным и социально-экономическим особенностям территории. Усилить положительные тенденции в развитии образования через переход на государственно-общественный и коллегиальный способ управления общеобразовательными учреждениями. |
| Основные задачи программы | Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи: 1. Переустроить сеть образовательных учреждений: ликвидировать 1 начальную школу с 01.09.2011г., 1 начальную школу с 01.09.2012г.; 1 ДОУ до 31.12.2011г. 2. Произвести комплексный капитальный ремонт Пировской СОШ. 3. Ликвидировать аварийную ситуации в Кириковской СОШ. 4. Произвести капитальный ремонт с выносом котельной на твердом топливе из здания Большекетской СОШ. 5. Реконструировать Пировский МДОУ «Ромашка» со строительством пристройки на 60 детей. 6. В связи с переводом МДОУ с. Троица в здание интерната МОУ «Троицкая СОШ» произвести капитальный ремонт здания интерната. 7. Совершенствовать районную систему оценки качества образования. 8. Увеличить охват детей дошкольным образованием до 79% к 2015 году. 9. Создать систему современного доступного качественного открытого дополнительного образования к 2012г.; развивать и совершенствовать систему работы по выявлению и «выращиванию» детских талантов. 10. Развивать практику публичных отчетных докладов во всех ОУ. 11. Ввести (не формально, а на практике) новую систему оплаты труда в части стимулирующих выплат за качество образования во всех школах района. 12. Разработать комплексную образовательную программу подготовки резерва на руководящую должность в ОУ района. 13. Создать информационную базу кадрового потенциала района. 14. Развивать сетевое взаимодействие с целью расширения образовательного пространства, а также с целью развития профильного образования. 15.Разработать (2011г.) РЦП «Формирование системы дистанционного образования». 16. Создать условия для обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы. 17. Обеспечивать мониторинг и контроль за достижением поставленных целей и задач. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 - 2015 годы. На первом этапе (2011 - 2012 годы) предусмотрены работы, связанные с разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям, их апробацией. Модернизация материальной инфраструктуры. Создание кадрового ресурса, способного обеспечить реализацию программы. На втором этапе (2013 -2014 годы) реализуются мероприятия, направленные в основном на внедрение, распространение результатов, полученных на первом этапе, а также коррекцию разработанных моделей. На третьем этапе (2014 – 2015 годы) выработанные подходы реализуются как общепринятая норма. Подведение итогов. Разработка следующих программных ориентиров. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Комплексный капитальный ремонт Пировской СОШ, 2011 год – 56560,0 тыс. руб., 2012 год – 19719,7 тыс. руб. (Имеется ПСД); 2. Ликвидация аварийной ситуации в Кириковской СОШ - стоимость работ 14098,0 тыс. руб. (имеется ПСД); 3. Капитальный ремонт с выносом котельной на твердом топливе из здания Большекетской СОШ; 4. Реконструкция Пировский МДОУ «Ромашка» со строительством пристройки на 60 детей (имеется ПСД). 5. В связи с переводом МДОУ с. Троица в здание интерната МОУ «Троицкая СОШ» - капитальный ремонт здания интерната. 6. Увеличить охват детей дошкольным образованием до 79% к 2015 году. 7. Введение НСОТ в части стимулирующих выплат за качество образования во всех школах района. 8. Разработка комплексной образовательной программы подготовки резерва на руководящую должность в ОУ района. 9. Создание информационной базы кадрового потенциала района. 10. Организация в рамках районного сетевого взаимодействия мобильных групп на уровне района с целью изучения предметов на профильном уровне. 11.Разработка (2011г.) и реализация (2011-12гг.) РЦП «Формирование системы дистанционного образования». 12. Прохождение процедуры аккредитации программы 8-го вида для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| Объемы и источники финансирования Программы | В целом по программе: 491361,30 тыс.руб. в том числе по годам: 2011 год – 180164,3 2012 год – 108826 2013 год - 70335 2014 год - 65513 2015 год - 66523 Источник финансирования программных мероприятий – краевой бюджет. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Высшее должностное лицо, ответственное за реализацию программы - заместитель главы района по социальным вопросам. Уполномоченным органом исполнительной власти района, обеспечивающим для целей реализации программы текущую координацию деятельности органов исполнительной власти, образовательных учреждений, общественных организаций, а так же выполняющий информационно-консультационные функции и функции контроля, является отдел образования администрации района. На основе настоящей программы в образовательных учреждениях формируются программы и планы развития образования на период до 2015 года. Программы и планы развития учреждений проходят процедуру согласования с Учредителем. Руководители образовательных учреждений направляют информацию о ходе реализации программы не реже 1 раза в квартал в отдел образования администрации района. Ежегодно (по состоянию на 01.01.) готовят и публикуют доклад о ходе реализации программы развития учреждения в истекшем году. Ежегодно отдел образования администрации района при необходимости вносит изменения в программу. Отдел образования ежегодно (по состоянию на 01.01.) готовит и публикует доклад о ходе реализации районной программы в истекшем году. Доклад о ходе реализации программы представляется на августовских педагогических советах, родительской общественности. Отчеты представляются Управляющими советами школ. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В 100% основных и средних общеобразовательных школах действуют коллегиальные представительные органы управления. Работает Служба психолого-педагогического и социально-реабилитационного сопровождения. На 100% обеспечены бесплатными учебниками учащиеся льготной категории. 100% образовательных учреждений перешли на НСОТ. В 100% образовательных учреждений проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и математике в 4-х классах. Повышение функциональной грамотности выпускников первой ступени до 90%. 5 (100%) средних школ обеспечены учебным оборудованием по предметам: математика, физика, химия, биология, география, информатика, иностранные языки, что позволит освоить учебные программы. В 5 (100%) средних школах устранены нарушения санитарных норм и правил при организации учебного процесса, что обеспечит охрану труда и здоровья учащихся. Введен в эксплуатацию 1 объект дошкольного образования на 60 мест. 90% учащихся имеют доступ к Интернет, оснащенным кабинетам физики, химии, биологии, ИКТ. Нуждающиеся дети охвачены специализированной медико-психолого- педагогической помощью. 25% школьников включены в систему многоуровневых мероприятий на районном уровне. 65% школьников включёно в систему образовательных, спортивно-массовых мероприятий на школьном уровне. 45% детей заняты в дополнительном образовании. 79% детей охвачены дошкольным образованием. |
|  | 70% педагогов повысили квалификацию комплексно к 2009г. 100% педагогов повысили предметную квалификацию к 2012г. 25 % школьников осваивают дистанционные программы. Учреждение дополнительного образования (ЦВР) соответствует лицензионным требованиям. 3 % школьников включёно в интенсивные школы. Создание современной системы работы по выявлению и «выращиванию» детских талантов. |

Приложение 2.2.

к типовому макету комплексной  программы

социально-экономического развития

Пировского района

- ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Районной целевой программы «Развитие системы общего образования в

Пировском районе на 2011-2015гг.»

| № |  | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1.Создание условий осуществления образовательного процесса, отвечающих современным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | - Капитальный ремонт здания МОУ «Пировская СОШ» - Капитальный ремонт здания школы в с.Кириково, Пировского района, Красноярского края. Усиление строительных конструкций перехода между основным корпусом и спортзалом. - Изготовление и экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта здания школы в с. Большая Кеть, Пировского района - Капитальный ремонт здания школы в с. Большая Кеть, Пировского района, Красноярского края. - Капитальный ремонт МОУ «Троицкая СОШ» - Капитальный ремонт МОУ «Икшурминская СОШ» - Капитальный ремонт МОУ «Солоухинская ООШ» | 2011-2015 2011-2012 2011 2012-2015 2012-2015 2012-2015 2012-2015 | Субсидия бюджету муниципального образования в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (ВЦП «Развитие общего образования Красноярского края на период до 2015 года»). Субсидия бюджету муниципального образования в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией(ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» на 2010-2012 годы). | Обеспечение безопасных условий обучения | Районный отдел образования |  |
| 1.2. |  | - Капитальный ремонт здания интерната в с. Троица, Пировского района для размещения МДОУ «Детский сад «Березка» - Реконструкция детского сада «Ромашка» с.Пировское со строительством нового корпуса на 60 мест. - Капитальный ремонт детского сада «Малышок» с.Кириково | 2011 2011-2015 2011-2015 | Субсидия бюджету муниципального образования в соответствии с разработанной в 2010-2012гг. проектно-сметной документацией при условии долевого участия муниципального образования в размере не менее 10% . | Обеспечение детей дополнительными 20 местами в дошкольном учреждении. Обеспечение детей дополнительными 60 местами в дошкольном учреждении. | Районный отдел образования |  |
| 1.3. |  | Выполнение ремонтно-строительных работ по устройству спортивных дворов общеобразовательных учреждений через участие в конкурсе - МОУ «Пировская СОШ» - МОУ «Кириковская СОШ» - МОУ «Троицкая СОШ» - МОУ «Икшурминская СОШ» - МОУ «Большекетская СОШ» | 2011-2015 | Субсидии бюджету муниципального образования на конкурсной основе при условии долевого участия муниципального образования в размере не менее 5% (КЦП «Дети» на 2011-2015 годы). | Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом детей и подростков, увеличение охвата учащихся физкультурно-спортивной деятельностью | Районный отдел образования |  |
| 1.4. |  | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для передачи физкультурно-спортивным клубам через участие в конкурсе - МОУ «Пировская СОШ» - МОУ «Кириковская СОШ» - МОУ «Троицкая СОШ» - МОУ «Икшурминская СОШ» - МОУ «Большекетская СОШ» | 2011-2012 | Субсидии бюджету муниципального образования на конкурсной основе при условии долевого участия муниципального образования в размере не менее 5% (КЦП «Дети» на 2010-2012 годы). | Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом детей и подростков, увеличение охвата учащихся физкультурно-спортивной деятельностью | Районный отдел образования |  |
| 1.5. |  | Участие в конкурсе школ, реализующих инновационные образовательные программы. | 2011-2015 | Предоставление грантов на конкурсной основе. | Оснащение образовательных учреждений учебно-игровым оборудованием, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы | Районный отдел образования |  |
| 1.6. |  | Приобретение учебного оборудования -кабинет физики -кабинет химии -кабинет биологии | 2011-2015 | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования края. | Оснащение образовательных учреждений учебно-игровым оборудованием, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы | Районный отдел образования |  |
| 1.7. |  | Приобретение комплекта медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений - МОУ «Пировская СОШ» - МОУ «Кириковская СОШ» - МОУ «Троицкая СОШ» - МОУ «Икшурминская СОШ» - МОУ «Большекетская СОШ» | 2011-2015 2011 2012 2012 2013 2013 | Предоставление субсидии бюджету муниципального образований на приобретение комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений, при условии долевого участия муниципального образования в размере не менее 5 % (ДЦП «ОБЖ») | Для профилактики заболеваний и сохранения здоровья учащихся оснащение медицинских кабинетов 5-ти образовательных учреждений новым медицинским оборудованием. | Районный отдел образования |  |
| 1.8. |  | Приобретение и установка охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре: - Кириковский детский сад «Малышок» с.Кириково; - МОУ «Солоухинская ООШ» | 2011 | Муниципальный бюджет | Создание материально-технических условий для обеспечения безопасности и качества образования | Районный отдел образования |  |
| 1.9. |  | Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения: - детский сад «Ромашка» с.Пировское - МОУ «Бушуйская ООШ» - МОУ «Солоухинская ООШ» | 2012 2011 2011 | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования края на приобретение и монтаж приборов искусственного освещения, при условии долевого участия муниципального образования 1%(ДЦП «ОБЖ») | Приобретение приборов искусственного освещения | Районный отдел образования |  |
| 1.10. |  | Приобретение оборудования и мебели в - МДОУ «Детский сад «Ромашка» в с.Пировское; - МДОУ «Детский сад «Березка» в с.Троица; - МДОУ «Детский сад «Малышок» в с.Кириково | 2011-2013 | Предоставление субсидий бюджету муниципального образования края на приобретение оборудования и мебели в дошкольные общеобразовательные учреждения при условии долевого участия муниципального образования 10% (ДЦП «Дети») | Оснащение ДОУ учебно-игровым оборудованием, программное и методическое обеспечение, модернизация МТБ. | Районный отдел образования |  |
| 1.11 |  | Материально-техническое обеспечение образовательного процесса начальной ступени в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования во всех ОУ Пировского района. . | 2011-2015 | Организация деятельности по оснащению учебных кабинетов для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех ОУ. | Районный отдел образования |  |
| 1.12 |  | Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования во всех ОУ Пировского района. | 2011-2015 | Организация деятельности по оснащению учебных кабинетов для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. | Приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных пособий для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования во всех ОУ. | Районный отдел образования |  |
| Цель 2. .Совершенствование районной системы оценки качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация проведения итоговых контрольных срезов по математике и русскому языку в 4-х классах. | 2011-2015 | Получение независимой оценки качества обучения на первой ступени | Наличие объективных данных для анализа деятельности и ситуаций в системе образования | Районный отдел образования |  |
| 2.2. |  | Организация внешней независимой итоговой аттестации выпускников 9-х классов, осуществляемой муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями. | 2011-2015 | Получение независимой оценки качества обучения на второй ступени | Наличие объективных данных для анализа деятельности и ситуаций в системе образования | Районный отдел образования |  |
| 2.3. |  | Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 12 предметам | 2011-2015 | Получение независимой оценки качества обучения на третьей ступени | Наличие объективных данных для анализа деятельности и ситуаций в системе образования | Районный отдел образования |  |
| 2.4. |  | Совершенствование системы мониторинга на муниципальном уровне. | 2011-2015 | Получение независимой оценки качества обучения на всех ступенях обучениях. | Наличие объективных данных для анализа деятельности и ситуаций в системе образования | Районный отдел образования |  |
| 2.5. |  | Разработка и внедрение модели муниципальной системы оценки качества образования: - Нормативно-правовое обеспечение - Создание инструментария оценки качества образования, обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования - Внедрение модели муниципальной системы оценки качества образования | 2011-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 | Организация деятельности по созданию модели системы оценки качества образования для получения объективных данных по каждому ОУ, МСО в целом.; создание условий по образовательным учреждениям для обеспечения электронного мониторинга качества образования.. | Наличие модели муниципальной системы оценки качества образования; введение норм независимой оценки качества обучения для анализа деятельности МСО Пировского района. | Районный отдел образования |  |
| 2.6 |  | Апробация системы мониторинга предметных компетенций на базе Большекетской СОШ | 2011 | Создание условий для получения независимой оценки качества обучения начальной ступени | Получение объективных данных для анализа деятельности в системе образования Пировского района | Районный отдел образования |  |
| 2.7. |  | Создание механизма учёта внеучебных достижений учащихся: - Нормативно-правовое обеспечение - Инструментарий учёта внеучебных достижений учащихся | 2013 2013-2014 | Обеспечение нормативно-правового сопровождения учёта внеучебных достижений учащихся; разработка критериев, инструментария учёта внеучебных достижений учащихся. | Создание пакета нормативных документов, обеспечивающих функционирование механизма учёта внеучебных достижений. | Районный отдел образования |  |
| 2.8. |  | Разработка, апробация и внедрение модели оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: - Разработка модели - Апробация модели - Внедрение модели | 2013 2014 2015 | Организация деятельности по созданию нормативно-правовой базы по обеспечению внедрения модели оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности; Разработка и апробация механизма оценивания работы ОУ по социализации личности. | Наличие объективных данных для анализа деятельности и ситуаций в системе образования Пировского района. | Районный отдел образования |  |
| Цель 3. Введение федеральных государственных образовательных стандартов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Анализ готовности образовательных учреждений к реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов: - Начальное общее образование - Основное общее образование | 2011 2014 | Определение ресурсного обеспечения образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | Разработка плана поэтапного материально-технического обеспечения учебного процесса, оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | Районный отдел образования |  |
| 3.2. |  | Нормативно-правовое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов: - Стандарт начального общего образования - Стандарт основного общего образования | 2011 2014 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами: внесение изменений в Устав, в трудовой договор с педагогами ОУ, должностные инструкции, разработка локальных актов, регламентирующих доплаты и стимулирующие надбавки. | Наличие пакета нормативных документов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов. | Районный отдел образования |  |
| 3.3. |  | Разработка и апробация модели внеурочной деятельности учащихся на базе Пировской СОШ. | 2011 | Организация деятельности обучающихся во второй половине дня, взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности | Апробированная модель готова к внедрению. | Районный отдел образования |  |
| 3.4. |  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. | 2011-2015 | Организация второй половины дня в образовательных учреждениях. | 75% детей, охваченных дополнительным образованием. | Районный отдел образования |  |
| 3.5. |  | Разработка и внедрение муниципальной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы | 2011-2015 |  |  | Районный отдел образования |  |
| 3.6. |  | Обеспечение укомплектованности библиотек образовательных учреждений, переходящих на новые стандарты, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: - начальное общее образование - основное общее образование | 2011 2015 | Организация деятельности по комплектованию библиотечного фонда в соответствии с новыми стандартами. | 100% обеспечение библиотек школ района образовательными ресурсами по всем учебным предметам. | Районный отдел образования |  |
| 3.7. |  | Обеспечение публичной отчетности в СМИ и на сайтах образовательных учреждений района о ходе и результатах введения федеральных государственных образовательных стандартов. | 2011-2015 | Организация деятельности по обеспечению публичной отчётности. | Информирование общественности о ходе и результатах введения федеральных государственных образовательных стандартов. | Районный отдел образования |  |
| Цель 4.Развитие кадрового корпуса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Создание информационной базы кадрового потенциала района | 2011-2013 | Организация работы по заполнению информационной базы | Планирование обеспечения школ кадрами | Районный отдел образования |  |
| 4.2 |  | Организация исследования: прогнозирование потребности в педагогических кадрах | 2011-2013 | Прогноз обеспечения кадрами ОУ | Определена потребность района в педагогических кадрах до 2020 года | Районный отдел образования |  |
| 4.3 |  | Заключение договора с ИПК РО о переподготовке учителей | 2011-2013 | Организация работы с ИПК РОО по соглашению (повышение квалификации на основе КВОТ) | Определена система повышения квалификации на основе КВОТ | Районный отдел образования |  |
| 4.4 |  | Разработка комплексной образовательной программы подготовки резерва на руководящую должность в ОУ района | 2011 | Курсовая подготовка резерва на руководящую должность | Обеспечение ОУ руководящими кадрами | Районный отдел образования |  |
| 4.5 |  | Стимулирование начинающих администраторов (5 чел.) в размере оклада | 2011-2013 | Укомплектование управленческими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию. | Организация управления, направленная на решение образовательных задач школы | Районный отдел образования |  |
| 4.6 |  | Трудоустройство высвобождающихся педагогов с перепрофилированием их на другие специальности | 2011-2013 | Трудоустройство педагогических кадров | Обеспечение ОУ профессиональными кадрами | Районный отдел образования |  |
| 4.7 |  | Целевое финансирование II высшего образования | 2011-2013 | Получение второго высшего образования | Обеспечение ОУ профессиональными кадрами | Районный отдел образования |  |
| 4.8 |  | Курсы профессиональной переподготовки по программам: «Организация и содержание логопедической работы». | 2011-2012 | Профессиональная переподготовка, дающая право на ведение нового вида профессиональной деятельности | Обеспечение Коиаровской ООШ, Кириковской СОШ, ПМПК логопедом | Районный отдел образования |  |
| 4.9 |  | Курсы профессиональной переподготовки по программам: «Специальная психология и дефектология». | 2011-2013 | Профессиональная переподготовка, дающая право на ведение нового вида профессиональной деятельности | Обеспечение Комаровской ООШ, Кириковской СОШ, Пировской СОШ, ПМПК дефектологом. | Администрация Пировского района, районный отдел образования |  |
| 4.10 |  | Заключение договора с ИПК РО о дополнительных образовательных услугах | 2011-2013 | Курсовая подготовка педагогов в Пировском районе | Повышение квалификации педагогических кадров | Районный отдел образования |  |
| Цель 5. Усилить положительные тенденции в развитии образования через переход на государственно-общественный и коллегиальный способ управления общеобразовательными учреждениями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Создать действующий муниципальный общественный совет по образованию, имеющий компетенцию согласования важнейших моментов муниципальной образовательной политики, контроля за реализацией программы развития. | 2012 | Принятие нормативно-правового акта о полномочиях и регламенте муниципального общественного совета по образованию | Усиление общественного контроля выполнения программы со стороны Совета. | Районный отдел образования |  |
| 5.2 |  | Совершенствовать во всех средних школах управление на основании уставов образовательных учреждений через коллегиальный представительный орган управления, обладающий комплексом управленческих полномочий. | 2011-2015 | Инициирование деятельности Управляющих советов, специальная подготовка общественных управляющих. Приведение в соответствие нормативно-правовой базы управления на внутришкольном и муниципальном уровне. | Усиление общественного контроля выполнения программы со стороны Управляющего Совета. | Районный отдел образования |  |
| 5.3 |  | Каждому образовательному учреждению ежегодно публиковать (СМИ, отдельным изданием, в Интернет) отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности школы. | 2011-2015 | Подготовка и публикация отчета с анализом качества управленческой и педагогической деятельности школы. | Усиление общественного контроля выполнения программы. | Районный отдел образования |  |
| 5.4 |  | Каждому образовательному учреждению иметь сайт. | 2011-2015 | Создание сайта, соответствующего краевым требованиям, регулярная работа по обновлению информации на сайте. | Каждое ОУ имеет сайт, соответствующий всем краевым требованиям. На сайте размещена, постоянно обновляется требуемая к публикации информация по ОУ. | Районный отдел образования |  |
| 5.5 |  | Каждому ДОУ, а также ЦВР создать сайты. | 2011 | Создание сайта, соответствующего краевым требованиям. Регулярная работа по обновлению информации на сайте. | Каждое ДОУ, ЦВР имеет сайт, соответствующий всем краевым требованиям. На сайте размещена, постоянно обновляется требуемая к публикации информация. | Районный отдел образования |  |
| Цель 6. Увеличить охват детей дошкольным образованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Создание 80 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. | 2012- 2014 | - Капитальный ремонт здания интерната в с. Троица, Пировского района для размещения МДОУ «Детский сад «Березка» - Реконструкция детского сада «Ромашка» с.Пировское со строительством нового корпуса на 60 мест. - Капитальный ремонт детского сада «Малышок» с.Кириково - Строительство пристройки к МДОУ «Кетский детский сад «Елочка», пос.Кетский | Охват дошкольным образованием 71% детей. | Администрация Пировского района, районный отдел образования |  |
| 6.2 |  | Организация групп кратковременного пребывания. | 2011 | Финансирование подготовки кадров, оплаты труда и создание условий в школах для создания групп на их базе с.Пировское, д.Бушуй, с.Алтат, с.Троица. | Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования. | Районный отдел образования |  |
| 6.3. |  | Выплата ежемесячной компенсации в размере около 3500 родителю (законному представителю – опекуну, приемному родителю), совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) на дому, состоящего на учете в муниципальном органе отдела образования, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, при среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий края. | 2011-2015 | Субвенции бюджету муниципального образования для обеспечения компенсационных выплат (Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 гг.). | Исполнение долгосрочной целевой программы «Дети». | Районный отдел образования, ОСЗН |  |
| 6.4. |  | Субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 20,50,70. («Закон Красноярского края от 20.12.05 №Долгосрочная целевая программа «Дети» 2010-2012гг.») | 2011-2012 | Субвенции бюджету муниципального образования для обеспечения компенсационных выплат | Исполнение Законов Красноярского края от 20.12.2005 г.№17-42-94, от 24.12.2009г. №4-4237 | Районный отдел образования |  |
| 6.5 |  | Участие ДОУ в грантах поддержки муниципальных дошкольных образовательных учреждений, направленных на реализацию комплекса мероприятий по созданию и внедрению новых качественно усовершенствованных технологий, методов и форм дошкольного образования. | 2011-2015 | Предоставление грантов на конкурсной основе. (КЦП «Дети» на 2010-2012 годы). | Использование факта участия или победы для укрепления материально-технической базы, повышения квалификации педагогов и управленцев, наличие ресурса развития. | Районный отдел образования |  |
| 6.6 |  | Оснащение предметно-развивающей среды, материально-технической базы детских садов и групп кратковременного пребывания (оборудованием, развивающими играми, игровыми комплексами, спортивным инвентарем, мебелью, бытовой техникой и т.д.) | 2011-2015 | Приобретение необходимого оборудования, мебели и т.д. для полноценного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. | Улучшение условий для организации образования и воспитания детей в ДОУ. Оснащение дошкольных образовательных учреждений учебно-игровым оборудованием, программное и методическое обеспечение, модернизация материально-технической базы | Районный отдел образования |  |
| 6.7 |  | Участие детей, охваченных услугами дошкольного образования, в муниципальных, краевых и региональных конкурсах | 2011-2015 |  | Увеличение % охвата детей дошкольного возраста, участвующих в конкурсах. | Районный отдел образования |  |
| 6.8 |  | Лицензирование программы дополнительного образования для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, хореография, вокал и т.д. | 2011 | Подготовка пакета документов для лицензирования, подбор кадров. | Получение лицензии. | Районный отдел образования |  |
| 6.8 |  | Предоставление услуг дополнительного образования для детей дошкольного возраста центром внешкольной работы и детской юношеской спортивной школой | 2011-2015 | Организация условий для предоставления дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. | Увеличение охвата детей дошкольного возраста услугами дополнительного образования. | Районный отдел образования |  |
| Цель 7. Развитие системы поддержки одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Реализация 10-ти образовательных модулей (Пировская СОШ); (Троицкая СОШ); (Кириковская СОШ); (Большекетская СОШ); (Икшурминская СОШ); (Бушуйская ООШ); (Комаровская ООШ); (Солоухинская ООШ); (Алтатская ООШ); (Чайдинская ООШ). | 2010-2015 | Разработка инновационных образовательных программ, построенных по модульному принципу. Увеличение степени расширения образовательного пространства | Вовлечение большего количества детей в нетрадиционные формы образования. До 350 детей ежегодно участвуют в образовательных модулях. | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений. |  |
| 7.2 |  | Организация конкурсов среди образовательных учреждений на лучший образовательный модуль. | 2011-2015 | Предоставление 5-ти грантов на сумму до 40,0 тыс. руб. на конкурсной основе на лучший образовательный модуль. | 350 детей ежегодно участвуют в образовательных модулях. | Районный отдел образования |  |
| 7.3 |  | Сохранение и проведение традиционных мероприятий на школьном и районном уровне -«Ученик года»; -Краеведческая научно-практическая конференция; -Экологическая научно-практическая конференция; -Лингвистическая научно-практическая конференция; - Математическая научно- практическая конференция; - Курчатовские чтения. | 2010-2015 | Проведение мероприятий на уровне школа-район. | До 55% детей вовлечено во внеурочную познавательную деятельность. | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений. |  |
| 7.4 |  | Развитие спортивно-познавательного туризма | 2010-2015 | Проведение туристических слётов на уровне района, участие на зональном уровне. | Вовлечение до 70 человек в спортивно-туристическую деятельность | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений. |  |
| 7.5 |  | Обеспечение участия детей в краевых интенсивных школах: -«ПЕРСПЕКТИВА» -«Талант» | 2010-2015 | Информирование родителей и детей об интенсивных школах, обеспечение долевого финансирования, тиражирование опыта. | 30% детей участвуют в выездных интенсивных школах. | Районный отдел образования |  |
| 7.6 |  | Сотрудничество с Енисейским педагогическим колледжем -интенсивная школа для учащихся 7-11 классов «Школа успеха»; - научно-практическая конференция старшеклассников и студентов «Культура Сибири» | 2010-2015 | Информирование родителей и детей об интенсивных школах, обеспечение долевого финансирования, тиражирование опыта. Организация исследовательской работы учащихся. | 7% детей участвуют в выездных интенсивных школах на базе Енисейского педагогического колледжа. | Районный отдел образования |  |
| 7.7 |  | Разработка индивидуальных учебных планов в рамках основной образовательной программы. | 2010-2011 | Развитие потенциала одаренных детей. | Обеспечение индивидуальных потребностей одарённых детей. | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 7.8 |  | Создание на муниципальном уровне системы по подготовке талантливых детей к участию в олимпиадах. | 2010-2011 | Взаимодействие педагогов по обмену опытом подготовки детей к олимпиадам. | Повышение качества выполнения олимпиадных заданий на муниципальном уровне; Увеличение до 1% участия детей на региональном этапе олимпиады. участие до 50% школьников в дистанционных и интернет-олимпиадах. | Районный отдел образования |  |
| 7.9 |  | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок присуждения стипендий, премий одаренным и талантливым детям. | 2011-2012 | Присуждение стипендий, премий. | Поощрения на муниципальном уровне (районном) до 40 учащихся за достижения в области образовательной деятельности, культуры и спорта | Районный отдел образования |  |
| 7.10 |  | Районный конкурс проектов по поддержке образовательных учреждений, внедряющих новые технологии в работе с одаренными детьми. | 2012-2013 | Присуждение гранта на сумму 50,0 тыс. руб. | Выявлены школы, ставшие «кузницей» по количеству победителей и призеров районных и краевых конкурсов, викторин, спортивных состязаний. | Районный отдел образования |  |
| 7.11 |  | Повышение квалификации педагогов, специализирующихся в работе с одаренными детьми. | 2010-2012 | Создание фонда стимулирующих надбавок и доплат педагогическим работникам, эффективно и результативно организующих работу с одаренными детьми. | Увеличение до 80% педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с одаренными детьми. | Районный отдел образования |  |
| 7.12 |  | Оснащение инвентарем творческих объединений МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» | 2010-2015 | Приобретение инвентаря за счёт муниципального бюджета. | Приобретён инвентарь для работы творческих объединений школьников. | Районный отдел образования, МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» |  |
| 7.13 |  | Разработка каждой школой специальной программы и условий для инклюзивного образования одаренных детей. | 2010-2011 | Разработка процедуры проведения и организации работы с одарёнными детьми. | Наличие в каждом общеобразовательном учреждении специальных программ и условий для инклюзивного образования одаренных детей | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 7.14 |  | Разработка и реализация программы научно-технического и технического творчества. | 2012-2013 | Выявление школ имеющих приоритетные склонности по данным направлениям. | Разработана программа 3-мя школами. Учащиеся на уровне района, края принимают участие в состязаниях по конструированию и робототехнике. | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 7.15 |  | Участие в проекте «Школьная спортивная лига». | 2010-2015 | Организация участия школ в проекте. | Охват до 40% учащихся физкультурно-спортивной деятельностью. | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 7.16 |  | Создание базы «Талант»: В ОУ; На уровне района | 2010-2011 | Культивирование одаренности и талантов из общей школьной среды. | Обеспечение полноты и достаточности информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности. Увеличение доли одаренных детей. | Районный отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 7.17 |  | Обеспечение необходимыми научно-методическими и информационными ресурсами работы с одаренными детьми. | 2010-2015 | Выявление проблемы ОУ по обеспечению научно-методическими и информационными ресурсами | Приобретены необходимые научно- методические ресурсы; обеспечена работа по поддержке педагогов информационными ресурсами. | Районный отдел образования |  |
| 7.18 |  | Обеспечение эксклюзивного образования одаренных детей через участие в мероприятиях «Школы космонавтики». | 2010-2015 | Информирование родителей и детей об интенсивных школах, обеспечение долевого финансирования. | Увеличение доли одаренных детей, получающих эксклюзивное образование, через участие в очном и дистанционном образовании. | Районный отдел образования |  |
| 7.19 |  | Сохранение муниципального учреждения дополнительного образования детей, реализующего программы для художественно- и спортивно одаренных детей. | 2010-2011 | Прохождение процедуры лицензирования | Вовлечение до 500 детей в художественно-эстетическую и физкультурно- спортивную деятельность. |  |  |
| 7.20 |  | Реализация в школах района программ элективных курсов для групповых занятий с одаренными детьми. | 2011-2015 | Создание на уровне ОУ групп учащихся для прохождения программ элективных курсов | Вовлечение до 90% детей в элективные курсы на уровне ОУ. |  |  |
| Цель 8. Сохранение и укрепление здоровья школьников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Разработка и проведение профилактических лекций в образовательных учреждениях района по теме «Вред алкоголизма и наркомании в подростковом возрасте». | 2010-2015 | Профилактическая работа представителями различных ведомств. | Во всех школах района проведены профилактические лекции по наркомании, алкоголизму и табакокурению. | Районный отдел образования |  |
| 8.2 |  | Разработка и реализация программы «Муниципальная целевая программа по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Пировском районе на 2011-2013 г.г. | 2011-2013 | План мероприятий способствующих снижению наркомании, пьянства и алкоголизма в районе. | Организована качественная работа по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма. | Районный отдел образования |  |
| 8.3 |  | Создание волонтёрского движения «Здоровая жизнь для тебя», осуществляющих работу по профилактике правонарушений. | 2011-2012 | Работа старшеклассников со школьниками по профилактике ВИЧ - Спида и наркомании. | Вовлечение старшеклассников района в волонтёрское движение с целью ведения профилактической работы. | Районный отдел образования |  |
| 8.4 |  | Организация учебных занятий с исключением факторов негативно влияющих на здоровье детей | 2010-2011 | Устранение факторов негативно влияющих на здоровье детей. | Улучшение здоровья школьников в результате устранения факторов, негативно влияющих на здоровье. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.5 |  | Проведение своевременного медицинского обслуживания | 2010-2015 | Диспансеризация школьников два раза в год. Мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотра | Отслеживание положительной динамики здоровья каждого школьника. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.6 |  | Разработка индивидуальных программ развития здоровья школьников | 2010-2012 | Обязательные для всех мероприятия заменяются на индивидуальные. | Улучшение здоровья школьников с учётом индивидуальных особенностей каждого. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.7 |  | Введение нового норматива занятий физкультурой. | 2010-2011 | Введение не менее трёх часов физкультуры. | Приобщение учащихся к занятиям физкультурой. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.8 |  | Организация коррекционного обучения в общеобразовательных школах района. | 2010-2015 | Создание условий для обучения учащихся по программе 8-го вида. | Доля учащихся (от числа нуждающихся в специальном обучении), получивших возможность обучатся по программе 8-го вида в общеобразовательных школах района | Районный Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.9 |  | Включение в краевой проект «Школа территория здоровья»: - МОУ «Троицкая СОШ»; - МОУ «Пировская СОШ». |  |  | Учащиеся, обучаются в условиях, обеспечивающих сохранение здоровья. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.10 |  | Организация здорового питания в ОУ (двухразовое): 1-11 кл. | 2010-2015 |  | Увеличение доли учащихся, обеспеченных горячим питанием | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.11 |  | Создание НПБ по специальным медицинским группам и по организации их деятельности. | 2010-2011 | Подготовка специальной программы | Учащиеся (от числа нуждающихся в специальных занятиях по физической культуре), получают возможность заниматься физической культурой по специальной программе. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 8.12 |  | Совершенствование деятельности физкультурно-спортивных клубов | 2010-2013 | Материально техническое обеспечение и оснащение, оборудование помещений клуба в соответствии с государственными, местными нормами и требованиями. | Материально техническое обеспечение и оснащение помещений клуба приведено в соответствие с государственными, местными нормами и требованиями. | Отдел образования |  |
| 8.13 |  | Организация подвоза учащихся к месту учебы в автобусах, соответствующих требованиям ГОСТА | 2010-2011 | Содержание автобусов в исправном техническом сотоянии. | Подвоз детей осуществляется в условиях комфортных для учащихся и способствующих сохранению здоровья. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| Цель 9. Внедрить разные формы сетевого взаимодействия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Организация элективных учебных курсов в рамках районной сети ОУ. | 2011-2015 | Организация занятий по программам учебных элективных курсов путем создания мобильных групп учащихся из разных школ района. | Расширение образовательного пространства. | Районный отдел образования |  |
| 9.2. |  | Организация профильного обучения в рамках районной сети. | 2012-2015 | Создание мобильных групп учащихся школ района для изучения различных предметов на профильном уровне с привлечением лучших педагогов различных школ района. | Удовлетворены запросы всех учащихся старшей школы района по изучению предметов на профильном уровне. | Районный отдел образования |  |
| 9.3. |  | Расширение методического взаимодействие педагогов в рамках районной сети. | 2011-2015 | Обмен опытом, проведение методических семинаров районного уровня, занятий школы молодого педагога, методических дней, заседаний РМО, проведение ежегодного педагогического форума и др. формы работы. | Повышение профессионального уровня педагогов района. | Районный отдел образования |  |
| 9.4. |  | Привлечение педагогов ОУ района для проведения элективных курсов и преподавания предметов на профильном уровне в рамках районной сети. | 2011-2015 | Разработка, экспертирование и реализация программ элективных курсов, проведение занятий на профильном уровне для групп учащихся из разных школ района. | Реализован потенциал высокопрофессиональных педагогических работников. | Районный отдел образования |  |
| Цель 10. Создать условия для обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Организация работы по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы в районе. |  | 2010 | 1. Прохождение процедуры лицензирования программ 8-го вида на 9 лет (1-9 кл.) МОУ «Пировская СОШ», «Кириковская СОШ», «Комаровская ООШ». 2. Прохождение процедуры аккредитации программы 8-го вида для детей и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (5-9 кл.) МОУ «Пировская СОШ»; МОУ «Комаровская ООШ». | Организовано обучение детей района по программе 8-го вида в условиях массовой школы. | Районный отдел образования |  |
| 10.2. | Создание постоянно действующей психолого-медико-педагогической комиссии. |  | 2011 | Подбор специалистов для работы в составе ПМПК с привлечением специалистов | Работа ПМПК | Районный отдел образования |  |
| 10.3. | Изучение практик интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы. |  | 2010-2011 | Построение модели образовательного пространства обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы с учетом особенностей района и школы. | Наличие модели в каждом образовательном учреждении. | Районный отдел образования |  |
| 10.4. | Организация практического сопровождения по вопросам функционирования постоянно действующей ПМПК и межведомственного взаимодействия по раннему выявлению проблем детей и оказанию специальной помощи семье и ребенку. |  | 2011-2012 | Сотрудничество с Краевым центром психолого-медико-социального сопровождения по плану, Лесосибирским филиалом Краевого центра. | Выявление и учет детей раннего и дошкольного возраста, нуждающихся в специальном сопровождении. | ПМПК |  |
| 10.5. | Организация методического сопровождения по вопросам обучения детей по программе 8-го вида в условиях массовой школы. |  | 2010-2015 | 1.Проведение курсов повышения квалификации для педагогов района, обучающих детей по программе 8-го вида в условиях массовой школы с привлечением преподавателей ИПК. 2.Организация методического сопровождения внутри района. | Педагоги района подготовлены к обучению детей по программе 8-го вида, на уровне района работает система методического сопровождения по данным вопросам. | Районный отдел образования |  |
| 10.6. | Организация сопровождения учащихся и ранней диагностики проблем в развитии ребенка с 0 лет |  | 2011-2015 | Обследование детей раннего возраста, организация сотрудничества с ЦРБ. | Выявление детей с проблемами в развитии на ранних этапах, организация мероприятий профилактической направленности. | Районный отдел образования |  |
| Цель 11. Создание системы дистанционного образования в районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Назначение ответственного в районном отделе образования за развитие дистанционного образования в районе. |  | 2010 | Включение в должностные обязанности специалиста РОО организации, отслеживания и контроля работы по развитию дистанционного образования в районе. | Назначено конкретное лицо ответственное за результат по направлению развития дистанционного образования в районе. | Районный отдел образования |  |
| 11.2 | Разработка районной целевой программы (РЦП) «Формирование системы дистанционно образования в районе». |  | Январь 2011-2013 | Определение рабочей группой (под руководством ответственного по РОО за данное направление работы) проблемы, на решение которой направлена РЦП, целей и задач программы, мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы, конечных результатов программы. | Создана и реализуется на практике районная целевая программа «Формирование системы дистанционно образования в районе». | Районный отдел образования |  |
| Цель 12. Обеспечить мониторинг и контроль за достижением поставленных задач и целей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Обеспечить мониторинг и контроль за достижением поставленных задач и целей. | 2011-2015 | Назначение должностного лица и ответственных исполнителей за реализацию программы, установление регламента отчета, анализа и коррекции. Ежегодный публичный отчет. | Своевременная и качественная реализация программы. | Районный отдел образования |  |

Приложение 3.1.

к типовому макету комплексной  программы социально-экономического развития Пировского района

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Районной целевой программы «Развитие системы общего образования в

Пировском районе на 2011-2015гг.»

| № | Наименование мероприятия | Количество новых рабочих мест (человек) | Платежи в бюджет (тыс.руб. в год) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный | краевой | муниципальный | Всего |
| 1.1. | Реконструкция детского сада «Ромашка» со строительством нового корпуса на 60 мест. 2011-2015 | 12 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 |

Приложение 4.2.

к типовому макету комплексной программы социально-экономического развития Пировского района

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс. руб.

Районной целевой программы «Развитие системы общего образования в

Пировском районе до 2015г.

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования – всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные источники |
| 1.1. | Капитальный ремонт Пировской средней школы 2011 год 2012 год | 76279,7 56560,0 19719,7 | - - | 75700,0 56000,0 19700,0 | 579,7 560,0 19,7 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания школы в с.Кириково, Пировского района, Красноярского края. Усиление строительных конструкций перехода между основным корпусом и спортзалом. | 14098,92 14098,92 | - | 12689,028 12689,028 | 1409,892 - 1409,892 |  |
| 1.3 | Реконструкция детского сада «Ромашка» с.Пировское со строительством нового корпуса на 60 мест 2011 2012 | 48480,0 33936,0 14544,0 |  | 48000,0 33600,0 14400,0 | 480,0 336,0 144,0 |  |
| 1.4 | Приобретение комплекта медицинского оборудования для медицинских кабинетов образовательных учреждений - МОУ «Пировская СОШ» 2011г - МОУ «Кириковская СОШ»2012г - МОУ «Троицкая СОШ»2012г - МОУ «Икшурминская СОШ»2013г - МОУ «Большекетская СОШ» 2013г | 761,91 152,382 152,382 152,382 152,382 152,382 |  | 723,8145 144,7629 144,7629 144,7629 144,7629 144,7629 | 38,0955 7,6191 7,6191 7,6191 7,6191 7,6191 |  |
| 1,5 | Приобретение и установка охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и эвакуации людей при пожаре: - Кириковский детский сад «Малышок» | 151,5 151,5 |  | 150,0 150,0 | 1,5 1,5 |  |
| 1.6 | Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения - Пировская средняя школа (корпус начальной школы) 2012 | 303,0 303,0 |  | 300,0 300,0 | 3,0 3,0 |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт образовательных учреждений: - Троицкая средняя школа - Икшурминская средняя школа - Большекетская средняя школа -Солоухинская основная школа -Кириковский детский сад 2011 2012 2013 2014 2015 | 10900,0 1313,0 1515,0 5555,0 808,0 1818,0 |  | 10900,0 1300,0 1500,0 5500,0 800,0 1800,0 | 109,0 13,0 15,0 55,0 8,0 18,0 |  |
| 1.8 | Приобретение учебного оборудования для кабинетов химии, физики, биологии 2011 2012 2013 2014 2015 | 6500,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 |  | 6500,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 |  |  |
| 1.9 | Приобретение комплекта технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений - Пировский детский сад «Ромашка» 2011год | 808,0 |  | 800,0 | 8,0 |  |
| 1.10 | Реализация многоуровневой системы образовательных, спортивно-массовых, творческих, интеллектуальных мероприятий. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 1560,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 |  |  | 1560,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 |  |
| 1.11 | Поддержка лучших образовательных модулей и проектов через гранты 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 |  |  | 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 |  |
| 1.12 | Подключение 3 –х дошкольных учреждений к широкополосной сети Интернет. Оснащение компьютерной техникой (за счет субвенции) 2011 год 2012 год 2013 год | 250,0 100,0 75,0 75,0 |  |  | 250,0 100,0 75,0 75,0 |  |
| 1.13 | Организация групп кратковременного пребывания 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 3900,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 |  |  | 3900,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 |  |
| 1.14 | Проведение районных конкурсов «Лучшее дошкольное образовательное учреждение». 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |
| 1.15 | Субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 20,50,70. 2011год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 1320,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 |  | 1320,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 |  |  |
| 1.16 | Субвенция на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы. 2011 год 2012год 2013год 2014год 2015год | 26,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 |  | 26,5 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 |  |  |
| 1.17 | Выплата ежемесячной компенсации в размере около 3500 родителю (законному представителю – опекуну, приемному родителю), совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) на дому, состоящего на учете в муниципальном органе отдела образования, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, при среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий края. («Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012гг.») 2011 год 2012 год | 14618,6 7309,3 7309,3 |  | 14618,6 7309,3 7309,3 |  |  |
| 1.18 | Субвенция на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 2010год 2011год 2012год 2013год 2014год 2015год | 3077,4 512,9 512,9 512,9 512,9 512,9 512,9 |  | 3077,4 512,9 512,9 512,9 512,9 512,9 512,9 |  |  |
| 1.19 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, мебели, бытовой техники, игровых комплексов, развивающих игр, игрушек («Долгосрочная целевая программа «Дети» 2010-2012гг.») 2011 год 2012 год | 1445,0 785,0 660,0 |  | 1445,0 785,0 660,0 |  |  |
| 1.20 | Каждому ОУ публиковать (СМИ, отдельным изданием, в Интернет) отчет об оборазовательной финансово-хозяйственной деятельности школы. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 38,0 3,0 5,0 10,0 10,0 10,0 |  | 38,0 3,0 5,0 10,0 10,0 10,0 |  |  |
| 1.21 | Прохождение процедуры лицензирования программ 8-го вида на 9 лет (1-9 кл.) в 2010г.в т.ч МОУ «Пировская СОШ», МОУ «Кириковская СОШ», МОУ «Комаровская ООШ | 18,6 6,2 6,2 6,2 |  |  | 18,6 6,2 6,2 6,2 |  |
| 1.22 | Прохождение процедуры аккредитации программы 8-го вида на 9 лет для детей и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (5-9 кл.) в мае 2011г. МОУ «Пировская СОШ»; МОУ «Комаровская ООШ». | 20,0 10,0 10,0 |  | 20,0 10,0 10,0 |  |  |
| 1.23 | Создать службу медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся и ранней диагностики проблем в развитии ребенка. 2011 2012 2013 2014 2015 | 8356,0 1671,2 1671,2 1671,2 1671,2 1671,2 |  |  | 8356,0 1671,2 1671,2 1671,2 1671,2 1671,2 |  |
| 1.24 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 2010 год 2011год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 314998,5 50757,5 52848,2 52848,2 52848,2 52848,2 52848,2 |  | 314998,5 50757,5 52848,2 52848,2 52848,2 52848,2 52848,2 |  |  |
| 1.25 | Субвенция на реализацию Закона Красноярского края №17-4377 от 27.12.2005 г. (питание малообеспеченных) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 26167,3 4173,3 4398,8 4398,8 4398,8 4398,8 4398,8 |  | 26167,3 4173,3 4398,8 4398,8 4398,8 4398,8 4398,8 |  |  |
| 1.26 | Субсидия на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 1016,6 168,6 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 |  | 813,4 134,9 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 | 203,2 33,7 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 |  |
| 1.27 | Субсидия на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 5157,0 859,5 859,5 859,5 859,5 859,5 859,5 |  | 5153,4 858,9 858,9 858,9 858,9 858,9 858,9 | 3,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 |  |
| 1.28 | Субвенция на реализацию Закона Красноярского края №17-4379 от 27.12.2005 г. 2010год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 37,8 10,8 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 |  | 37,8 10,8 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 |  |  |
| 1.29 | Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 505,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 |  | 505,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 |  |  |
| 1.30 | Переподготовка и повышение квалификации педагогов и воспитателей. (за счет субвенции) 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 590,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 |  | 590,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 |  |  |
| 1.31 | Поддержка молодых специалистов 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 4095,5 819,1 819,1 819,1 819,1 819,1 |  |  | 4095,5 819,1 819,1 819,1 819,1 819,1 |  |
| 1.32 | Поддержка лучших педагогов, классных руководителей, управленцев, работников через профессиональные конкурсы районного уровня 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 |  |  | 800,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 |  |
| 1.33 | Организация отдыха педагогических кадров «Тесь» 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 |  |  | 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 |  |
| 1.34 | Курсы профессиональной подготовки по программам «Организация и содержание логопедической работы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  |
| 1.35 | Курсы профессиональной подготовки по программам «Специальная психология и дефектология» 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 240,0 - 60,0 60,0 60,0 60,0 |  | 240,0 - 60,0 60,0 60,0 60,0 |  |  |
| 1.36 | Целевое финансирования II высшего образования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  |
| 1.37 | Трудоустройство высвобождающихся педагогов с перепрофилированием их на другие специальности 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  |
| 1.38 | Заключение с ИПК РОО дополнительных образовательных услуг 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 280,0 - 65,0 65,0 75,0 75,0 |  | 280,0 - 65,0 65,0 75,0 75,0 |  |  |
| 1.39 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | 240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |  | 240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |

Приложение № 7.2.

к типовому макету

комплексной программы

социально-экономического развития

Пировского района

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Районной целевой программы «Развитие системы общего образования в

Пировском районе на 2011-2015гг.»

| № | Наименование нормативно-правового акта | Срок принятия (подготовки) | Цель принятия нормативно-правового акта, регулируемые вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная целевая программа «Дети». | 2010г., декабрь | Создание условий для развития системы дошкольного образования и системы отдыха, оздоровления и занятости школьников. |
| 2 | Районная целевая программа «Кадры». | 2011г., октябрь | Повышение методической и предметной компетенции педагогов, организации переподготовки, трудоустройства высвободившихся педагогов, привлечение квалифицированных специалистов в образование, поддержка молодых специалистов, организация культурного досуга и оздоровления педагогов. |
| 3 | Положение о Муниципальном общественном совете по образованию. | 2012 | Расширение общественного участия в управлении образованием. Согласование важнейших моментов образовательной политики. |
| 4 | НПБ по ПМПК. | 2011 | Организация деятельности ПМПК на постоянной основе. |
| 5 | Проект развития сетевого взаимодействия. | 2011 | Обеспечение развития и совершенствования районного сетевого взаимодействия. |
| 6 | Постановление об утверждении Порядка, условий и размера стипендий и премий одаренным и талантливым детям. | 2012 | Стимулирование результативности талантливых детей через материальные поощрения. |
| 7 | Районная целевая программа «Система поддержки талантливых детей» | 2011 | Программа задаёт общую идеологическую и методологическую рамку для дальнейшей разработки документов нормативно-правового, организационного и методического характера, определяющего районную особенность реализации образовательной политики, стратегию и тактику работы с одаренными школьниками в районе. |
| 8 | Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. | 2011 | Определение регламента и порядка проведения олимпиады. |
| 9 | Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в каждом общеобразовательном учреждении | 2011 | Определение регламента и порядка проведения олимпиады |
| 10 | Приказ о внесении изменений в Устав образовательных учреждений в соответствии с новыми стандартами | Май 2011 | Внесены изменения в Устав в соответствии с новыми стандартами. |
| 11 | Должностные инструкции педагогов, разработанные в соответствии новыми стандартами. | Сентябрь 2011 | Внесение изменений в связи с организацией внеурочной деятельности. |
| 12 | Локальные акты, регламентирующие доплаты и стимулирующие надбавки. | Сентябрь 2011 | Внесение изменений в связи с организацией внеурочной деятельности. |
| 13 | Положение о координации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности. | 2011-2012 | Организация второй половины дня в образовательных учреждениях. |
| 14 | Положение об оценке качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности. | 2013 | Организация деятельности по созданию модели системы оценки качества образования для получения объективных данных по каждому ОУ, МСО в целом. |
| 15 | Приказ о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в общеобразовательные учреждения Пировского района. | Сентябрь 2011 | Введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. |
| 16 | План поэтапного материально-технического обеспечения учебного процесса. | 2011 | Организация деятельности по оснащению учебных кабинетов для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. |
| 17 | Районной целевая программа (РЦП) «Формирование системы дистанционно образования в районе». | 2011 | Реализация районной целевой программы «Формирование системы дистанционно образования в районе». |

Приложение № 8.2.

к типовому макету

комплексной программы

социально-экономического развития

Пировского района

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Районной целевой программы «Развитие системы общего образования в

Пировском районе до 2015г.»

| № | Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров) | Ед. изм. | Предыдущие годы |  | 2010 год | Среднесрочная перспектива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год факт | 2009 год (оценка) |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Цель 1. Укрепить материально-техническую базу образования и обеспечить безопасность функционирования образовательных учреждений в соответствии с государственными требованиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы детских садов и групп кратковременного пребывания. | ДОУ, ГКП | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Количество построенных объектов образования. | Шк. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.3 | Количество капитально отремонтированных зданий и сооружений образовательных учреждений. | Шк. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4 | Количество общеобразовательных учреждений с оснащенными пищеблоками. | Шк. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для медицинских кабинетов. | Шк. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.6 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных автоматической охранно-пожарной сигнализацией и системами оповещения. | Шк. | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цель 2. Создать районную систему оценки качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля выпускников, проходящих государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля образовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и математике в 4-х классах. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую МЭК. | % | 95 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Количество педагогов, повысивших квалификацию по ИКТ-компетентности. | % | 10 | 10 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 3. Создать кадровый ресурс, через внедрение новой системы оплаты труда и обеспечение методического сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество подготовленных руководителей образовательных учреждений к эффективному управлению | Чел. | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 3.2 | Количество педагогов, повысивших квалификацию по предмету. | % | 25 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3 | Количество педагогов, повысивших квалификацию по ИКТ-компетентности. | % | 15 | 20 | 31 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 4.Развитие дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля дошкольников, охваченных услугами дошкольного образования (3-7 лет) | % | 67,8 | 60,5 | 53,87 | 57,75 | 60 | 72,25 | 74 | 79 |
| Цель 5. Создать систему современного доступного качественного открытого дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля школьников, охваченных дополнительным образованием. | % | 41 | 45 | 49 | 50 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 5.2 | Доля школьников, включенных в интенсивные школы. | % | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.3 | Доля школьников, осваивающих дистанционные программы дополнительного образования. | % | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5.4 | Доля школьников, включенных в систему многоуровневых мероприятий. - школьный -районный -зональный -краевой | % | 65 17 | 65 20 | 65 50 | 68 50 | 68 55 | 70 55 | 70 55 | 70 60 |
| Цель 6. Усилить положительные тенденции в развитии образования через переход на государственно-общественный и коллегиальный способ управления общеобразовательными учреждениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля образовательных учреждений, в которых действует Управляющий совет | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6.2 | Доля образовательных учреждений, имеющих практику публичных отчетов. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | Наличие муниципального совета по образованию. |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.4 | Доля образовательных учреждений, публикующих отчет за год. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 7. Внедрить разные формы сетевого взаимодействия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Средняя наполняемость классов | Чел. | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 11,5 | 12,9 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |
| 7.2 | Количество учащихся на одного учителя | Чел. | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 7.3 | Доля учащихся, имеющих доступ к Интернет, оснащенным кабинетам физики, химии, биологии, географии, ИКТ. | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 8. Создать службу медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся и ранней диагностики проблем в развитии ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля нуждающихся детей, охваченных специализированной медико-психолого-педагогической помощью. | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Приложение № 11.2.

к типовому макету

комплексной программы

социально-экономического развития

Пировского района

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И КРАЕВЫМ ЦЕЛЕВЫМ И АДРЕСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБЛЕЙ

| № | Наименование программы | Объем финансирования всего | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | КПМО 2009г. Подготовка ОУ к учебному году | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
|  | Приобретение и монтаж приборов искусственного освещения; | 612,0 |  | 510,0 | 102,0 |  |
|  | Приобретение оборудования медицинских кабинетов | 54,0 |  | 54,0 |  |  |
| 2 | Подготовка ОУ к учебному году 2010г. | 549,26 |  | 523,1 | 26,16 |  |