АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля  2013г.                    с. Пировское                                          №80-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Содействие занятости населения Пировского района

на 2013-2015 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29.3 Устава Пировского района в целях участия органов местного самоуправления в содействии занятости населения, в соответствии с Федеральным законом от 19.04.1991 г. №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Содействие занятости населения Пировского района на 2013 - 2015 годы" (прилагается).

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Заря».

Руководитель администрации

Пировского района                                                                         Г.И. Костыгина

- Приложение к постановлению администрации

- Пировского района от 14.02.2013 №80-п

- ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения Пировского района на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"; |
| Заказчик Программы | Администрация Пировского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы | Администрация Пировского района; Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района; Отдел социальной защиты населения администрации Пировского района; Отдел образования администрации Пировского района. |
| Исполнители Программы | Администрация Пировского района; МБУК Пировский районный дом культуры «Юбилейный»; МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения администрации Пировского района»; Средние образовательные школы района. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Цели и задачи Программы | ЦЕЛЬ: повышение занятости и социальная защита от безработицы населения Пировского района. ЗАДАЧИ: - сдерживание роста уровня безработицы за счет проведения общественных и временных работ, создания и сохранения рабочих мест; - привлечение молодежи 14-18 лет к общественно полезному труду. |
| Ожидаемые результаты и социально-экономические последствия реализации Программы | Ожидаемые результаты: 1. Численность граждан, приступивших к общественным работам с материальной поддержкой в соответствии с п.5 ст.24 закона РФ «О занятости населения в РФ» – 11 человек ежегодно. 2. Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временную работу – 1 человек ежегодно. 3. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время - 150 человек ежегодно. |
| Финансовое обеспечение Программы | Средства районного бюджета – 638,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 206,0 тыс. руб. 2014 г. - 216,0 тыс. руб. 2015 г. – 216,0 тыс. руб. |
| Контроль за Программой | Текущий контроль осуществляет отдел экономики администрации Пировского района. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется главными распорядителями бюджетных средств. |

- 1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Программа разработана в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", на основании Закона РФ №1032-1 от 19.04.1991 "О занятости населения в РФ" и Постановления №875 от 14.07.1997 "Об утверждении Положения об организации общественных работ".

Необходимость реализации указанной Программы обусловлена сложной обстановкой на рынке труда района, на котором по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы - на 01 января 2013 года уровень безработицы  на территории района составил 5,5%. Особые трудности в трудоустройстве по-прежнему испытывает молодежь, а также люди с ограниченными возможностями. Число безработных граждан на 01.01.2013 г. - 230 человек, в том числе молодежь в возрасте 16-29 лет – 43 человека,  женщины – 110 человек, инвалиды – 23 человека.

Увеличивается последние годы процент безработных мужчин, а процент безработных женщин, наоборот, уменьшается. Данные факты обусловлены тем, что женщины более активны в поиске работы, нежели мужчины. Тенденция роста мужской безработицы вызвана и сезонной работой.

Основной причиной такой ситуации на рынке труда является малое количество вакансий на рынке труда Пирвского района. В заявленных вакансиях основную долю составляют высококвалифицированные, требующие специального образования, опыта работы. Также дефицит рабочих мест для населения района связан и с тем, что многие работодатели предпочитают задействовать на своих предприятиях иностранных рабочих в связи с низкими затратами на оплату труда.

На основании всего вышеизложенного можно сделать выводы о необходимости принятия программы содействия занятости населения,  которая позволит оказать социальную поддержку безработным гражданам, в том числе относящимся к категории "испытывающих трудности в поиске работы", сохранить мотивацию к труду граждан, имеющих длительный перерыв в работе.

- 2. Цели и задачи и сроки реализации программы

Основной целью Программы является повышение занятости и социальная защита от безработицы населения Пировского района.

Задачи:

- сдерживание роста уровня безработицы за счет проведения общественных и временных работ, создания и сохранения рабочих мест;

- привлечение молодежи 14-18 лет к общественно полезному труду.

Достижение поставленной цели планируется посредством мероприятий, указанных в приложении 1 настоящей Программы.

Сроки реализации программы 2013-2015 годы.

- 3. Механизм реализации программы

- Администрация Пировского района по предложению и при участии службы занятости населения Пировского района ежегодно принимает постановление об утверждении перечня объемов и видов общественных работ, организуемых на территории Пировского района, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры территории с учетом количества и состава незанятого населения.

- Бюджетные учреждения района проводят работу с центром занятости населения по подбору из числа безработных граждан (в том числе испытывающие трудности в поиске работы)  участников общественных и временных работ. Заключают с данными безработными гражданами договора о приеме на работу, предоставляют все необходимые документы в центр занятости населения.

- Ежегодно в рамках данного мероприятия в бюджетные учреждения планируется трудоустраивать 12 безработных граждан.

- Организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет занимается отдел образования администрации Пировского района. В школах района проводится профконсультационная работа, организовано информирование несовершеннолетних граждан о правовых аспектах трудоустройства. Ежегодно школы района составляют заявки и направляют их в отдел образования для распределения финансирования.

Ежегодно в рамках данного мероприятия планируется трудоустраивать по 150 несовершеннолетних граждан.

- 4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

- Система программных мероприятий представлена в таблице 1.

- Таблица 1

Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители программного мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - повышение занятости и социальная защита от безработицы населения Пировского района |  |  |  |  |
| Задача 1- Сдерживание роста уровня безработицы за счет проведения общественных и временных работ, создания и сохранения рабочих мест. |  |  |  |  |
| 1 | Организация общественных и временных работ | 2013 - 2015 годы | Администрация Пировского района, МБУК Пировский районный дом культуры «Юбилейный», МБУ «КЦСОН администрации Пировского района» | Численность граждан, приступивших к общественным работам с материальной поддержкой в соответствии с п.5 ст.24 закона РФ «О занятости населения в РФ» – 11 человек ежегодно. Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временную работу – 1 человек ежегодно. |
| Задача 2 - Привлечение молодежи 14-18 лет к общественно полезному труду |  |  |  |  |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2013-2015 годы | Отдел образования администрации Пировского района | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в свободное от учебы время - 150 человек ежегодно. |

- В таблице 2 представлены мероприятия в разбивке по учреждениям района

- Таблица 2

| Учреждение района, поселение где планируется организация работ | Виды общественных работ | Кол-во созданных рабочих мест |  |  | Средства местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Цель - повышение занятости и социальная защита от безработицы населения Пировского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1- Сдерживание роста уровня безработицы за счет проведения общественных и временных работ, создания и сохранения рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пировского района | Канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские работы и др. | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| МБУК Пировский районный дом культуры «Юбилейный» | Другие направления трудовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| МБУ «Центр социального обслуживания населения» | Оказание услуг социального характера отдельным категориям граждан (инвалидам, пенсионерам, участникам ВОВ и боевых действий и др.), уборка снега с крыш и территорий, колка дров и др. | 10 | 10 | 10 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Задача 2 - Привлечение молодежи 14-18 лет к общественно полезному труду |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный отдел образования | Занятость несовершеннолетних | 150 | 150 | 150 | 130,0 | 140,0 | 140,0 |
| ИТОГО: |  | 162 | 162 | 162 | 206,0 | 216,0 | 216,0 |

Таким образом, на реализацию мероприятий программы «Содействие занятости населения Пировского района» на 2013-2015 годы планируется израсходовать 638,0 тыс. рублей. В том числе по годам:

В 2013 году – 206,0 тыс. рублей

В 2014 году – 216,0 тыс. рублей

В 2015 году – 216,0 тыс. рублей.

- 5. Оценка эффективности программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно по итогам ее реализации в соответствии с порядком, утвержденным нормативно-правовым актом администрации района.

Ожидаемые результаты от реализации программы:                  
        1. Численность граждан, приступивших к общественным работам с материальной поддержкой в соответствии с п.5 ст.24 закона РФ «О занятости населения в РФ» – 11 человека ежегодно.

2. Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временную работу – 1 человек ежегодно.

3. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временную работу в  свободное  от учебы время -  150 человек ежегодно.

- 6. Контроль за ходом реализации программы

Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Пировского района на 2013 - 2015 годы» утверждается постановлением руководителя администрации Пировского района. Текущий контроль за реализацией Программы возлагается на отдел экономики администрации Пировского района. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств возлагается на главных распорядителей бюджетных средств.

Анализу подлежат ожидаемые результаты, указанные в разделе 5 Программы, а также объемы финансирования Программы. Для  обеспечения  контроля за реализацией программы учреждения района ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным представляют сведения о реализации Программы в отдел экономики.