АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2013г                                                                         	№ 94-п

Об утверждении плана мероприятий по переходу к программному бюджету

в Пировском районе на 2013 год

Во исполнение Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Пировского района на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Пировского района от 15.05.2012 № 175-п, с целью  установления взаимосвязи муниципальных программ с бюджетным процессом в Пировском районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по переходу к программному бюджету в Пировском районе на 2013 год согласно приложению к постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Заря».

Руководитель администрации

Пировского района                                                                         Г.И. Костыгина

|  | Приложение к постановлению администрации Пировского района от 26.02.2013 №94-п |
| --- | --- |

План мероприятий

по переходу к программному бюджету

в Пировском районе

| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Разработка и принятие правовых актов для формирования муниципальных программ Пировского района и формирования бюджета по программному принципу |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в следующие правовые акты Администрации Пировского района: Администрации Пировского района об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. Разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Администрации Пировского района следующих правовых актов: Администрации Пировского района об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ; распоряжения Администрации Пировского района о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Пировского района на долгосрочную перспективу | Постановление Администрации Пировского района | Март 2013 | Отдел экономики Администрации Пировского района |
| 2. | Разработка и утверждение порядка планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, реализуемых в рамках муниципальных программ Пировского района | Приказ финансового управления Администрации Пировского района | Сентябрь 2013 года | Финансовое управление администрации Пировского района |
| 3. | Формирование перечня муниципальных программ Пировского района, планируемых к разработке | Протокол Совета администрации района | До 15 апреля 2013 год | Отдел экономики Администрации Пировского района |
| 4. | Разработка проектов нормативно-правовых актов Администрации Пировского района | Постановление Администрации Пировского района | май 2013г. | Отдел экономики Администрации Пировского района |
|  | «О формировании мониторинга за 2012 год и разработки уточненного прогноза социально-экономического развития Пировского района на среднесрочный период» |  |  |  |
| Этап 2. Разработка и утверждение муниципальных программ Пировского района |  |  |  |  |
| 5. | Обучение сотрудников органов местного самоуправления работе по применению программного обеспечения для автоматизации процессов внедрения программно-целевого управления |  | 2013 год | Кадровый центр |
| 6. | Методологическое сопровождение разработки проектов муниципальных программ Пировского района |  | По мере необходимости | Отдел экономики Администрации Пировского района |
| Этап 3. Формирования бюджета Пировского района по программному принципу |  |  |  |  |
| 7. | Формирование аналитического распределения бюджетных ассигнований Пировского района по муниципальным программам и не включенным в них направлениям деятельности органов местного самоуправления в составе документов к проекту решения Пировского районного Совета депутатов о бюджете Пировского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | Приложение к пояснительной записке к проекту решения Пировского районного Совета депутатов о бюджете Пировского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | Июнь- декабрь 2013года | Финансовое управление администрации Пировского района, органы местного самоуправления Пировского района |
| 8. | Формирование бюджета Пировского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | Проект решения Пировского районного Совета депутатов о бюджете Пировского района на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов | Апрель-декабрь 2013г. | Финансовое управление администрации Пировского района, органы местного самоуправления Пировского района |