**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08 апреля 2014 г. с. Пировское №185-п

О мерах по подготовке и проведению

летней оздоровительной кампании 2014г.

С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году, в соответствии с Законом Красноярского края №8-3618 от 07.07.2009г. «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году согласно приложению №1.

2.Утвердить рабочую группу для разработки предложений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году, распределению путевок в оздоровительные лагеря, согласно приложению №2.

**3.Отделу образования администрации Пировского района (Вагнер И.С.):**

- обеспечить подготовку подведомственных учреждений к организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году в срок до 1 июня 2014 года;

- осуществлять координацию организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году;

- провести совещание с руководителями образовательных учреждений и начальниками пришкольных оздоровительных лагерей по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году в срок до 1 мая 2014 года;

- обеспечить проведение мониторинга детской оздоровительной кампании в 2014 году по показателям;

-количество функционирующих оздоровительных учреждений (независимо от форм собственности), в которых были оздоровлены дети Пировского района;

- количество в них детей по оздоровительным сезонам.

4**. Рекомендовать КГБУЗ «Пировская районная больница» (Гл.врач Хавень Г.Н.)**

- обеспечить в 2014 году санаторно-курортное лечение детей;

- осуществлять контроль за медобслуживанием детей, находящимся в пришкольных оздоровительных лагерях.

5.**Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики**  **(Селенгина Ж.С.)**

- организовать сезонную трудовую занятость детей в трудовых отрядах старшеклассников;

- привлечь к организации детского досуга на летний период все учреждения культуры расположенные на территории района.

**6. Отделу социальной защиты населения (Межебовской И.А.)**

- обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Сарапину О.С. – заместителя руководителя администрации Пировского района по социальным вопросам.

8.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  Пировского района | Г.И.Костыгина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к Постановлению администрации Пировского района  от 08.04.2014г. № 184-п |

**Календарный план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| Апрель 2014 года | | | |
| 13. | Проведение конкурсных процедур на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря. | Апрель-май 2014 г. | Пировский РОО |
| 14. | Заключение соглашения с министерством образования и науки Красноярского края на оплату стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря. | До 15 апреля 2014 г. | Пировский РОО |
| 15. | Проведение конкурсных процедур на приобретение продуктов питания для лагерей дневного пребывания. | До 10 апреля 2014 г. | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 16. | Предоставление отчёта о подготовке к началу оздоровительной кампании. | До 05.04.2014 г. | Пировский РОО |
| 17. | Организация работы в общеобразовательных учреждениях по сбору заявок на путёвки в оздоровительные лагеря:  -оформление заявок на отдых в оздоровительных лагерях за пределами района | 2-я половина месяца | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| 18. | Заседание муниципальной комиссии по распределению путёвок в загородные оздоровительные лагеря. | Конец месяца | Пировский РОО |
| 19. | Подготовка нормативно-правовой базы в части организации летней оздоровительной кампании 2014 года. | В течение месяца | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| Май 2014 года | | | |
| 20э | Согласование видов и объёмов работ, заключение договоров в части организации трудоустройства подростков в возрасте от 14 од 18 лет от общеобразовательных учреждений. | В течение месяца | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| 21. | Формирование списочного состава подростков (с наличием полного пакета документов) в части организации трудоустройства подростков в возрасте от 14 од 18 лет от ОУ. | В течение месяца | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| 22. | Получение разрешения Роспотребнадзора на открытие лагерей дневного пребывания. | По согласованию | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| Июнь 2014 года | | | |
| 23. | Предоставление отчёта о подготовке к началу оздоровительной кампании. | До 05.06.2014 г. | Пировский РОО |
| 24. | Функционирование лагерей с дневным пребыванием детей при:  -МБОУ «Пировская СОШ» (221 чел.);  -МБОУ «Большекетская СОШ» (90 чел.);  -МКОУ «Троицкая СОШ» (44 чел.);  -МКОУ «Икшурминская СОШ» (60 чел.);  -МКОУ «Комаровская ООШ» (30 чел.);  -МКОУ «Кириковская СОШ» (55 чел.).  Всего: 500 чел./6 ЛДП | С 1.06.2014 (с продолжительностью 21 день) | Образовательные учреждения |
| 25. | Оздоровление 9 несовершеннолетних в загородном оздоровительном лагере «Факел». | Дата уточняется | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| 26. | Работа трудовых отрядов старшеклассников при общеобразовательных учреждениях района:  МБОУ «Пировская СОШ» (39 чел.);  -МБОУ «Большекетская СОШ» (20 чел.);  -МКОУ «Троицкая СОШ» (7 чел.);  -МКОУ «Икшурминская СОШ» (6 чел.);  -МКОУ «Кириковская СОШ» (8 чел.);  -МКОУ «Бушуйская ООШ» (1 чел.);  - МКОУ «Алтатская ООШ» (5 чел.)  - МКОУ «Чайдинская ООШ» (4 чел.)  Всего: 90 чел./8 ОУ | В течение месяца | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| 27. | Организация однодневного похода при МКОУ "Троицкая СОШ" с общим охватом 58 детей. | 02.06.2014 г. | Пировский РОО, МКОУ «Троицкая СОШ» |
| Июль 2014 года | | | |
| 28. | Подготовка отчёта по итогам первой оздоровительной сметы 2014 года. | До 05.07.2014 | Пировский РОО, |
| 29. | Работа трудовых отрядов старшеклассников при общеобразовательных учреждениях района. | В течение месяца | Образовательные учреждения |
| 30. | Оздоровление 9 несовершеннолетних в загородном оздоровительном лагере «Факел». | Дата уточняется | Пировский РОО, образовательные учреждения |
| Август 2014 года | | | |
| 31. | Подготовка отчёта по итогам второй оздоровительной сметы 2014 года. | До 05.08.2014 г. | Пировский РОО |
| 32. | Организация однодневных походов при:  -МБОУ «Большекетская СОШ», 20 чел.;  - МКОУ «Икшурминская СОШ», 50 чел.;  - МКОУ «Кириковская СОШ», 68 чел. | 22.08.2014 г.  23.08.2014 г.  29.08.2014 г. | МБОУ «Большекетская СОШ», МКОУ «Икшурминская СОШ», МКОУ «Кириковская СОШ», |
| Сентябрь 2014 года | | | |
| 33. | Подготовка отчёта по итогам третьей оздоровительной сметы 2014 года. | До 05.09.2014 г. | Пировский РОО |
| 34. | Подготовка и предоставление итогового отчёта в министерство образования и науки Красноярского края об итогах проведения оздоровительной кампании 2014 года. | До 10.09.2014 г. | Пировский РОО |

Приложение №2 к Постановлению администрации Пировского района

от 08.04.2014г. №185-п

СОСТАВ

межведомственной группы по планированию летнего отдыха,

оздоровления и занятости детей и распределению путевок в оздоровительные лагеря

Сарапина

Оксана Симоновна

-заместитель руководителя администрации Пировского района по социальным вопросам, председатель рабочей группы

Вагнер

Инна Сергеевна

-начальник отдела образования, зам.председателя рабочей группы

Солдатова

Елена Викторовна

-методист по развитию воспитательной работы и дополнительному образованию отдела образования, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Межебовская

Ирина Александровна

-начальник отдела социальной защиты населения

Шмаль

Оксана Львовна

Карпов

Сергей Владимирович

- врач-педиатр КГБУЗ «Пировская ЦРБ»

-Директор Центра занятости населения (по согласованию)

Тимербулатов

Ильнар Газинурович

- главный специалист по физической культуре и спорту отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики

Селенгина - начальник отдела культуры, спорта,

Жанна Семеновна туризма и молодежной политики

Наумова - ведущий специалист по молодежной

Алена Михайловна политике отдела культуры, спорта,

туризма и молодежной политики

|  |  |
| --- | --- |
| Меркулова  Альбина Александровна  Васильева  Ирина Васильевна  Тазова  Татьяна Сергеевна | - представитель Уполномоченного по правам ребенка в Пировском районе  - инспектор ПДН  - председатель территориальной профсоюзной организации работников образования |