- Приложение №3.3

- к муниципальной программе

- Пировского района

- «Развитие культуры»

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа Пировского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района Муниципальные бюджетные учреждения культуры и образовательные бюджетные учреждения в области культуры |
| Цель подпрограммы | создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |
| Задачи подпрограммы | развитие дополнительного образования в области культуры; внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов; развитие инфраструктуры отрасли «культура»; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Целевые индикаторы подпрограммы | количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек; количество библиографических записей в электронных каталогах районных библиотек; своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального , регионального законодательства; своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя; уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального,краевого бюджета); своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период; соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы –21916,65тыс. руб.в том числе: 37,2 тыс.руб. –средства федерального бюджета 254,3 тыс.руб.-средства краевого бюджета 21625,15тыс.руб.-средства районного бюджета; Объём финансирования по годам составляет: 2014 год – 6382,4 тыс. рублей; в том числе: 254,3 тыс.руб.-средства краевого бюджета 6128,1 тыс.руб.-средства районного бюджета; 2015 год – 6021,2 тыс. руб. в том числе 12,4 тыс.руб.-средства федерального бюджета; 6008,8 тыс.руб.-средства районного бюджета; 2016 год – 4628,48 тыс.руб.в том числе: 12,4 тыс.руб.-средства федерального бюджета; 4616,08 тыс.руб.-средства районного бюджета 2017 год -4884,57тыс.руб. в том числе 12,4 тыс.руб.-средства федерального бюджта; 4872,17 тыс.руб.-средства районного бюджета |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района Финансовое управление администрации Пировского района |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка  проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Пировском районе

В числе вопросов, решаемых в рамках реализации подпрограммы, –  низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ,предоставление дополнительного образования в области «культура»,пополнение и обновление книжных фондов.

На территории Пировского района услуги по дополнительному образованию детей оказывает Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение  дополнительного образования детей в области культуры «Детская школа искусств»(далее МБОУ ДОД «ДШИ»), которая проводит обучение по 2 программам: ИЗО-4(5) лет и хоровое пение -5(6) лет.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации              в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность                    и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, фестивалей и  выставок.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях клубного типа работают 86 клубных формирования для детей до 14 лет с общим числом участников 713 человек, т.е. почти  50% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения клубного типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали и выставки.

Также необходимо повышать кадровый потенциал и грамотность специалистов в области культура. Для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары,  мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях,  обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения края.

Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении                   с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки  оснащаются средствами автоматизации программным обеспечением, подключаются к Интернет, обновляют и пополняют библиотечные фонды

Оснащение библиотек  современной компьютерной техникой, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в библиотеках района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его    к мировым культурным ценностям.

На сегодняшний день доступ к сети Интернет имеют 6 библиотек (40,0%)района, электронный каталог составляет 1500 ед экз.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.  За 2012г-13г.  на комплектование фондов библиотек из бюджетов  выделено 471,7тыс. рублей, в т.ч федеральный бюджет-176,6 тыс.руб., краевой бюджет-234,6 тыс.руб., районный бюджет-60,5 тыс.руб.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры                  и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры                   в районе, а высокая степень изношенности основных фондов, наряду                               с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов  с массовым пребыванием людей. Поэтому

нужно продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки

- выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  ;

обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;

количество библиографических записей в электронных каталогах  библиотек;

своевременность и качество  подготовленных  законопроектов (изменений в законопроекты),  проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;

своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя;

уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение);

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;

соблюдение сроков представления главным распорядителем  годовой бюджетной отчетности.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств являются Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района и бюджетными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) на основании Постановления Администрации Пировского района от 30.11.2011 №556-п «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением и выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) , а также субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),предусмотрены на основании постановления Администрации Пировского района от 27.12.2010 № 418-п «Об утверждении Порядка  формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания в отношении районных муниципальных учреждений»,а именно:

1) по подпункту 1.1 пункта 1 перечня мероприятий (прилож. №2 к подпрограмме) муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей  «Детская школа искусств»

2.3.3. Для реализации мероприятий по подпункту 2.1.,3.1.,3.2. подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях в области культуры предоставляются субсидии из краевого бюджета (далее в настоящем пункте – субсидии).

Субсидии предоставляются при соблюдении следующего условия:

закрепление в бюджете муниципального образования Пировский район долевого финансирования мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1 и 3.2 в размере не менее 1%,подпунктом 3.1 в размере не менее 20%

2.3.4. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы (далее – соглашение), заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией Пировского района (далее – получатель).

2.3.5. Финансовое управление администрации Пировского района ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство культуры Красноярского края отчет по форме, установленной Министерством.

2.3.6.Неиспользованный остаток бюджетных средств подлежит возврату в краевой бюджет.

2.3.7. Реализация подпункта 3.3. пункта 3 мероприятий подпрограммы осуществляется по соглашениям, заключенным между Отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района и подведомственными учреждениями культуры и  образовательным учреждением в области культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

МБОУ «ДОД  «Пировская ДШИ»

МБОУ «Районный дом культуры»Юбилейный»

МБОУ «МЦБС Пировского района»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района

Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и финансовое управление администрации Пировского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.5. Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с администрацией Пировского района и направляет в отдел экономики и финансовое управление администрации Пировского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля 
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляет финансовое управление

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

фонды муниципальных библиотек пополнится в 2014 году не менее чем на 2210единиц , в 2015 году – не менее 2215,в 2016 году -2220  изданий на различных носителях информации;

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

улучшению сохранности  и пополнение библиотечных фондов;

укреплению материально-технической базы учреждений культуры                      и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы

- Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении                          № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  краевого и районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края, предусмотренных на оплату  муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21916,65тыс. рублей, из них по годам:

2014 год –6382,4 тыс. рублей;

2015 год – 6021,2 тыс. рублей;

2016 год – 4628,48 тыс. рублей.

2017 год – 4884,57 тыс.рублей

Начальник отдела культуры,

спорта,туризма и молодёжной политики

администрации Пировского района                                            Ж.С.Селенгина