- Приложение № 3.4

- к муниципальной программе

- Пировского района

- «Развитие культуры»

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Пировском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы Пировского района «Развитие культуры» Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие архивного дела в Пировском районе» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа Пировского района «Развитие культуры» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Пировского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Пировского района |
| Цель подпрограммы | обеспечение сохранности документов хранящихся в муниципальном архиве Пировского района |
| Задачи подпрограммы | модернизация материально-технической базы муниципального архива Пировского района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату; формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива Пировского района, перевод архивных фондов в электронную форму; создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Создание нормативных условий хранения документов, исключающих их хищение и утрату; доля архивных фондов, переведённых в электронную форму; доля оцифрованных заголовков дел, введённых в ПК «Архивный фонд»(создание электронных описей),в общем количестве дел, хранящихся в архиве |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования составляет 1208,5 тыс. руб., в том числе: 1194,2тыс.руб.-средства краевого бюджета; 14,3тыс.руб.-средства районного бюджета; в том числе по годам: 2014 год – 1059,1 тыс. руб.в том числе 1044,8 тыс.руб.-средства краевого бюджета; 14,3 тыс.руб.-средства районного бюджета; 2015 год – 48,8 тыс. рублей; в том числе 48,8тыс.руб.-средства краевого бюджета; 2016 год – 50,3тыс. руб.в том числе 50,3тыс.руб.-средства краевого бюджета; 2017 год - 50,3 тыс.руб. в том числе 50,3 тыс.руб. – средства краевого бюджета |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Пировского района, Финансовое управление администрации Пировского района |

- Обоснование подпрограммы, постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Архивные документы, хранящиеся в архиве Пировского района, являются  одним из символов культурного наследия Красноярского края и Пировского района.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в архиве Пировского района  составляет 13463 дел. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (80%), по личному составу (19,5%), документы похозяйственных книг составляют (1,6%).

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В помещениях архива Пировского района не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: противопожарный, температурно-влажностный. Муниципальный архив расположен на третьем этаже здания администрации Пировского района в левом крыле, архивохранилище расположено в трех кабинетах, общей площадью 53 кв.м, специалист архива занимает отдельный кабинет, площадью 19,3 кв.м..

Однако, в нарушение Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 №3 архив Пировского района не оборудован пожарной  сигнализацией. Длительное время в помещениях архива Пировского района не проводился капитальный ремонт. Степень загруженности архива составляет 90%.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены. Отсутствие специализированного сканирующего оборудования в архиве не позволяет создать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архиве Пировского района.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

-модернизация материально-технической базы муниципального архива Пировского района для создания нормативных условий  хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

-формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива, перевод архивных фондов в электронную форму;

-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Финансирование программы осуществляется в форме субсидии Пировскому району при условии софинансирования из местного бюджета по реализации мероприятий в следующих размерах: не менее 1 процента от объема финансирования мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.3 пункта  1 Перечня мероприятий подпрограммы, не менее 10 процентов – подпунктами 2.1, 2.2 пункта 2 Перечня мероприятий подпрограммы (прилож.2 к подпрограмме)

Субсидии бюджету Пировского района предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между архивным агентством Красноярского края и администрацией Пировского района.

Для перечисления субсидии  на осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от суммы заключенного муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов от суммы субсидии администрация Пировского района представляет в архивное агентство следующие документы:

-копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг), а также копии документов, подтверждающих основание заключения муниципального контракта (договора) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на мероприятия программы в размерах, указанных в подпунктах 1,3, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5 таблицы.;

-выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую право муниципальной собственности на здания, помещения, в которых размещен муниципальный архив края, и содержащую сведения об отсутствии ограничений;

Дальнейшее перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований края в рамках реализации мероприятий программы осуществляется архивным агентством Красноярского края по выполненным объемам работ (оказанных услуг), стоимость которых превышает сумму аванса, на основании представленных получателем субсидии следующих документов:

-копий актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – для строительно-монтажных работ (оказание услуг) – для иных работ (услуг);

-копий счетов-фактур, накладных – при оплате товаров;

-копий платежных поручений, подтверждающих оплату работ (оказания услуг, поставленных товаров);

-копии акта приемки-передачи оборудования, выполнения работ (оказания услуг) с указанием его стоимости.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Администрация Пировского района представляет в архивное агентство Красноярского края:

отчет об использовании средств субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением;

массивы данных, накопленных в ПК "Архивный фонд".

Ответственность за целевое использование субсидии и достоверность представленных сведений возлагается на получателя субсидии – администрацию Пировского района.

Средства субсидии должны быть использованы получателем субсидии по целевому назначению до конца текущего финансового года.

В случае нецелевого использования средств субсидии или недостоверности представленных сведений данная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет.

Информацию о реализации подпрограммы Администрация Пировского района представляет в Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района в сроки и по форме, установленные Отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Администрация Пировского района в соответствии с заключенным соглашением представляет информацию о целевом и эффективном  использовании средств краевого бюджета в архивное агентство Красноярского края.

Информацию о реализации подпрограммы Администрация Пировского района представляет в Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района в сроки и по форме, установленные Отделом культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Пировского района.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Социально-экономическим эффектом реализации программы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению законных прав и интересов граждан.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1208,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2014 год – 1059,1  тыс. рублей;

на 2015 год – 48,8  тыс. рублей;

- на 2016 год – 50,3  тыс. рублей.

- на 2017 год – 50,3  тыс. рублей.