АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 мая 2015 года | с.Пировское | №184-п |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района |  |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации», руководствуясь статьей 29.3 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района (приложение № 1).

- Утвердить критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района (приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

| И.о. руководителя администрации района | А.Г.Гольм |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пировского района

от 15 мая 2015 №184-п

Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Пировского района

- Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района (далее – Порядок) разработан 
в целях повышения результативности расходов районного бюджета 
и устанавливает основные процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района (далее – муниципальные программы) за отчетный год.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением Администрации Пировского района.

- Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономики Администрации Пировского района в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению 
к настоящему Порядку, на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной  программы за отчетный год.

- Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
за отчетный год (далее – годовой отчет) составляется в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением  администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации».

В случае если годовой отчет составлен и представлен с нарушением требований, установленных постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации» отдел экономики Администрации Пировского района  возвращает его ответственному исполнителю, определенному в соответствии с перечнем государственных программ, утвержденным постановлением администрации Пировского района от 23.10.2014г. № 490 на доработку.

- Отдел экономики администрации Пировского района до 1 мая, года следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по вопросам социально-экономического развития Пировского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной Постановлением Администрации Пировского района от 24.06.2013 № 257-п  «Об утверждении состава рабочей группы по вопросам  социально – экономического развития Пировского района и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Комиссия).

- По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия вправе рекомендовать  предусмотреть:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высоко эффективной 
или эффективной в отчетном году;

сохранение в очередном финансовом году и плановом периоде прежнего уровня финансирования муниципальной  программы, признанной средне эффективной в отчетном году;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии доработки муниципальной программы ответственным исполнителем, определенным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Пировского района от23.10.2014г. №490-п  в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, в течение 30 дней с момента представления отделом экономики эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной не эффективной в отчетном году.

- Отдел экономики администрации Пировского района в срок  до 1 июня года, следующего за отчетным размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных  программ на сайте администрации Пировского района.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ Пировского района

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальных  программ Пировского района

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных  программ Пировского района (далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ Пировского района (далее – критерии).

- Достижение целевых показателей муниципальной программы.

При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе), рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей с учетом равной значимости всех целевых показателей, при этом средний уровень достижения целевых показателей сопоставляется 
с фактическим уровнем финансирования по программе. В качестве плановых объемов финансирования считать бюджетную роспись районного бюджета
с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей рассчитывается 
по формуле:

Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп,

i=1

где:

i – номер целевого показателя;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей;

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей;

Кцп – количество целевых показателей, заявленных муниципальной  программой.

В случае если большее значение целевого показателя 
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ФЗцпi |
| --- | --- |
|  | ПЗцпi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя 
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ПЗцпi |
| --- | --- |
|  | ФЗцпi |

,

где:

ПЗцп  - плановое значение целевого показателя;

ФЗцп – фактически достигнутое значение целевого показателя,

индекс фактического достижения целевого показателя для целевых показателей, имеющих значение с условием (например, «не более», 
или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, 
при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по программе сохранили плановые объемы финансирования, либо меньше плановых объемов финансирования по программе на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по программе меньше плановых объемов финансирования по программе более 
чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- Достижение показателей результативности муниципальной  программы

При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по программе с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных 
в муниципальной  программе. При этом весовой критерий показателя результативности умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности.

Средний уровень достижения показателей результативности рассчитывается по формуле:

N

Спр = (Ипрi * Впрi),

i=1

где:

Спр - средний уровень достижения показателей результативности;

Ипрi – индекс фактического достижения значения i-ого из показателей результативности;

Впрi – весовой критерий соответствующего показателя результативности, установленный в муниципальной  программе,

индекс фактического достижения показателя результативности 
для показателей результативности, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если большее значение показателя результативности соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрi = | ФЗпрi |
| --- | --- |
|  | ПЗпрi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя 
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипр = | ПЗпрi |
| --- | --- |
|  | ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi  – плановое значение i-ого показателя результативности;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение i-ого показателя результативности.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных  программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ

При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальных  программ, рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой(ому) 
из подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с уровнем финансирования по соответствующей(ему) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования считать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кпрn

Спрn = ∑Ипрin / Кпрn,

n=1

где:

Спрn - средний уровень достижения показателей результативности 
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной  программы;

Ипрin – индекс фактического достижения значения каждого 
из показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрn – количество показателей результативности, заявленных в n-ой(ом) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ФЗпрi |
| --- | --- |
|  | ПЗпрi |

,

в случае если большее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ПЗпрi |
| --- | --- |
|  | ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi  - плановое значение показателя результативности;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение показателя результативности,

индекс фактического достижения показателя результативности 
для показателей результативности, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования, либо меньше плановых объемов финансирования на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования 
по программе более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма признается:

высоко эффективной при получении 10,0 баллов;

эффективной при получении от 7,0 баллов (включительно) до 10,0 баллов;

низко эффективной при получении от 3,0 баллов (включительно) до 7,0 баллов;

не эффективной при получении менее 3,0 баллов.

Для оценки по достижению показателей результативности 
по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл, 
по формуле:

K

Спрs = ∑ Sbn / К,

g=1

где:

Спрs - средний уровень достижения показателей результативности 
по подпрограммам муниципальной  программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Sbn – количество балов по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной   программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

К – количество подпрограмм муниципальной программы 
и (или) отдельных мероприятий муниципальной  программы, заявленных 
в данной муниципальной программе.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пировского района

При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + КСпрs

где:

КСцп – количество балов по критерию, достижение целевых показателей муниципальной программы;

КСпр – количество балов по критерию, достижение показателей результативности муниципальной программы;

КСпрs – количество балов по критерию, достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ.

Муниципальная программа признается:

высоко эффективной при получении 28,0 и более баллов;

эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно) 
до 28,0 баллов;

низко эффективной при получении от 12,0 баллов (включительно) 
до 20,0 баллов;

не эффективной при получении менее 12,0 баллов.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Пировского района

от 15 мая 2015 №184-п

Критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ Пировского района

- Достижение целевых показателей муниципальной программы 
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в  муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям  муниципальных программ, соответственно).