**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 июля 2015г | с.Пировское | №256-п |

|  |
| --- |
| Об утверждении модельного комплекса мер  «дорожная карта» по развитию  жилищно-коммунального хозяйства Пировского района |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 22.01.2015 №86-128, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Модельный комплекс мер «дорожная карта» по развитию жилищно-коммунального хозяйства Пировского района, согласно приложению.

2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Пировского района в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского района | А.И.Евсеев |

Приложение к постановлению

администрации района

от 22 июля 2015 № 256-п

**Модельный комплекс мер («дорожная карта»)**

**по развитию жилищно-коммунального хозяйства Пировского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование мероприятия[[1]](#footnote-1)** | **Ожидаемый результат** | **Предлагаемый механизм реализации[[2]](#footnote-2)** | **Индикаторы[[3]](#footnote-3)** | **Срок** | **Ответственное лицо** |
| 1. **Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
|  | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации:  от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;  от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;  от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»; (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);  от 05.07.2013 г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;  от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО);  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление администрации Пировского района об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (100%, 1 УК, 2 РСО шт.) организаций , раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности);  2. Количество (0%) организаций, раскрывающих частично информацию соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида). | Организация системы мониторинга – до 20.02.2015;  осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г. | Управление экономики и имущественных отношений администрации Краснотуранского района |
|  | Утверждение и реализация муниципального плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам:  а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  б) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;  в) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ  *(поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 марта 2014 № ДК-П9-1465)*  г) утверждение и реализация муниципального плана – графика по проекту «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России  *(перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ-новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 г. от 11 июня 2014 № ДМ-П9-4312)* | Повышение правовой грамотности населения;  снижение социальной напряженности | Постановление администрации Пировского района об утверждении плана, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность представления отчета о реализации плана не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (4 шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года);  2. Количество (2 шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). | Утверждение муниципального плана – не позднее 1-го кв.2015 г.;  отчет об исполнении -  не реже 1 раза в квартал начиная с 2 квартала 2015 г. | Администрации сельсоветов  Администрация Пировского района |
|  | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) (*примечание:* создание таких советов на уровне субъектов Российской Федерации (при высших должностных лицах), в муниципальных районах и городских поселениях рекомендуется осуществлять в обязательном порядке, на добровольной основе – во всех остальных муниципальных образованиях) | Оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля;  вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Постановление администрации Пировского района о создании общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | 1. Количество созданных общественные советы в ЖКХ (план/факт).- 100% /  3. Количество ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ (план/факт).- 100% / | Создание общественных советов в ЖКХ - не позднее 1 квартала 2015 г.;  обеспечение деятельности – постоянно | Отдел жизнеобеспечения  администрации Пировского района (план/факт).- 100% / |
|  | Создание системы мониторинга:  а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;  б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в разрезе муниципальных образований;  в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление администрации Пировского района об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал |  | Постоянно | Отдел жизнеобеспечения  администрации Пировского района |
| 1. **Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами** | | | | | | |
|  | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах | Повышение качества деятельности по управлению МКД;  повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | Муниципальные правовые акты об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность отчета не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (100 %) организаций, осуществляющих управление МКД на территории субъекта Российской Федерации и участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций).  2. Уровень активности населения субъекта Российской Федерации, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД | Организация системы рейтингования – не позднее 1 квартала 2015 г.,  обеспечение работы системы рейтингования - постоянно | Администрации сельсоветов |
| **III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах** | | | | | | |
|  | Утверждение и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации районных программ капитального ремонта | Улучшение условий проживания граждан;  улучшение состояния многоквартирного фонда | Постановление Правительства Красноярского края об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пировского района | 1.Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт).- 100% /  2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) - 100% / | Утверждение - ежегодно до 01 декабря;  Реализация – в соответствии со сроками реализации краткосрочного плана | Администрации сельсоветов |
| **IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | | |
|  | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | Получение дополнительных средств для проведения расселения | Подача заявки Правительства Красноярского края в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрения заявки | 1. Объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ.  100% .  2. Количество человек, запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств Фонда ЖКХ  100% . | 2015 – 01.09.2017 г. | Администрации сельсоветов |
|  | Создание системы контроля деятельности муниципальных образований по исполнению взятых на себя обязательств в рамках реализации программ переселения | Создание условий, гарантирующих своевременное исполнение программ переселения в рамках конкретного муниципального образования | 1. Дополнительные соглашения, заключаемые между Правительством Красноярского края и муниципальными образованиями об ответственности муниципальных образований за реализацию программ переселения (далее – соглашения об ответственности МО) |  | 1.Осуществление контроля – постоянно |  |
|  | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. с разбивкой по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда) *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1473-р)* | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда «Сведения о многоквартирных жилых домах признанных аварийными до 01.01.2012»  2. Объем существующего аварийного жилищного фонда в Пировском районе, включенного в реестр аварийного жилищного фонда  (на 01.01.2015 0,5384 тыс. кв.м.) | 2015 г. | Администрации сельсоветов |
| 1. **Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
|  | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории субъекта Российской Федерации *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)* | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | Нормативно-правовые акты администрации Пировского района по разработке ПКР с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы | Наличие утвержденной ПКР | До 31.12.2015 | Заместитель руководителя администрации района обеспечению жизнедеятельности |
|  | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты |  | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края  об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | 1.Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства – по факту выявления на конец года  2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы – по факту регистрации на конец отчетного года | Постоянно | Администрации сельсоветов  Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Пировского района |
|  | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)* | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 07.03.2013 №14-о  об организации работы по проведению государственной регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством в соответствии с утвержденным графиком государственной регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе на бесхозяйные объекты с разбивкой по муниципальным образованиям Красноярского края |  | Начало регистрации – 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрации сельсоветов  Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Пировского района |
|  | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в муниципальных образованиях *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)* | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения субъекта Российской Федерации;  оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Постановления администраций сельсоветов Пировского района  «О разработке схем теплоснабжения»  Постановления администраций сельсоветов Пировского района  «О разработке схем водоснабжения (водоотведения)» | 1 Доля разработанных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, с разбивкой по отраслям – 100%  2.Отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) – 100% | По состоянию на 01.11.2013 г.  Отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы, теплоснабжения -100%  к общему количеству муниципальных образований,в которых такие схемы должны быть разработаны3/3;  схемы водоснабжения и водоотведения -100%, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны  10/10; | Администрации сельсоветов, РСО-1 |
|  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  |  |  | Постоянно, по мере необходимости | Администрации сельсоветов, РСО-1 |
|  | Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (далее – УП) *(протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 г. №ДК-П9-127пр)*  *Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 г. №373/пр/428* | Создание актуальной информационной базы о состоянии УП;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации | 1.Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 05.11.2014 № 109-о об организации работы по проведению оценки эффективности УП с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы.  2.Ответственное лицо за привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Красноярского края - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | Отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Пировского района – 100% | До 15.12.2015 г.  Индикаторы будут определены после проведения оценки эффективности управления  муниципальными унитарными предприятиями | Заместитель руководителя администрации района обеспечению жизнедеятельности |
|  | Актуализация региональных графиков передачи в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России  *(протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 27 июня 2014 г. №ДК-П9-127пр)* |  | 1.Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 05.11.2014 № 109-о  об организации ОМС городских округов, поселе-ний Красноярского края работы по проведению оценки эффективности управления госу-дарственными и муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального и актуализации и утверждению графиков передачи объектов ЖКХ в концессию имущества неэффективных УП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России |  | 10.01.2015 года, далее - постоянно | Администрация Пировского района |
| * 1. **Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
|  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований |  |  | Отчет | 01.05.2015г. ежегодно на основании отчетов РСО и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (сокращенно Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) | Отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района |
|  | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 30% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» на 2014-2017 годы» |  | До 2020 г., в т.ч.:  2014 год – до 12%;  2016 год – до 18%  Индикаторы на последующий период будут уточнены при разработке муниципальных программ на 2017-2020 годы | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий (инцидентов) и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)* | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» на 2014-2017 годы» | Снижение интегрального показателя аварийности (кол-во аварий на 100 км сетей) на 3 ед. (28%) при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды | До 2017 года  2014 – 6 ед.;  2016 – 8 ед.  Индикаторы на последующий период будут уточнены при разработке госпрограммы на 2017-2020годов | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района |
|  | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)* | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» на 2014-2016 годы» | Снижение технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям на 0,12% | До 2017 г. | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о разработке ( в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 г. №162/пр) и утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения в Красноярском крае | Количество (1шт., 100%) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации (по данным Росстата) | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2015 г., по результатам уточнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности РСО далее – по мере необходимости | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Отчет администрации Пировского района о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления | По результатам технического обследования:  1.Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование.  2.Уровень физического износа основных фондов (%).  3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 2015 г., далее при необходимости индикаторы будут уточнены по результатам технического обследования | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведение | Отчет администрации Пировского района по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки).  2. Уровень собираемости платежей (%).  3. Дебиторская задолженность (%).  4. Кредиторская задолженность (%) | Результаты мониторинга индикаторов за 2014 год – второе полугодие 2015 года, - далее ежегодно | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды |  | Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды (%)  Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам  2016 г.-  по хим. показателям- %  по бак. показателям – % | До 01.06.2015г.,  по результатам мониторинга управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения субъекта Российской Федерации;  повышение качества коммунальных услуг | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 10.11.2014 № 113-о «Об утверждении графика разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, поселений Красноярского края технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключением организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водоснабжения) | 1. Количество (1 из 1 РСО., 100%) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные  программы по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации. | 2014 – 2057 гг., далее – постоянно по мере необходимости | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Утверждение муниципальной программы «Чистая вода» | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» на 2014-2017 годы» | Объем расходов на реализацию мероприятий программы (млн. руб.):  2014 г - млн. рублей;  2015 - млн. рублей;  2016 - млн. рублей. | 2017 г.  Индикаторы на последующий период будут уточнены при разработке госпрограммы на 2017-2020годов | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
| **5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения** | | | | | | |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)* | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Краснотуранского района» на 2014-2016 годы» | Снижение интегрального показателя аварийности (кол-во аварий на 100 км сетей) на 0,1 ед. (1,5%) при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды | До 2017 года  2014 – 4 ед.;  2016 – 4 ед.  Индикаторы на последующий период будут уточнены при разработке госпрограммы на 2017-2020годов | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям *(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)* | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» на 2014-2017 годы» | Снижение до нормативного уровня (13-16%) технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | До 2020 г. | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Отчет Правительства Красноярского края по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов | 1.Прибыль (убыток) по основной деятельности, % от выручки;  2.Уровень собираемости платежей (%);  3. Дебиторская задолженность (%);  4. Кредиторская задолженность (%) | Результаты мониторинга индикаторов за 2014 год– второе полугодие 2015 года, - далее ежегодно | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края о разработке ( в соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 г. №162/пр) и утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере теплоснабжения в Красноярском крае | Количество (шт., %) РСО в сферетеплоснабжения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сферетеплоснабжения, фактически осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации (по данным Росстата) -1/100% | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2015 г., по результатам  уточнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности РСО  далее – по мере необходимости | Администрация Пировского района  Отдел обеспечения жизнедеятельности администрации района, РСО-1 |
|  | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения субъекта Российской Федерации;  повышение качества коммунальных услуг | Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.07.2013 № 70-о  «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» | 1. Количество (1 из 1, 100%) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации.  2. Количество (1 из 1, 100 %) РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации.  3. Объем (102 мероприятия, 100 %, руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами | 2014 – 2015 гг., далее – постоянно по мере необходимости | Заместитель руководителя администрации района по обеспечению жизнедеятельности |
|  | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Постановления администраций сельсоветов «Об утверждении схем теплоснабжения» | Количество муниципальных образований (100%, 3 из 3 шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | Осуществление мониторинга и определение индикаторов начиная с 2015 года | Администрации сельсоветов |
| 1. **Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | | | | | | |
|  | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края на период с 2014 по 2043 годы» | 1.Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%).  2. Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (%).  3. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.).  4.Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%).  5. Потребление воды в расчете на 1 человека, л/сутки | Начиная с 2015 года. | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края  Администрации сельсоветов |
| 1. **Создание региональной системы по обращению с отходами потребления** | | | | | | |
|  | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края | п. 3.10 постановления Правительства Красноярского края от 31.07.2008 № 12-п «Об утверждении положения о министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края» | 1. Выявлено мест несанкционированного размещения отходов.  2. Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов.  3.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов – по факту на конец отчетного года.  4. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов **–** по факту на конец отчетного года. | Выявление постоянно | Администрации сельсоветов |

1. По решению администрации муниципального образования перечень мероприятий может быть дополнен. [↑](#footnote-ref-1)
2. По решению администрации муниципального образования может быть определен иной механизм реализации мероприятия, который при этом должен обеспечивать получение информации о реализации мероприятия согласно заданным индикаторам. Предложенные наименования актов администрации муниципального образования являются рабочими. [↑](#footnote-ref-2)
3. По решению администрации муниципального образования перечень индикаторов может быть дополнен иными индикаторами. [↑](#footnote-ref-3)