**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 мая 2016 года | с.Пировское | №154-п |

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства, жилищного фонда Пировского района

к работе в зимних условиях 2016-2017 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения соблюдения нормативно-технических требований эксплуатации жилищного фонда в зимних условиях 2016-2017 года, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить планы-графики подготовки жилого фонда, объектов жилищно- коммунального хозяйства Пировского района к работе в зимних условия, согласно приложениям;

2.Рекомендовать главам сельсоветов и руководителям всех форм собственности:

-осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2016-2017 года;

-обеспечить особый контроль за подготовкой ведомственных теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения;

-обеспечить в срок до 01 сентября 2016 года подготовку жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, спецавтотехники, инвентаря, внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

-обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2015-2016 года;

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Пировского района Гольма А.Г.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Заря».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского района | А.И.Евсеев |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Директор ООО «Стратегия Норд»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Квятковский  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. | УТВЕРЖДЕНО  Постановлением администрации  Пировского района  от 16 мая 2016 года №154-п |

**ПЛАН - ГРАФИК**

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, Пировского района к работе в зимних условиях 2016-2017 г.

**с.Пировское 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые мероприятия** | **Источники финансирования** | **Фактически выполнено / невыполнено**  (на 01.09.2016) | **Примечание** |
| **Котельная №3 (с.Пировское, ул. 1 Мая 26)** | | | |
| Замена котла КВр 0,5 Гкал-1ед | Финансирование за счет программных мероприятий |  |  |
| Замена насоса ( К100-80-160А, эл.двиг. 15 кВт) |  |  |  |
| Ревизия 2-х насосов | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Установка дополнительного котла  0,5 Гкал |  |  |  |
| Установка расширительного бака |  |  |  |
| Приобретение насоса ( К100-80-160А, эл.двиг. 15 кВт) |  |  |  |
| Ремонт кирпичной стены окна подачи угля ( м.кв.) | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Капитальный ремонт боровов | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Установка дополнительной дымовой трубы |  |  | Работа котельной по схеме: 1 дымовая труба на 2 котла |
| **Котельная №2 ( с.Пировское, ул.Ленина,27)** | | | |
| Замена насоса ( К100-80-160А, эл.двиг. 15 кВт) |  |  |  |
| Ревизия 2-х насосов |  |  |  |
| Ремонт штукатурки, отделочные работы |  |  |  |
| **Котельная №8 ( с.Пировское, ул.Советская,120)** | | | |
| Замена котла КВр -0,5 Гкал, 2- ед | Финансирование за счет программных мероприятий |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |
| Ревизия 2-х центробежных насосов | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Приобретение и монтаж распределительного шкафа |  |  | Для присоединения передвижной ДЭС |
| Ревизия электрооборудования | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Котельная №1 ( с.Пировское, ул.Ключевая,44)** | | | |
| Ремонт котла КВр 0,25 Гкал-1ед | За счет собственных  средств РСО |  |  |
|  |  |  |  |
| Отделочные работы | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Ревизия центробежного насоса | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Котельная школы ( п.Кетский, ул.Центральная,33)** | | | |
| Ремонт дымохода с установкой дополнительной трубы |  |  |  |
| Подготовительные работы | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Котельная ( с.Икшурма)** | | | |
| Замена котла КВр -0,5 Гкал, | Финансирование за счет программных мероприятий |  |  |
|  |  |  |  |
| **Водонапорная башня в с.Пировское, ул.Гагарина** | | | |
| Капитальный ремонт с заменой емкости, ремонт фундамента | Финансирование за счет программных мероприятий |  |  |
| Ремонт компрессора (замена компрессорной головки) | Местный бюджет -39980 р. |  |  |
| **Водонапорная башня в с.Пировское, ул.Советская,102** | | | |
| Замена подающего трубопровода ф-50мм. | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Замена регулятора уровня воды (Каскад) | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Разборка насосной станции | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Устройство насосной станции из бруса | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Водонапорная башня в с.Пировское, ул.Куйбышева** | | | |
| Замена подающего трубопровода ф-50мм. | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| Замена регулятора уровня воды (Каскад) | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Водонапорная башня в с.Пировское, ул.Советская 120** | | | |
| Обваловка , вывоз старой емкости на территорию промбазы. | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Промывка емкостей** | | | |
| ул.Советская-120; Ленина-84; Ключевая-44; п.Омский. | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Теплотрасса котельной №2 ул.Ленина** | | | |
| Капитальный ремонт -245 метров. | Финансирование за счет программных мероприятий |  |  |
| **Теплотрасса котельной №3, ул.1 Мая** | | | |
| Осмотр трубопроводов теплотрассы |  |  |  |
| **Теплотрасса котельной №8, у. Советская 120** | | | |
| Утепление трубопроводов на участке: котельная – поликлиника. | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Промывка водопроводной сети** | | | |
| Улица Советская, улица Кирова | За счет собственных  средств РСО |  |  |
| **Приобретение насосов ЭЦВ 6-10-110** | | | |
| п..Кетский 1 шт |  |  |  |
| с.Пировское 2 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |