АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 мая 2017 года | с.Пировское | №147-п |

Об утверждении перечня мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры на территории Пировского района и состава рабочей группы

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», руководствуясь [статьями](consultantplus://offline/ref=692F841709F3DAAE93E9405D643BD6BE2D81FC4F0730F4EC3B76E578D10CF7D4AD563A27CFFADB87739F65Q1Y6I) 15, 18 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры на территории Пировского района согласно приложению №1.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры на территории Пировского района согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Пировского района по социальным вопросам-начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сарапину О.С.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Заря».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского района | А.И. Евсеев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации Пировского района от 22 мая 2017г.  №147-п |

План мероприятий по передаче полномочий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры на территории Пировского района и состава рабочей группы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| 1 | Назначение должностного лица, ответственного за проведение реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики. | 22.05.2017г. |
| 2 | Определение состава рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры | 22.05.2017г. |
| 3 | Провести заседание рабочей группы и утвердить план мероприятий реструктуризации | 22.05.2017г. |
| 4 | Провести анализ действующей сети учреждений культуры, определить базовое учреждение общеотраслевой специфики | 15.06.2017г. |
| 5 | Провести совещание с руководителями учреждений культуры | 23.05.2017г |
| 6 | Уведомить работников действующих учреждений культуры о переводе | 15.07.2017г. |
| 7 | Перерегистрировать учреждение в налоговом органе, ЕГРЮЛ | 30.08.2017г. |
| 8 | Внести изменения в учредительные документы, уставы учреждений культуры и учреждение общеотраслевой специфики | 30.08.2017г. |
| 9 | Внести изменения в штатные расписания, перевод персонала из действующих учреждений культуры, прием сотрудников в учреждение общеотраслевой специфики. | 15.09.2017г. |
| 10 | Доведение муниципального задания до учреждения отраслевой специфики. | 30.09.2017г. |

Приложение №2

к постановлению администрации Пировского

района от 22 мая 2017г. №147-п

Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры на территории Пировского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Евсеев  Александр Ильич | – | Глава Пировского района; |
| Сарапина  Оксана Симоновна | – | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам -начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района; |
| Федорова  Оксана Васильевна |  | Руководитель финансового управления администрации Пировского района; |
| Сидорова  Ольга Станиславовна | – | Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Пировского района |
| Валеева  Наталья Ивановна | \_ | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Пировского района; |
| Биктимирова  Нина Ивановна | – | Экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» Пировского района; |
| Селенгина  Жанна Семеновна | – | Главный специалист по культуре отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района; |
| Коробейников  Владимир Владимирович | – | Юрисконсульт администрации Пировского района; |
| Клименко  Светлана Валерьевна | – | Директор МБУК «Пировский районный дом культуры Юбилейный» |