**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 июня 2017 года №175-п

О внесение изменений в постановление администрации Пировского района от 22 мая 2017 года № 147-п «Об утверждении перечня мероприятий по реструктуризации сети учреждений культуры на территории Пировского района и состава рабочей группы»

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», руководствуясь статьями 15, 18 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Пировского района от 22 мая 2017 года №147-п «Об утверждении перечня мероприятий по реструктуризации сети учреждений культуры на территории Пировского района и состава рабочей группы» следующие изменения.

- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

Глава Пировского района А.И.Евсеев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Пировского района от 07 июня 2017 года №175-п |
|  | Приложение к постановлению администрации Пировского района от 22 мая 2017г№147-п |

План мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры на территории Пировского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| 1 |  Назначение должностного лица, ответственного за проведение реструктуризации сети учреждений отрасли культуры и переводу вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики. | 22.05.2017г. | Глава Пировского района |
| 2 |  Определение состава рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации сети учреждений отрасли культуры | 22.05.2017г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 3 | Провести заседание рабочей группы и утвердить план мероприятий реструктуризации | 22.05.2017г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 4  | Провести совещание с руководителями учреждений культуры | 23.05.2017г | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 5 | Провести анализ действующей сети учреждений культуры, определить базовое учреждение общеотраслевой специфики и учреждение на базе которого будет создано новое учреждение МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» | 23.05.2017г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 6 | Подготовить распоряжение о внесение изменений в учредительные документы, уставы учреждений культуры, МКУ «Технологический центр по обслуживанию учреждений культуры Пировского района» и МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» | 07.06.2017г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 7 | Перерегистрировать учреждения в налоговом органе, ЕГРЮЛ | 13.06.2017г. | Директор МБУК «Пировский районный дом культуры «Юбилейный» директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Пировского района» |
| 8 | Внести изменения в учредительные документы, уставы МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» и МКУ «Технологический центр по обслуживанию учреждений культуры Пировского района» | 13.06.2017г. | Директор МБУК «Пировский районный дом культуры «Юбилейный» директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Пировского района» |
| 9 | Уведомить работников действующих учреждений культуры о переводе | 15.06.2017г. | Руководители учреждений культуры |
|  |  |  |  |
| 10 | Подготовить штатные расписания для для МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» и МКУ «Технологический центр по обслуживанию учреждений культуры Пировского района» | 15.06.2017г. | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Пировского района» |
| 11 | Перевод персонала из действующих учреждений культуры, прием сотрудников в для МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» и МКУ «Технологический центр по обслуживанию учреждений культуры Пировского района» | 30.06.2017г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 12 | Доведение муниципального задания до МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» и МКУ «Технологический центр по обслуживанию учреждений культуры Пировского района» | 01.07.2017г. | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Пировского района» |
| 13 | Расторгнуть договора оперативного управления с учреждениями культуры района, обеспечить возврат имущества в казну района. Передать имущество в оперативное управление МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского района» | 03.07.2017г. | Заместитель Главы Пировского района – начальник отдела муниципального имущества земельных отношений и природопользования |
| 14 | Провести ликвидацию учреждений культуры | 01.11.2017г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 15 | Провести заседание рабочей группы | еженедельно |  |