**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 февраля 2018 | с.Пировское | №39-п |

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Пировского района на 2018-2020 годы

В целях повышения налогового потенциала районного бюджета, снижения задолженности организаций по налогам, сборам и другим обязательным платежам, оптимизации расходов и совершенствования долговой политики Пировского района, руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Пировского района на 2018-2020 годы (далее - План мероприятий).

2. Финансовому управлению администрации Пировского района:

2.1.Осуществлять координацию деятельности структурных подразделений с образованием юридического лица и без образования юридического лица администрации Пировского района по реализации Плана мероприятий.

2.2.Обеспечить проведения мониторинга выполнения Плана мероприятий.

3.Структурным подразделениям с образованием юридического лица и без образования юридического лица администрации Пировского района, ответственным за выполнение Плана мероприятий:

3.1. Обеспечить выполнения Плана мероприятий и достижение целевых показателей Плана мероприятий в установленные сроки.

3.2. Предоставлять в финансовое управление информацию о выполнении Плана мероприятий ежеквартально в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным периодом.

4.Рекомендовать главам сельсоветов утвердить и реализовать аналогичные Планы –мероприятий.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации Пировского района Федорову О.В.

6.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского района | А.И.Евсеев |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации  Пировского района от 15 февраля 2018 года  №39-п | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики**  **Пировский район** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Значение целевого показателя** | | |
|  | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов** | | | | | | | |
| 1.1. | **Проведение работы по снижению задолженности по налогам и сборам** |  | | | | | |
| 1.1.1. | Организация межведомственного взаимодействия по получению сведений о задолженности по имущественным налогам в консолидированный бюджет Пировского района | Финансовое управление Адмимнистрации района | до 15.02.2018 | Снижение задолженности в консолдированный бюджет (тыс.руб.) | 300 | 200 | 200 |
| 1.1.2 | Доведение сведений о задолженности до глав сельских поселений | до 01.03.2018 |
| 1.1.3. | Индивидуальная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по имущественным налогам | Главы сельских поселений,руководители структурных подразделений администрации района | постоянно |
| 1.2. | **Повышение эффективности использования имущества и осуществление земельного контроля** |  | | | | | |
| 1.2.1. | Досудебная профилактическая работа с должниками по арендной плате за земельные участки и переданные в аренду нежилые здания, находящиеся в муниципальной собственности | Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования Администрации района | постоянно | Поступление в доход районного бюджета (тыс.руб.) | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.2. | Списание безнадежной к взысканию задолженности | по мере необходимости | Снижение задолженности не возможной ко взысканию (тыс. руб) | 30 | 30 | 30 |
| 1.2.3. | Ведение реестра муниципального имущества: внесение изменившихся сведений об объекте учета, включение и исключение объекта учета | Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования Администрации района | постоянно | Своевременная постановка на учет объектов,отсутствие неучтенных объектов % | 100% | 100% | 100% |
| 1.2.4. | Осуществление выездных и документальных проверок в рамках проведения земельного контроля | Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования Администрации района | в течении года,по отдельному графику | Количество проверок | 15 | 15 | 15 |
| 1.2.5. | Осуществление передачи части полномочий по предоставлению муниципальных услуг в многофункциональный центр | Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования Администрации района | до 01.04.2018 | Доступность и оперативность в предоставлении услуг,увеличение количества услуг | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 1.2.6. | Организация работы по установлению(уточнению) путем постановки на кадастровый учет оъектов налогообложения | Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования Администрации района | ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным | увеличение новых (уточненных) количества объектов подлежащих налогооблажению | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.7. | Проведение работы по принятию бесхозяйных земельных участков и недвижимого имущества в муниципальную собственность и изъятию земельных участков, не используемых для соответствующих целей. | Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования Администрации района | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Количество объектов | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Эффективность реализации муниципальных программ и подготовка новых проектов** |  | | | | | |
| 1.3.1. | Подготовка проекта муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития" с включением в ее подпрограммы "Создание благоприятных условий для привличения инвестиций" и подпрограммы "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" | Отдел экономики администрации района | 4 квартал 2018 года | Обеспечение притока инвестиций в район,создание новых рабочих мест,увеличение поступлений налоговых доходов (тыс. руб) | 0 | 150(ЕНДВ,патеннтная система) | 300(ЕНДВ,патеннтная система) |
| 1.3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и размещение результатов на официальном сайте администрации Пировского района | до 15.06.2018 | Результативность достижения целевых показателей % | не менее 95% | не менее 95 % | не менее 95% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | **Проведение работы межведовственной комиссии по взысканию задолженности по налогам,сборам и иным платежам в бюджетную систему и легализация теневой заработной платы** |  | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение межведомственной комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в районный бюджет (НДФЛ,ЕНВД) | Отдел экономики администрации района | ежеквартально в срок до 15 числа месяца,следующего за отчетным | Поступление задолженности в районный бюджет (тыс. руб.) | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.2. | Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости,легализации теневой заработной платы | не реже 1 раза в квартал | Дополнительное поступление доходов в бюджет от легализации неформально занятых(тыс. руб) | не менее 50 | не менее50 | не менее50 |
| 1.4.3. | Информирование населения через средства массовой информации ,официальный сайт администрации Пировского района о последствияхнеформальной занятости для работника и работодателя | ежеквартально |
| **2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета** | | | | | | | |
| 2.1. | **Работа по повышению качества управления муниципальными финансами** |  | | | | | |
| 2.1.1. | Проведение оценки качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях | Финансовое управление администрации Пировского района | до 01.07.2018 | Результативность планирование и использования бюджетных средств |  |  |  |
| 2.1.2. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета. Опубликование на Интернет -портале и направление главным распорядителям средств районного бюджета с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента | до 15.03.2017 - проведение оценки качества до 01.04.2017 - опубликование на Интернет - портале |
| 2.1.3. | Установление приоритетности расходов бюджета МО "Пировский район" | Финансовое управление администрации Пировского района | в течении года | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, мер социальной поддержки и других первоочередных расходов бюджета МО "Пировский район" |  |  |  |
| 2.2. | **Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления и численности муниципальных служащих и отраслевой структуры сети учреждений** |  | | | | | |
| 2.2.1. | Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов (во всех остальных случаях) | Органы местного самоуправления | ежеквартально | Соответствие нормативам | не более устаеновленных | не более установленных | не более установленных |
| 2.2.2. |
| 2.2.3. | Минимизация затрат на содержание ОМСУ | Руководители структурных подразделений администрации Пировского района | ежеквартально | Полученный эффект в денежной форме(тыс. руб.) | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.4. | Мониторинг и оптимизация сети учреждений и штатной численности муниципальных учреждений культуры и образования | Отдел образования администрации Пировского района, Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района | 01.08.2018 | Реорганизация бюджетной сети путем объединения,оптимизация штатной численности учреждения (тыс. руб.) | 80 | 60 | 60 |
| 2.3 | **Повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ)** |  | | | | | |
| 2.3.1. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей районных муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг,гражданами в форме проведения открытых собраний,размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | Отдел образования администрации Пировского района, Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района,отдел социальной защиты населения администрации Пировского района | 01.06.2018 | Информированность % | 100% | 100% | 100% |
| 2.3.2. | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых райоными муниципальными учреждениями | Финансовое управление администрации Пировского района, Отдел экономики администрации Пировского района, Отдел образования администрации Пировского района, Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района, Отдел социальной защиты населения администрации Пировского района | 01.11.2018 | Улучшение качества предоставляемыхх услуг |  |  |  |
| 2.3.3. | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличения объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений. доведение плановых показателей районным муниципальным учреждениям по увеличению доходов от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | Отдел образования администрации Пировского района, Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района | 01.03.2018 | Увеличение количества благополучателей | не менее 10 | не менее 20 | не менее 20 |
| 2.4. | **Совершенствование межбюджетных отношений** |  | | | | | |
| 2.4.1. | Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в решение вопросов местного значения через механизм самообложения граждан | Финансовое управление администрации Пировского района | в течении года | Информированность граждан % | 100% | 100% | 100% |
| 2.4.2. | Организация работы по укрупнению муниципальных образований на территории Пировского района | Администрация Пировского района | 4 квартал 2018 | Эффективное решение вопросом местного значения путем объединение сельских поселений | 0 | 2 | 2 |
| 2.4.3. | Подготовка МПА органов местного самоуправления, касающихся самообложения граждан | Главы сельских поселений | в течении года | Наличие МПА | 7 | 0 | 0 |
| 2.5. | **Мероприятия по сокращению муниципального долга** |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Контроль за своевременным погашением муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации Пировского района | до 31 декабря | Погашение муниципального долга % | 100% | 100% | 100% |