

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  08 февраля 2019 г | с.Пировское | №47-п |

 Об утверждении перечня мероприятий по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций на территории Пировского района и состава рабочей группы

В целях повышения качества образовательных услуг и условий пребывания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Пировского района, руководствуясь статьями 15, 18 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций на территории Пировского района согласно приложению №1.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций на территории Пировского района согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Пировского района по социальным вопросам-начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики Сарапину О.С.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Заря».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского района |  А.И. Евсеев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрации Пировского района от 08 февраля 2019 г №47-п |

 План мероприятий по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций на территории Пировского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| 1 |  Назначение должностного лица, ответственного за проведение реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций | 08.02.2019г | Глава Пировского района |
| 2 |  Определение состава рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации муниципальных общеобразовательных организаций | 08.02.2019г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 3 | Провести анализ образовательной сети, определить перспективные направления ее развития и утвердить план мероприятий по реструктуризации на 2019 год | 08.02.2019г. | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам – начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики |
| 4  | Проведение мероприятий по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций | В соответствии с графиком | Районный отдел образования администрации Пировского района |
| 4.1 | Реорганизация МБОУ «Кириковская средняя школа» путем присоединения МБОУ «Бушуйская средняя школа» с последующим выделением филиала | февраль-апрель  | Районный отдел образования  |
| 4.2 | Реорганизация МБОУ «Чайдинская основная школа» путем присоединения МБДОУ «Солнышко» п. Чайда | Июнь-октябрь | Районный отдел образования  |
| 5 | Подготовить постановление о реорганизации учреждений; издать приказ учредителя об организационных мероприятиях по реорганизации муниципальных общеобразовательных организаций | февраль-октябрь | Районный отдел образования  |
| 6 | Сообщить в письменной форме в налоговый орган о начале процедуры реорганизации;Разместить информацию в СМИ о реорганизации ОУ | В течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Руководители бюджетных учреждений образования |
| 7 | Подготовить передаточный акт и соответствующие изменения в уставы реорганизуемых учреждений образования Пировского района | февраль-октябрь  | Руководители бюджетных учреждений образования |
| 8 | В течение двух месяцев с момента принятия решения о реорганизации бюджетного ОУ провести организационно-штатные мероприятия в т.ч.-уведомить работников ОУ о предстоящей реорганизации учреждения, предупредив персонально под роспись и не менее чем за два месяца до начала процедуры реорганизации | февраль-октябрь  | Руководители бюджетных учреждений образования |
| 9 |  Утвердить передаточный акт и устав вновь образуемого после реорганизации ОУ, данные документы ,вместе с заявлением о государственной регистрации передать в налоговый орган по месту нахождения бюджетного ОУ для регистрации вновь созданного ОУ | февраль-октябрь | Районный отдел образования  |

Приложение №2

к постановлению администрации Пировского

района от 08 февраля 2019г. №47-п

Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций на территории Пировского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Евсеев Александр Ильич | – | Глава Пировского района, председатель комиссии; |
| Сарапина Оксана СимоновнаВагнер Инна Сергеевна | –- | Заместитель Главы Пировского района по социальным вопросам -начальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района, заместитель председателя;Начальник районного отдела образования администрации Пировского района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |  |
| ФедороваОксана Васильевна |  | Руководитель финансового управления администрации Пировского района; |
| Сидорова Ольга Станиславовна | – | Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Пировского района |
| Вебер Нина Ивановна | \_ | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия районного отдела образования»; |
| Одинцова Ирина Викторовна | – | Ведущий экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия районного отдела образования» ; |
|  |  |  |
| КоробейниковВладимир Владимирович | – | Юрисконсульт администрации Пировского района; |
|  |  |  |