

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13 ноября2020 г. с. Пировское №323-п

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 №309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 15 и 18 Устава Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в муниципальную программу «Развитие кульуры в Пировском муниципальном округе» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Заря» и на официальном сайте администрации Пировского района в сети Интернет <http://www.piradm.ru>.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Пировского района по социальным вопросам, начальника отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района.

Глава Пировского района А.И. Евсеев

Приложение

к постановлению администрации Пировского района

от «\_\_\_» ноября 2020г. №\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Пировском муниципальном округе»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе»  (далее – муниципальная программа) |
| 2 | Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации»;  постановление администрации Пировского района от 16.10.2020 г. № 292-п «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | Администрация Пировского муниципального округа |
| 5 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;  Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;  Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе». |
| 6 | Цели муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Пировского муниципального округа |
| 7 | Задачи муниципальной программы | Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского муниципального округа»;  Задача 2. «Обеспечение доступа населения Пировского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни»;  Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Пировском муниципальном округе». |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2021г. – 31.12.2023г. |
| 9 | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Представлен в Приложении к Паспорту муниципальной программы |
| 10 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 201 765 498,00 рублей, в том числе:  0,00 рублей – средства федерального бюджета;  883 500,00 рублей – средства краевого бюджета;  200 881 998,00 рублей – средства местного бюджета;  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  2021 год – 69 489 316,00 рублей, в том числе:  0,00 рублей – средства федерального бюджета;  294 500 ,00 - средства краевого бюджета;  69 194 816,00рублей – средства местного бюджета.  2022 год – 66 703 916,00 рублей, в том числе:  0,00 рублей – средства федерального бюджета;  294 500,00 рублей - средства краевого бюджета;  66 409 416,00 рублей – средства местного бюджета.  2023 год – 65 572 266,00 рублей, в том числе:  0,00 рублей – средства федерального бюджета;  294 500,00 рублей - средства краевого бюджета;  65 277 766,00 рублей – средства местного бюджета; |

1. **Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы культура с указанием основных показателей социально-экономического развития Пировского муниципального округа**

Пировский муниципальный округ обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению в сфере культуры оказывают библиотеки, учреждения клубного типа, а также образовательное учреждение в области культуры, которое обеспечивает предоставление жителям муниципального округа дополнительное образование детей.

Сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры представлена 4 единицами:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского муниципального округа» (в которую входят 15 библиотек, находящиеся на территории поселений муниципального округа);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Пировская детская школа искусств»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр ремесел «Домострой»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского муниципального округа» (созданное в результате слияния 9 юридических лиц учреждений клубного типа).

Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культуры, в том числе Домов ремесел, музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

Поддержке мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных ремесел, включенных в муниципальную программу в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» способствуют ежегодное участие творческих коллективов муниципального округа в региональных выставках и ярмарках, таких как:

- зональный и краевой этап выставки конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья»;

- краевой фестиваль народного творчества «Енисейская августовская ярмарка»;

- зональный фестиваль народного творчества и ремесел «Пировский Левша».

Основной объем библиотечных услуг населению муниципального округа оказывают общедоступные библиотеки. Количество читателей библиотек составляет 6037 человек. Информационные ресурсы общедоступных библиотек муниципального округа не в полной мере соответствуют информационным, культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы составляет до 50%.

Наиболее массовыми учреждениями культуры, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Число участников клубных формирований составляет 1410 человек. Состояние материально-технической базы учреждений культуры за последние годы улучшилось, но все равно требует большого внимания, срок эксплуатации зданий составляет 30-50 лет.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики муниципального округа. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере изобразительного искусства. Охват учащихся детской школы искусств к численности учащихся общеобразовательных школ в муниципальном округе составляет 4%.

За 2018-2019 гг. работники учреждений культуры получили значительную прибавку к заработной плате. Среди них библиотекари, методисты домов культуры и другие специалисты. Повышение заработной платы осуществлялось в соответствии с реализацией указов Президента Российской Федерации 2012 года.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки муниципального округа оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек составляет 11 198 единиц, доля библиотек, подключенных к сети Интернет, составляет 100%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в библиотеках, новых информационных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности.

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры муниципального округа характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, исходя их критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала.

Документы, хранящиеся в муниципальном архиве, отражают духовную жизнь населения, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в культурной и научной жизни. Созданная в последние десятилетия инфраструктура архива муниципального округа в целом позволяет обеспечивать сохранность документов.

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие:

финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура» в муниципальных образованиях края может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля над реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

1. **Описание основных целей и задач программы**

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры муниципального округа определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и Пировского муниципального округа:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. от 01.04.2020г.);

Стратегия государственной культурной политики на период 2030 года утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р;

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре» (в ред. от 08.06.2017г.);

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства муниципального округа (развитие концертной, фестивальной деятельности и другое);

создание виртуального культурного пространства муниципального округа (создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики муниципального округа, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия муниципального округа, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного фонда;

сохранность архивных документов;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

продвижение культуры муниципального округа за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях.

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Пировского муниципального округа.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского муниципального округа.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 2-х подпрограмм – «Сохранение культурного наследия» и «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе».

Задача 2. Обеспечение доступа населения Пировского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Пировском муниципальном округе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация муниципальной программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования программы.

**4. Прогноз конечных результатов, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы культура Пировского муниципального округа, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов**

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются [показателями](consultantplus://offline/ref=4034CF97E9073F0A01731D5528C9141B796EC50B189596B02667B389B57FB41733B5A3AB53015678319992hBw2H) согласно Приложению № 1 к паспорту Программы.

**5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы**

1. **Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»**
   1. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения, тенденции развития.

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства муниципального округа, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения муниципального округа осуществляют муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского муниципального округа», в которую входят Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 13 филиалов, находящихся в населенных пунктах Пировского муниципального округа.

Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 90,6%, совокупный книжный фонд библиотек округа насчитывает 135,05 тыс. экземпляров единиц хранения, или 20,3 экземпляров в расчете на одного жителя муниципального округа.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий. В настоящее время на базе МБУК «МЦБС Пировского муниципального округа» имеется сеть Интернет в 14 библиотеках, 2 рабочих места для создания электронного каталога, на базе Центральной библиотеки имеется сеть правовой информации Консультант-Плюс.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры муниципального округа.

Особое внимание уделяется работе с детьми, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 95% детей, проживающих в муниципальном округе, пользуется услугами библиотек. Число читателей детей на 01.10.2020г. составляет 2498 человек, детям выдается более 52,6 тыс. книг в год.

* 1. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование

В развитии библиотечного дела муниципального округа существует ряд проблем. Материально-техническая база библиотек не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием, проведении капитального ремонта, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем, только 13,6% сотрудников библиотек муниципального образования имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению. Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов не способствуют их закреплению в библиотечной отрасли.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

* 1. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Основная цель подпрограммы – сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского муниципального округа.

Задача подпрограммы – развитие библиотечного дела.

* 1. Сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в период с 01.01.2021г. – 31.12.2023г.

* 1. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

* 1. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы.

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

количество посетителей библиотек по годам составит: в 2021 году – не менее 6100 человек, в 2022 году – не менее 6100 человек, в 2023 году – не менее 6100 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению прав населения муниципального округа на свободный доступ к информации;

качества и доступности библиотечных услуг;

росту востребованности услуг библиотек у населения муниципального округа.

1. **Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»**
   1. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения, тенденции развития.

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения клубного типа. Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культуры развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

На базе учреждений клубного типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества.

Учреждения культуры, как основные хранители народных традиций, оснащаются современным свето-, звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью.

* 1. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование

В целом для учреждений культуры муниципального округа характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах. Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культуры клубного типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг. Необходимо приложить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений клубного типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений клубного типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

* 1. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Основная цель подпрограммы – обеспечение доступа населения Пировского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни.

Задача подпрограммы – сохранение и развитие традиционной народной культуры.

* 1. Сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в период с 01.01.2021г.-31.12.2023г.

* 1. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

* 1. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями клубного типа по годам составит: в 2021 году – не менее 3650 мероприятий, в 2022 году – не менее 3650 мероприятий, в 2023 году – не менее 3650 мероприятий;

количество социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями, составит по годам: в 2021 году – 1 ед., в 2022 году – 1 ед, в 2023 году – 1 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

сохранению традиционной народной культуры, сохранению и развитию народных промыслов и ремесел;

повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

повышению уровня проведения культурных мероприятий.

1. **Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».**
   1. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения, тенденции развития

В числе вопросов, решаемых в рамках реализации подпрограммы – низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ, предоставление дополнительного образования в области «культура», пополнение и обновление книжных фондов.

На территории Пировского муниципального образования услуги по дополнительному образованию детей оказывает Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Пировская детская школа искусств», которая предоставляет следующие муниципальные услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ (направленность образовательной программы – художественная), реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (программа – живопись). В 2020 году дополнительным образованием в области искусства охвачено 62 ребенка, что составляет 4% от численности учащихся школ в муниципальном округе.

* 1. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, фестивалей и выставок.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В округе при учреждениях клубного типа работают 141 клубное формирование для детей до 14 лет с общим числом участников 1410 человек. Учреждения клубного типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали и выставки.

Необходимо повышать кадровый потенциал и грамотность специалистов в области культуры. Для специалистов муниципальных учреждений культуры проводятся семинары, мастер-классы, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения муниципального округа.

В отрасли наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в округе, а высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. Поэтому необходимо продолжать модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранениям и приумножения культурного потенциала муниципального образования.

* 1. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Основная цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задачи подпрограммы:

развитие дополнительного образования в области культуры;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

развитие инфраструктуры отрасли «культура»;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пировского муниципального округа.

* 1. Сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в период 01.01.2021г. – 31.12.2023г.

* 1. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

* 1. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

фонды муниципальных библиотек пополнятся: в 2021 году – не менее 2000 единиц, в 2022 году – не менее 2000 единиц, в 2023 году – не менее 2000 единиц изданий на различных носителях информации.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

улучшению сохранности и пополнение библиотечных фондов;

укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных средств, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

1. **Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе».**
   1. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения, тенденции развития

Архивные документы, хранящиеся в архиве Пировского муниципального округа, являются одним из символов культурного наследия Красноярского края и Пировского муниципального округа.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в архиве Пировского муниципального округа составляет 15307 единиц хранения. Структура архивных документов представлена управленческой документацией (12079 ед. хранения), документами личного происхождения (84 ед. хранения), на научно-технической документацией (72 ед. хранения), документами по личному составу (2981 ед. хранения), фотодокументами (91 ед. хранения), закартонировано единиц хранения – 13603 (90%).

* 1. Анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование

Согласно действующему законодательству, архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы его решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

Муниципальный архив расположен на третьем этаже здания администрации Пировского муниципального округа, общая площадь которого составляет 72,3 кв.м., процент загруженности архивохранилищ с учетом нормативной расстановки стеллажей 51%. В 2016 году в помещениях архива произведен капитальный ремонт, оборудована охранно-пожарная система.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены. Отсутствие специализированного сканирующего оборудования в архиве не позволяет создать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов.

* 1. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве Пировского муниципального округа.

Задачи подпрограммы:

модернизация материально-технической базы муниципального архива Пировского муниципального округа для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива, перевод архивных фондов в электронную форму;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

* 1. Сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в период с 01.01.2021г. – 31.12.2023г.

* 1. Планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития сферы культура Пировского муниципального округа, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

* 1. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы

Социально-экономическим эффектом реализации программы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению законных прав и интересов граждан.

**6.** [**Перечень**](#Par574) **объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению**

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

**7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

[Информация](#Par929) о ресурсном обеспечении программы Пировского муниципального округа представлена в приложении № 3 к муниципальной программе;

[Информация](#Par929) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

**8. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы**

Программные мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, не запланированы.

**9. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов**

Программные мероприятия, реализуемые с участием акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов не предусмотрены.

**10. Информация о реализации в сфере культуры инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Пировского муниципального округа**

Инвестиционные проекты в рамках муниципальной программы не реализуются.

**11. Информация о предусмотренных бюджетных ассигнованиях на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Пировского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Пировского муниципального округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения Пировского муниципального округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения**

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Исполнители мероприятий программы определяются в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Длительность производственного цикла поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Пировского муниципального округа, предусмотренных программой, не превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Приложение

к Паспорту муниципальной

программы Пировского

муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Пировского муниципального округа, с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Пировского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, целевые показатели | Ед.  изм. | Год, предшествующий реализации муниципальной программы (2020 год) | Годы реализации программы | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Пировского муниципального округа | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 645 | 647 | 647 | 647 |
| 1.2 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | Экз. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.3 | Доводимость до выпуска детей, получающих дополнительное образование в области культура | Чел. | 15 | 21 | 9 | 27 |
| 1.4 | Обеспечение сохранности архивных документов муниципального архива | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

**Информация о сводных показателях муниципальных заданий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<1>](#Par366) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия»** | | | | | |
|  | **МБУК «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского муниципального округа»** | | | | | |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Количество посещений | 36 100 | 36 100 | 36 100 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 10 649 052,00 | 10 183 490,00 | 10 166 852,00 |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Количество документов | 136 000 | 137 000 | 137 000 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 006 064,00 | 1 013 465,00 | 1 011 809,00 |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов (новых) | 1040 | 1050 | 1050 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 056 064,00 | 1 013 465,00 | 1 011 809,00 |
|  | Итого по муниципальному заданию: |  |  | 12 711 180,00 | 12 210 420,00 | 12 190 470,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **12 711 180,00** | **12 210 420,00** | **12 190 470,00** |
| 2 | **Подпрограмма 2: «Поддержка искусства и народного творчества»** | | | | | |
|  | **МБУК «Центр ремесел «Домострой»** | | | | | |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество участников | 390 | 400 | 410 |
|  |  | | Количество мероприятий | 8 | 9 | 10 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 017 825,00 | 965 338,00 | 965 338,00 |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 6 | 6 | 6 |
|  |  | | Число участников клубных формирований | 72 | 72 | 72 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 483 820,00 | 1 448 007,00 | 1 448 007,00 |
| И | **Итого по муниципальному заданию:** |  |  | **2 501 645,00** | **2 413 345,00** | **2 413 345,00** |
|  | **МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского муниципального округа»** | | | | | |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество участников | 61 373 | 61 380 | 61 400 |
|  |  | | Количество мероприятий | 494 | 496 | 498 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 14 277 569,50 | 13 777 930,00 | 13 777 930,00 |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 135 | 135 | 135 |
|  |  | | Число участников клубных формирований | 1338 | 1338 | 1338 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 18 903 741,50 | 18 263 771,00 | 18 263 771,00 |
| И | Итого по муниципальному заданию: |  |  | 33 181 311,00 | 32 041 701,00 | 32 041 701,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **33181311,000** | **32 041 701,00** | **32 041 701,00** |
| 3 | **Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»** | | | | | |
|  | **МБУ ДО «Пировская детская школа искусств»** | | | | | |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Количество учащихся | 53 | 54 | 45 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 1 879 324,00 | 1 757 910,00 | 1 727 033,00 |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства | Количество учащихся | 23 | 19 | 19 |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  | 552 186,00 | 525 090,00 | 515 867,00 |
| И | Итого по муниципальному заданию: |  |  | 2 431 510,00 | 2 283 000,00 | 2 242 900,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  | **2 431 510,00** | **2 283 000,00** | **2 242 900,00** |

Заместитель главы мунициального округа –

Начальник отдела культуры, спорта, туризма

и молодежной политики администрации

Пировского мунициального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сарапина О.С.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) [<1>](#Par913) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) [<2>](#Par914) | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01 очередного финансового года [<3>](#Par915) | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа в рамках муниципальной программы не предусмотрены. | | | | | | | | | |

Заместитель главы муниципального округа –

Начальник отдела культуры, спорта, туризма

и молодежной политики администрации

Пировского муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сарапина О.С.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского муниципального округа

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | Итого на  2021-2023 годы | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 | Муниципальная программа | | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 69489316,00 | 66703916,00 | 65572266,00 | | 201765498,00 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа | 750 | ХХ | Х | Х | 69405616,00 | 66620216,00 | 65488566,00 | | 201514395,00 | |
| Администрация Пировского муниципального округа | 670 | ХХ | Х | Х | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | | 251100,00 | |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия» | | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы | Х | ХХ | ХХ | Х | 12761180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37162070,00 | | | |
| в том числе по ГРБС: |  | *Х* | *Х* |  |  |  |  |  | |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа | 750 | ХХ | ХХ | Х | 12761180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37162070,00 | |
| 3 | Подпрограмма 2 | | «Поддержка искусства и народного творчества» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы | Х | ХХ | ХХ | Х | 35982956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | | 104893048,00 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа | 750 | ХХ | ХХ | Х | 35982956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | | 104893048,00 | |
| 4 | Подпрограмма 3 | | «Обеспечение условий реализации муниципальнойпрограммы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства | Х | ХХ | ХХ | Х | 20661480,00 | 19954750,00 | 18843050,00 | | 59459280,00 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа | 750 | ХХ | ХХ | Х | 20661480,00 | 19954750,00 | 18843050,00 | | 59459280,00 | |
| 5 | Подпрограмма 4 | | «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | | 251100,00 | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Администрация Пировского муниципального округа | 670 | ХХ | ХХ | Х | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | | 251100,00 | |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Пировского муниципального округа

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023гг. |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Муниципальная программа | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» | всего | 69489316,00 | 66703916,00 | 65572266,00 | 201765495,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 294500,00 | 294500,00 | 294500,00 | 883500,00 |
| местный бюджет | 69194816,00 | 66409416,00 | 65277766,00 | 200881995,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 22 | Подпрограмма 1 | «Сохранение культурного наследия» | всего | 12761180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37162070,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12761180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37162070,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Поддержка искусства и народного творчества» | всего | 35982956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | 104893048,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет[<1>](#Par1328) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) |  |  |  |  |
| местный бюджет | 35982956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | 104893048,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего | 20661480,00 | 19954750,00 | 18843050,00 | 59459280,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#Par1328) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 210800,00 | 210800,00 | 210800,00 | 632400,00 |
| местный бюджет | 20450680,00 | 19743950,00 | 18632250,00 | 58826880,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе» | всего | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | 251100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет[<1>](#Par1328) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#Par1329) | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | 251100,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 5.1

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

**Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма 1) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» (далее – Программа) |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа;  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского муниципального округа» |
| Цель подпрограммы | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | Развитие библиотечного дела |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;  (Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2021г. – 31.12.2023г. |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 37 162 070,00 руб., в том числе:  37 162 070,00 руб. - средства местного бюджета;  Объём финансирования по годам составляет:  2021 год – 12 761 180,00 руб., в том числе:  12 761 180,00 руб. - средства местного бюджета;  2022 год – 12 210 420,00 руб., в том числе:  12 210 420,00 руб. - средства местного бюджета;  2023 год – 12 190 470,00 руб., в том числе:  12 190 470,00 руб. – средства местного бюджета; |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1. по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы (приложение №2 к подпрограмме) – Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского муниципального округа».

Расходы на обеспечение деятельности учреждения предусмотрены на основании постановления администрации Пировского района от 23.10.2015 № 345-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа путем осуществления ежеквартального мониторинга показателей результативности подпрограммы в соответствии с постановлением администрации Пировского муниципального округа от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирование и реализация».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского муниципального округа.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Пировского муниципального округа.

Приложение № 1

к подпрограмме «Сохранение

культурного наследия»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации |  | Годы реализации программы | | |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 11 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 |
|  | **Цель подпрограммы:** Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского муниципального округа | | | | | | |
|  | **Задача подпрограммы**: Развитие библиотечного дела | | | | | | |
| 1 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экз. | Отраслевая статистическая отчетность | | 16,7 | 16,7 | 16,7 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Сохранение

культурного наследия»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»**

**с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | Наименование  ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Итого на 2021-2023гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Цель подпрограммы**: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Пировского муниципального округа | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Задача 1.** Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОКСТ и МП | 750 | 0801 | 0810000510 | 611 | 12711180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37112070,00 | Количество читателей в 2021 году составит – 6100чел., в 2022 году – 6100 чел., в 2023г. – 6100 человек. |
| 1.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | ОКСТ и МП | 750 | 0801 | 0810000510 | 612 | 50 000,0 |  |  | 50 000,0 | Приобретение огнетушителей, 50 шт |
| 1.3 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | ОКСТ и МП | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | ОКСТ и МП | 750 | 0801 | 0810010310 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 12761180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37162070,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |  |  | 12761180,00 | 12210420,00 | 12190470,00 | 37162070,00 |  |

Приложение № 5.2

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

**Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма 2) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа;  МБУК «Центр ремесел «Домострой»;  МБУК «МЦКС Пировского муниципального округа» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение доступа населения Пировского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие традиционной народной культуры |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Численность участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных учреждений клубного типа на 1000 человек населения;  Число клубных формирований на 1000 человек населения;  Число участников клубных формирований;  Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;  Минимальное число субсидий, выделяемых на реализацию социокультурных и грантовых проектов.  (Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2021г. – 31.12.2023г. |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 104 893 048,00 руб., в том числе:  104 893 048,00 руб. - средства местного бюджета;  Объём финансирования по годам составляет:  2021 год – 35 982 956,00 руб., в том числе:  35 982 956,00 руб. - средства местного бюджета;  2022 год – 34 455 046,00 руб., в том числе:  34 455 046,00 руб. - средства местного бюджета;  2023 год - 34 455 046,00 руб., в том числе:  34 455 046,00 руб. – средства местного бюджета; |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1. по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы (приложение №2 к подпрограмме) –

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр ремесел «Домострой»»;

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского муниципального округа»

Расходы на обеспечение деятельности учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Пировского района от 23.10.2015 № 345-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа путем осуществления ежеквартального мониторинга показателей результативности подпрограммы в соответствии с постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализация».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского муниципального округа.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Пировского муниципального округа.

Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка искусства

и народного творчества»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации |  | Годы реализации программы | | |
| . | 2021г. | 2022г. | 2023г. | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
|  | **Цель подпрограммы:** Обеспечение доступа населения Пировского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | |
|  | **Задача подпрограммы**: Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | | | | |
| 1  1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий муниципальных учреждений клубного типа на 1000 человек населения | тыс.чел. | Расчетный показатель на основании ведомственной отчетности | | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
| 22 | Число клубных формирований на 1000 человек населения | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность | | 24,24 | 24,24 | 24,24 | |
| 33 | Число участников клубных формирований | Чел. | Отраслевая статистическая отчетность | | 1410 | 1410 | 1410 | |
| 44 | Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | Чел. | Отраслевая статистическая отчетность | | 721 | 721 | 721 | |
| 55 | Минимальное число субсидий, выделяемых на реализацию социокультурных и грантовых проектов | Шт. | Ведомственная отчетность | | 1 | 1 | 1 | |

Приложение № 2

к подпрограмме «Поддержка искусства

и народного творчества»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»**

**с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Итого на 2021-2023гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Цель подпрограммы**: Обеспечение доступа населения Пировского муниципального округа к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Задача 1.** Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ОКСТ и МП | 750 | 0801 | 0820000520 | 611 | 35682956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | 104893048,00 | Количество мероприятий за 2021 год составит – 3650 ед., за 2022 г. составит – 3650 ед., за 2023г. – 3650 ед. |
| 1.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | ОКСТ и МП | 750 | 0801 | 0820000520 | 612 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | Приобретение основных средств, в целях исполнения муниципального задания |
| 1.3 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | ОКСТ и МП | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
| 1.4 | Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | ОКСТ и МП | 750 | 0801 | 0820010310 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение повышения оплаты труда молодым специалистам |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  | 35982956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | 104893048,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики |  |  |  |  |  | 35982956,00 | 34455046,00 | 34455046,00 | 104893048,00 |  |

Приложение № 5.3

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

**Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа;  Муниципальные бюджетные учреждения культуры;  Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в области культуры |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |
| Задачи подпрограммы | Развитие дополнительного образования в области культуры;  Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;  Развитие инфраструктуры отрасли «культура»;  Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пировского муниципального округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального округа;  Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Пировского муниципального округа;  Своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;  Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя;  Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета;  Своевременность утверждения государственных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;  Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.  (Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2021г. – 31.12.2023г. |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 59 459 280,00 руб., в том числе:  632 400,00 руб. - средства краевого бюджета;  58 826 880,00 руб. - средства местного бюджета.  Объём финансирования по годам составляет:  2021 год – 20 661 480,00 руб., в том числе:  210 800,00 руб. - средства краевого бюджета;  20 450 680,00 руб. - средства местного бюджета.  2022 год – 19 954 750,00 руб., в том числе:  210 800,00 руб. - средства краевого бюджета;  19 743 950,00 руб. - средства местного бюджета.  2023 год – 18 843 050,00 руб., в том числе:  210 800,00 руб. - средства краевого бюджета;  18 632 250,00 руб.- средства местного бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа и муниципальными бюджетными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании постановления администрации Пировского района от 30.11.2011 № 556-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением и выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусмотренные на основании постановления администрации Пировского района от 23.10.2015 № 345-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», а именно:

1. по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы (приложение №2 к подпрограмме) – Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Пировская детская школа искусств»;
2. для реализации мероприятия по подпункту 3.1., подпрограммы в муниципальных учреждениях культуры и образовательных учреждениях в области культуры предоставляются субсидии из краевого бюджета.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующего условия:

закрепление в бюджете муниципального образования Пировский муниципальный округ долевого финансирования мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1. в размере не менее 22,73%.

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы, заключенного между министерством культуры Красноярского края и администрацией Пировского муниципального округа.

Неиспользованный остаток бюджетных средств подлежит возврату в краевой бюджет.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа путем осуществления ежеквартального мониторинга показателей результативности подпрограммы в соответствии с постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского муниципального округа.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Пировского муниципального округа.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Цель подпрограммы:** Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | |
| 1 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | тыс.чел. | Ведомственная отчетность | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек муниципального округа | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Пировского муниципального округа | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность | 11200 | 11300 | 11400 |
| 4 | Своевременность и качество подготовленных законопроектов (изменений в законопроекты), проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | Нормативные правовые акты | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя | баллы | Приказ финансового управления администрации Пировского муниципального округа | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета | баллы | Годовая бюджетная отчетность | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | Постановление администрации Пировского района от 23.10.2015 № 345-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | Приказ финансового управления администрации Пировского муниципального округа | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021г. | 2022г. | 2023г. | | Итого на  2021-2023гг. | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | **Цель подпрограммы**: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1.** Развитие дополнительного образования в области культуры | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | ОКСТ и МП | | 750 | 0703 | 0830000630 | 611 | 2431510,00 | 2283000,00 | 2242900,00 | | 6957410,00 | | Число обучающихся составит  в 2021г. – 76 чел,  в 2022г. – 73 чел.,  в 2023г. – 64 чел. |
| 1.2 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | | ОКСТ и МП | | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
| 1.3 | Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  (Краевой бюджет) | | ОКСТ и МП | | 750 | 0703 | 0830010480 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Обеспечение увеличения размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы |
|  | **Итого по задаче 1** | |  | |  |  |  |  | **2431510,00** | **2283000,00** | **2242900,00** | | **6957410,00** | |  |
| 2 | **Задача 2.** Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оснащение библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в т.ч. для ведения электронного каталога | ОКСТ и МП | | Х | | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Оснащено компьютерным оборудованием и программным обеспечением 12 библиотек |
| 2.2 | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет | ОКСТ и МП | | Х | | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Подключено 12 библиотек к сети Интернет |
|  | **Итого по задаче 2** |  | |  | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| 3 | **Задача 3.** Развитие инфраструктуры отрасли «культура» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы | ОКСТ и МП | | 750 | | 0801 | 08300S4880 | 612 | 210800,00 | 210800,00 | 210800,00 | | 632400,00 | | Планируется приобрести  в 2021г. – 2000 экз.,  в 2022г. – 2000 экз.,  в 2023г. – 2000 экз. |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – местный бюджет) | ОКСТ и МП | | 750 | | 0801 | 08300S4880 | 612 | 62000,00 | 62000,00 | 62000,00 | | 186000,00 | |
| 3.3 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы | ОКСТ и МП | | 750 | | 0801 | 08300L5190 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | . |
| 3.4 | Мероприятия, направленные на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы (софинансирование – местный бюджет) | ОКСТ и МП | | 750 | | 0801 | 08300L5190 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | **Итого по задаче 3** |  | |  | |  |  |  | **272800,00** | **272800,00** | **272800,00** | | **818400,00** | |  |
| 4 | **Задача 4.** Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | ОКСТ и МП | | 750  750  750  750  750  750  750  750 | | 0804  0804  0804  0804  0804  0804  0804  0804 | 0830000250  0830000250  0830000250  0830000250  0830000250  0830000250  0830000250  0830000250 | 121  122  129  242  244  247  852  853 | 1885766,00  15700,00  550474,00  142000,00  653110,00  81410,00  1500,00  1000,00 | 1822765,00  15700,00  550475,00  142000,00  446800,00  81410,00  1500,00  1000,00 | 1822765,00  0,00  550475,00  0,00  0,00  81410,00  0,00  0,00 | | 5531293,00  31400,00  1651424,00  426000,00  1461090,00  244230,00  4500,00  3000,00 | | Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100% |
| 4.2 | Содержание централизованной бухгалтерии | ОКСТ и МП | | 750  750  750  750  750  750 | | 0804  0804  0804  0804  0804  0804 | 0830000550  0830000550  0830000550  0830000550  0830000550  0830000550 | 111  112  119  244  852  853 | 2260800,00  8910,00  670100,00  172000,00  3000,00  1000,00 | 2218800,00  7950,00  670100,00  125050,00  3000,00  1000,00 | 2218800,00  0,00  670100,00  0,00  0,00  0,00 | | 6698400,00  24810,00  2010300,00  422100,00  9000,00  3000,00 | | Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности |
| 4.3 | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | ОКСТ и МП | | Х | | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Обеспечен уровень заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы |
| 4.4 | Оплата труда работников по НСОТ | ОКСТ и МП | | 750  750  750 | | 0804  0804  0804 | 0830000251  0830000251  0830000251 | 121  129  122 | 829730,00  248040,00  0,00 | 829730,00  248040,00  0,00 | 821330,00  248040,00  0,00 | | 2489190,00  744120,00  0,00 | | Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности |
| 4.5 | Оплата труда работников по НСОТ (обслуживающий персонал) | ОКСТ и МП | | 750  750  750  750  750  750 | | 0804  0804  0804  0804  0804  0804 | 0830000551  0830000551  0830000551  0830000551  0830000551  0830000551 | 111  112  119  244  852  853 | 7698770,00  0,00  2299660,00  427200,00  5000,00  2000,00 | 7614770,00  0,00  2299660,00  317200,00  1500,00  500,00 | 7614770,00  0,00  2299660,00  0,00  0,00  0,00 | | 22928310,00  0,00  6898980,00  1061600,00  8000,00  3000,00 | | Обеспечение реализации муниципальной программы не менее, чем на 100%, своевременное предоставление отчетности |
|  | **Итого по задаче 4** |  | |  | |  |  |  | **17957170,00** | **17398950,00** | **16327350,00** | | **51683467,00** | |  |
| 5 | **Задача 5.** Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Пировского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по задаче 5 | |  | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме | |  | |  |  |  |  | 20661480,00 | 19954750,00 | | 18843050,00 | | 59459277,00 |  |
|  | в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | |  | |  |  |  |  | 20661480,00 | 19954750,00 | | 18843050,00 | | 59459277,00 |  |

Приложение № 5.4

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Развитие культуры

в Пировском муниципальном округе»

**Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе» (далее – подпрограмма 4) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | Администрация Пировского муниципального округа |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Пировского муниципального округа |
| Цель подпрограммы | Обеспечение сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве Пировского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | Модернизация материально-технической базы муниципального архива Пировского муниципального округа для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;  Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива Пировского муниципального округа, перевод архивных фондов в электронную форму;  Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Создание нормативных условий хранения документов, исключающих их хищение и утрату;  Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму;  Доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в архиве.  (Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в приложении № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2021г. – 31.12.2023г. |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы –  251 100,00 руб., в том числе:  251 100,00 руб. – средства краевого бюджета;  Объём финансирования по годам составляет:  2021 год – 83 700,00 руб., в том числе:  83 700,00 – средства краевого бюджета;  2022 год – 83 700,00 руб., в том числе:  83 700,00 руб. – средства краевого бюджета;  2023 год – 83 700,00 руб., в том числе:  83 700,00 руб. – средства краевого бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе», реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе».

3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Администрация Пировского муниципального округа.

Финансирование подпрограммы осуществляется в форме субсидии Пировскому муниципальному округу при условии софинансирования из местного бюджета по реализации мероприятий в следующих размерах: не менее 1 процента от объема финансирования мероприятий, предусмотренных подпунктами 1.1-1.3 пункта 1 Перечня мероприятий подпрограммы, не менее 10 процентов – подпунктами 2.1, 2.2 пункта 2 Перечня мероприятий подпрограммы (приложение №2 к подпрограмме).

Субсидии бюджету Пировского муниципального округа предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между архивным агентством Красноярского края и администрацией Пировского муниципального округа.

Для перечисления субсидии на осуществление предварительной оплаты в размере не более 30 процентов от суммы заключенного муниципального контракта (договора), но не более 30 процентов от суммы субсидии администрация Пировского муниципального округа представляет в архивное агентство Красноярского края следующие документы:

- копию муниципального контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг), а также копии документов, подтверждающих основание заключения муниципального контракта (договора) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на мероприятия подпрограммы в размерах, указанных в подпункте 1.3 перечня мероприятий подпрограммы;

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую право муниципальной собственности на здания, помещения, в которых размещен муниципальный архив Пировского муниципального округа, и содержащую сведения об отсутствии ограничений;

Дальнейшее перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований края в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется архивным агентством Красноярского края по выполненным объемам работ (оказанных услуг), стоимость которых превышает сумму аванса, на основании представленных получателем субсидии следующих документов:

- копий актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – для строительно-монтажных работ (оказание услуг) – для иных работ (услуг);

- копий счетов-фактур, накладных – при оплате товаров;

- копий платежных поручений, подтверждающих оплату работ (оказание услуг, поставленных товаров);

- копии акта приемки-сдачи оборудования, выполнения работ (оказания услуг) с указанием его стоимости.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Администрация Пировского муниципального округа представляет в архивное агентство Красноярского края:

1. отчет об использовании средств субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением;
2. массивы данных, накопленных в ПК «Архивный фонд».

Ответственность за целевое использование субсидии и достоверность представленных сведений возлагается на получателя субсидии – администрацию Пировского муниципального округа.

Средства субсидии должны быть использованы получателем субсидии по целевому назначению до конца текущего финансового года.

В случае нецелевого использования средств субсидии или недостоверности представленных сведений данная субсидия подлежит возврату в краевой бюджет.

Информацию о реализации подпрограммы Администрация Пировского муниципального округа представляет в Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа в сроки и по форме, установленные Отделом культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Администрация Пировского муниципального округа в соответствии с заключенным соглашением представляет информацию о целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета в архивное агентство Красноярского края.

Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрацией Пировского муниципального округа путем осуществления ежеквартального мониторинга показателей результативности подпрограммы в соответствии с постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 № 309-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации».

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского муниципального округа.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетным органом Пировского муниципального округа.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие архивного дела

в Пировском муниципальном округе»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации |  | Годы реализации программы | | |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
|  | **Цель подпрограммы:** Обеспечение сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве Пировского муниципального округа | | | | | | | |
| 11 | Создание нормативных условий хранения документов, исключающих их хищение и утрату | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | | 100 | 100 | 100 | |
| 22 | Доля архивных фондов, переведенных в электронную форму | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 33 | Доля оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд» (создание электронных описей) в общем количестве дел, хранящихся в архиве | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | | 100 | 100 | 100 | |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела

в Пировском муниципальном округе»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе»**

**с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Итого на 2021-2023гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Цель подпрограммы**: Обеспечение сохранности документов, хранящихся в муниципальном архиве Пировского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача 1.** Модернизация материально-технической базы муниципального архива Пировского муниципального округа для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений, проведение противопожарных мероприятий в архиве муниципального округа | Администрация Пировского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Установка охранно-пожарной сигнализации в архиве муниципального округа | Администрация Пировского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или) стационарные стеллажи) для архива | Администрация Пировского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по задаче 1** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2. | **Задача 2.** Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры муниципального архива, перевод архивных фондов в электронную форму | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оцифровка (перевод в электронный формат ПК «Архивный фонд») описей дел архива муниципального округа | Администрация Пировского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Приобретение веб-камер для архива округа в целях обеспечения участия в мероприятиях в режиме on-line | Администрация Пировского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Итого по задаче 2** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3. | **Задача 3.** Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Пировского муниципального округа | Администрация Пировского муниципального округа | 670  670  670 | 0113  0113  0113 | 0840075190  0840075190  0840075190 | 121  129  244 | 52653,79  15901,45  15144,76 | 52653,79  15901,45  15144,76 | 52653,79  15901,45  15144,76 | 157961,37  47704,35  45434,28 | Обеспечение реализации переданных полномочий на 100% |
|  | **Итого по задаче 3** |  |  |  |  |  | **83700,00** | **83700,00** | **83700,00** | **251100,00** |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Х | Х | Х | Х | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | 251100,00 |  |
|  | в том числе: |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Пировского муниципального округа |  | Х | Х | Х | Х | 83700,00 | 83700,00 | 83700,00 | 251100,00 |  |