- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июля 2021 г | с.Пировское №395-п |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа |  |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Пировского муниципального округа от 09.07.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа (приложение № 1).

2. Утвердить критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пировского района от 19.05.2015 № 184-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

| Глава Пировского округа | А.И. Евсеев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пировского округа

от 19 июля 2021 №395-п

Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Пировского муниципального округа

- Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа (далее – Порядок) разработан в целях повышения результативности расходов районного бюджета и устанавливает основные процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа (далее – муниципальные программы) за отчетный год.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных Постановлением администрации Пировского муниципального округа.

- Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел экономики администрации Пировского муниципального округа в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно приложению 
к настоящему Порядку, на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год.

4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
за отчетный год (далее – годовой отчет) составляется в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением администрации Пировского муниципального округа от 09.07.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации».

В случае если годовой отчет составлен и представлен с нарушением требований, установленных постановлением администрации Пировского муниципального округа от 09.07.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации» отдел экономики администрации Пировского муниципального округа  возвращает его ответственному исполнителю, определенному в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Пировского района от 16.10.2021 г. № 292-п на доработку.

5. Отдел экономики администрации Пировского муниципального округа до 1 мая, года следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по вопросам социально-экономического развития Пировского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной Постановлением администрации Пировского муниципального округа от 13.04.2021 № 187-п  «Об утверждении состава комиссии по вопросам  социально – экономического развития Пировского муниципального округа и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Комиссия).

6. По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия вправе рекомендовать предусмотреть:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высоко эффективной 
или эффективной в отчетном году;

сохранение в очередном финансовом году и плановом периоде прежнего уровня финансирования муниципальной  программы, признанной средне эффективной в отчетном году;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии доработки муниципальной программы ответственным исполнителем, определенным в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Пировского муниципального округа в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, в течение 30 дней с момента представления отделом экономики эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной не эффективной в отчетном году.

7. Отдел экономики администрации Пировского муниципального округа в срок до 1 июня года, следующего за отчетным размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на сайте администрации Пировского муниципального округа.

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных

программ Пировского муниципального округа

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальных  программ Пировского муниципального округа

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа (далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа (далее – критерии).

- Достижение целевых показателей муниципальной программы.

При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе), рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей с учетом равной значимости всех целевых показателей, при этом средний уровень достижения целевых показателей сопоставляется 
с фактическим уровнем финансирования по программе. В качестве плановых объемов финансирования считать бюджетную роспись районного бюджета
с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей рассчитывается 
по формуле:

Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп,

i=1

где:

i – номер целевого показателя;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей;

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей;

Кцп – количество целевых показателей, заявленных муниципальной  программой.

В случае если большее значение целевого показателя 
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ФЗцпi |
| --- | --- |
|  | ПЗцпi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя 
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя рассчитывается по формуле:

| Ицпi = | ПЗцпi |
| --- | --- |
|  | ФЗцпi |

,

где:

ПЗцп  - плановое значение целевого показателя;

ФЗцп – фактически достигнутое значение целевого показателя,

индекс фактического достижения целевого показателя для целевых показателей, имеющих значение с условием (например, «не более», 
или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, 
при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по программе сохранили плановые объемы финансирования, либо меньше плановых объемов финансирования по программе на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по программе меньше плановых объемов финансирования по программе более 
чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- Достижение показателей результативности муниципальной программы

При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по программе с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных 
в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности.

Средний уровень достижения показателей результативности рассчитывается по формуле:

N

Спр = (Ипрi * Впрi),

i=1

где:

Спр - средний уровень достижения показателей результативности;

Ипрi – индекс фактического достижения значения i-ого из показателей результативности;

Впрi – весовой критерий соответствующего показателя результативности, установленный в муниципальной программе,

индекс фактического достижения показателя результативности 
для показателей результативности, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если большее значение показателя результативности соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрi = | ФЗпрi |
| --- | --- |
|  | ПЗпрi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя 
соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипр = | ПЗпрi |
| --- | --- |
|  | ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi  – плановое значение i-ого показателя результативности;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение i-ого показателя результативности.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ

При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальных  программ, рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой(ому) 
из подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с уровнем финансирования по соответствующей(ему) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования считать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кпрn

Спрn = ∑Ипрin / Кпрn,

n=1

где:

Спрn - средний уровень достижения показателей результативности 
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Ипрin – индекс фактического достижения значения каждого 
из показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрn – количество показателей результативности, заявленных в n-ой(ом) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ФЗпрi |
| --- | --- |
|  | ПЗпрi |

,

в случае если меньшее значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

| Ипрin = | ПЗпрi |
| --- | --- |
|  | ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi  - плановое значение показателя результативности;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение показателя результативности,

индекс фактического достижения показателя результативности 
для показателей результативности, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимать равный 1, при не соблюдении условий, рассчитывать по формулам, аналогичным указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования, либо меньше плановых объемов финансирования на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования 
по программе более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма признается:

высоко эффективной при получении 10,0 баллов;

эффективной при получении от 7,0 баллов (включительно) до 10,0 баллов;

низко эффективной при получении от 3,0 баллов (включительно) до 7,0 баллов;

не эффективной при получении менее 3,0 баллов.

Для оценки по достижению показателей результативности 
по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл, 
по формуле:

K

Спрs = ∑ Sbn / К,

g=1

где:

Спрs - средний уровень достижения показателей результативности 
по подпрограммам муниципальной  программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Sbn – количество балов по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной   программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

К – количество подпрограмм муниципальной программы 
и (или) отдельных мероприятий муниципальной  программы, заявленных 
в данной муниципальной программе.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пировского района

При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + КСпрs

где:

КСцп – количество балов по критерию, достижение целевых показателей муниципальной программы;

КСпр – количество балов по критерию, достижение показателей результативности муниципальной программы;

КСпрs – количество балов по критерию, достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ 
и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ.

Муниципальная программа признается:

высоко эффективной при получении 28,0 и более баллов;

эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно) 
до 28,0 баллов;

низко эффективной при получении от 12,0 баллов (включительно) 
до 20,0 баллов;

не эффективной при получении менее 12,0 баллов.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пировского округа

от «___» _____ 2021 № _____

Критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа

- Достижение целевых показателей муниципальной программы 
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно).