

**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.11.2024г. | с.Пировское | №405-п |

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство

территории Пировского

муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пировского окружного Совета депутатов от 24.11.2022 №26-273р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пировском муниципальном округе», постановлением администрации Пировского муниципального округа от 25.09.2024 № 354-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Пировского муниципального округа», на основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Пировского муниципального округа от 09.07.2021 № 377-п, руководствуясь Уставом Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в районной газете «Заря».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Пировского муниципального округа по обеспечению жизнедеятельности Гольма А.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского округа | А.И.Евсеев |

Приложение

к Постановлению администрации Пировского муниципального округа от 05.11.2024г №405-п

Муниципальная программа Пировского муниципального округа

**«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | **«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»** |
| 2 | Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской федерации; Постановление администрации Пировского округа от 09.07.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского округа их формирования и реализации |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пировского муниципального округа |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | - |
| 5 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы | **Подпрограмма** 1.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия  **Мероприятие 1**. Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ  **Мероприятие 2.** Мероприятия по **у**далению сухостойных, больных и аварийных деревьев  **Мероприятие 3**. Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ)  **Мероприятие 4.** Оплата за потребление уличного освещения  **Мероприятие 5**. Содержание мест захоронения  **Мероприятие 6.** Ремонт и устройство тротуаров  **Мероприятие 7**. Реализация проектов ТОС  **Мероприятие 8.** Обустройство и восстановление воинских захоронений  **Мероприятие 9.** Содержание детских игровых площадок |
| 6 | Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Пировского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| 7 | Задачи муниципальной программы | - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;  -организации прочих мероприятий по благоустройству округа, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;  -рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| 9 | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к разделу 1 муниципальной программы) | Повышение уровня благоустройства территории Пировского муниципального округа |
| 10 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Всего расходные обязательства: 97 235 458,00 рублей  2025 год – 31965792,00  2026 год - 32627833,00  2027 год - 32641833,00  в том числе:  Местный бюджет:  2025 год – 31965792,00  2026 год - 32627833,00  2027 год - 32641833,00  Краевой бюджет:  2025год - 0,00  2026 год - 0,00  2027 год - 0,00 |

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройствас указанием основных показателей социально-экономического развития Пировского округа

Природно-климатические условия Пировского муниципального округа, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население муниципального образования составляет 5 747 человек.

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц в населенных пунктах, санация безнадзорных животных. В настоящее время для уличного освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Не смотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов Пировского муниципального округа.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

3. Описание основных целей и задач программы

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Пировского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
2. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
3. организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;
4. рациональное и эффективное использование средств местного бюджета

4. Прогноз конечных результатов, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы благоустройства, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

* + Повышение уровня благоустройства территории Пировского муниципального округа.

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1.1 Слабое уличное освещение делает качество жизни жителей округа низким и непривлекательным. Водители транспортных средств из-за плохой видимости рискуют стать участниками ДТП.

1.2. При выходе из строя ламп в светильниках уличного освещения, необходимо своевременно заменить пришедшую в негодность лампу. Для контроля и замены требуется рабочая сила, которую нужно простимулировать для выполнения работ в виде заработной платы.

1.3. Описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы.

Целью подпрограммы и отдельных мероприятий является:

- повышение качественного уровня внешнего благоустройства;

- повышение качественного уровня жизни населения;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения улиц и дорог;

В ходе реализации подпрограммы и отдельных мероприятий необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить безопасность дорожного движения для людей и транспорта в темное время суток;

- создать условия для комфортного проживания и деятельности на территории округа;

- стимулирование работников организации в виде выплаты заработной платы в установленные сроки.

1.4.Сроки реализации подпрограммы и отдельных мероприятий 2025-2027 гг.

1.5. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть: Увеличение количества участия округа в краевых конкурсах по благоустройству общественных пространств в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

1.6. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы.

По итогам реализации подпрограммы и отдельных мероприятий прогнозируется достижение следующих основных результатов:

-повышение качественного уровня жизни населения;

-создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

–уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий связанных с освещением дорог и улиц;

- уменьшение жалоб по поводу некачественного освещения улиц и дорог.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики округа.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев.

Программа соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Пировского округа на 2025 – 2027 гг. на среднесрочную перспективу.

Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2025-2027 годов необходимо организовать и провести:

- субботники, направленные на благоустройство муниципального образования с привлечением предприятий, организаций и учреждений.

Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Для обеспечения Программы благоустройства территории Пировского муниципального округа регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по утилизации опасных отходов;

- мероприятие по оплате за потребление уличного освещения;

- мероприятия по содержанию мест захоронения;

-мероприятия по ремонту и устройству тротуаров;

-мероприятие по реализации проектов ТОС;

-мероприятие по содержанию детских игровых площадок.

6. [Перечень](#Par574) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского округа в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

[информация](#Par929) о ресурсном обеспечении программы Пировского округа представлена в приложении № 2 к муниципальной программе;

[информация](#Par929) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского округа представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

8. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы

Для достижения целей и или задач программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые в рамках государственно - частного партнерства.

9. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов

В рамках Программы не предусмотрено участие внебюджетных фондов.

10. Информация о реализации в сфере благоустройство территории инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Пировского округа

В Программе не предусмотрены мероприятия направленные на реализацию инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

11. Информация о предусмотренных бюджетных ассигнованиях на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Пировского округа», длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Пировского округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения Пировского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения

Длительность производственного цикла выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Пировского округа, предусмотренных программой, не превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Приложение

к Паспорту муниципальной

программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Пировского округа, с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Пировского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2024 | Годы реализации программы | | | |
| очередной финансовый год 2025 | первый год планового периода 2026 | второй год планового периода 2027 | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |
| 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель муниципальной программы: Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Пировского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня благоустройства территории Пировского муниципального округа | % | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Сводные показатели муниципальных заданий отсутствуют** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского округа | А.И.Евсеев |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01 очередного финансового года | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам | | |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Строительство, реконструкция, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества программой не предусмотрены** | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Пировского округа | А.И.Евсеев |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского муниципального округа

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Очередной финансовый 2025 год | Первый год планового периода 2026 | Второй год планового периода 2027 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | План | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х | Х | Х | ХХ | 31965792,00 | 32627833,00 | 32641833,00 | 97235458,00 |
| в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | Х | Х | Х | 31965792,00 | 32627833,00 | 32641833,00 | 97235458,00 |
| 2  3 | Подпрограмма1 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 670 | 05 03 | х | х | 23546892,00 | 25697833,00 | 25711833,00 | 74956558,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 670 | 05  03 | 031000 310 | 111 | 16264855,00 | 16264855,00 | 16264855,00 | 487394565,00 |
|  | 670 | 05  03 | 031000 0310 | 1119 | 4911858,00 | 4911858,00 | 4911858,00 | 14735574,00 |
| администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 031000 0310 | 2240 | 1651000,00 | 3775000,00 | 3789000,00 | 9215000,00 |
| 3 | Мероприятие подпрограммы | ППМИ | администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 03100 S6410 | 240 | 619280,00 | 498720,00 | 498720,00 | 1616720,00 |
| 4 | Мероприятие подпрограммы | Благоустройство кладбищ | администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 03100 S6660 | 240 | 84000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 564000,00 |
| 5 | Мероприятие подпрограммы | Инициатива жителей –эффективность в работе | администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 03100 S7490 | 2240 | 15899,00 | 7400,00 | 7400,00 | 30699,00 |
| 56 | Отдельное мероприятие1 | Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ | всего расходные обязательства | 670 | 05  03 | 030000 2320 | 240 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 |
| в том числе по ГРБС:  администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 030000 2320 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отдельное мероприятие2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | всего расходные обязательства | 670 | 05  03 | 030000 3320 | 240 | 300000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 1100000,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 030000 3320 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Отдельное мероприятие 3 | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие.ДРЛ.ДНАТ) | всего расходные обязательства | 670 | 05  03 | 030000 6320 | 240 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 90000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05  03 | 030000 6320 | 240 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 90000,00 |
| 9 | Отдельное мероприятие 4 | Оплата за потребление уличного освещения | всего расходные обязательства | 670 | 05 03 | 030000 8320 | 240 | 6100000,00 | 6100000,00 | 6100000,00 | 18300000,00 |
| 0 |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа округа | 670 | 05 03 | 030000 8320 | 240 | 6100000,00 | 6100000,00 | 6100000,00 | 18300000,00 |
| 10 | Отдельное мероприятие 5 | Содержание мест захоронения | всего расходные обязательства | 670 | 05 03 | 030000 9320 | 240 | 1764900,00 | 0,00 | 0,00 | 1764900,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05 03 | 030000 9320 | 240 | 1764900,00 | 0,00 | 0,00 | 1764900,00 |
| 11 | Отдельное мероприятие 6 | Ремонт и устройство тротуаров | всего расходные обязательства | 670 | 05 03 | 03000 10320 | 240 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 05 03 | 03000 10320 | 240 | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |
| 12 | Отдельное мероприятие 7 | Реализация проектов ТОС | всего расходные обязательства | 670 | 05 03 | 03000 11320 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 0503 | 03000 11320 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Отдельное мероприятие 8 | Обустройство и восстановление воинских захоронений | всего расходные обязательства | 670 | 0503 | 03000 L2990 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 0503 | 03000 L2990 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Отдельное мероприятие 9 | Содержание детских игровых площадок | всего расходные обязательства | 670 | 0503 | 03000 0 1320 | 240 | 152 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 452 000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: администрация Пировского муниципального округа | 670 | 0503 | 03000 0 1320 | 240 | 152 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 452 000,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Пировского округа

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый 2023 год | Первый год планового периода 2024 | Второй год планового периода 2025 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Пировского муниципального округа | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Всего | 31965792,00 | 32627833,00 | 32641833,00 | 97235458,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 31965792,00 | 32627833,00 | 32641833,00 | 97235458,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 22 | Подпрограмма1 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 23546892,00 | 25697833,00 | 25711833,0000 | 74956558,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 23546892,00 | 25697833,00 | 25711833,00 | 74956558,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие1 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ | Всего | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие2 муниципальной программы» Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Мероприятие по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | Всего | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие3 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Утилизация опасных отходов(лампы энергосберегающие,ДРЛ,ДНАТ) | всего | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 90000,00 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 90000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие4 муниципальной программы « Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Оплата за потребление уличного освещения | всего | 6100000,00 | 6100000,00 | 6100000,00 | 18300000,00 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6100000,00 | 6100000,00 | 6100000,00 | 18300000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие5 муниципальной программы « Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Содержание мест захоронения | всего | 1764900,00 | 0,00 | 0,00 | 1764900,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1764900,00 | 0,00 | 0,00 | 1764900,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие6 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Ремонт и устройство тротуаров | всего | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 | 600000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Отдельное мероприятие7 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Реализация проектов ТОС | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет района |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 110 |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдельное мероприятие8 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие 9 муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» | Содержание детских игровых площадок | Краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 152 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 352 000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Пировского муниципального округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Администрация Пировского муниципального округа |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского муниципального округа |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель направлена  - повышение качественного уровня внешнего благоустройства;  - повышение качественного уровня жизни населения;  - создание комфортных условий проживания и отдыха населения;  - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения округа  Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  - обеспечить безопасность дорожного движения для людей и транспорта в темное время суток;  - создать условия для комфортного проживания и деятельности на территории округа;  -стимулирование работников организации в виде выплаты заработной платы в установленные сроки.  . |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025-2027 годы. |
| Ожидаемые результаты | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнение мероприятий по решению вопросов местного значения  Увеличение количества участия округа в краевых конкурсах по благоустройству общественных пространств в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по годам реализации. | Объем финансирования Подпрограммы составляет 74 956 558,00 рублей:  2025 год – 23 546 892,00 рублей .  2026 год – 25 697 833,00 рублей .  2027 год - 25 711 833,00 рублей .  В т.ч. местный бюджет:  2025 год – 23 546 892,00 рублей .  2026 год – 25 697 833,00 рублей .  2027 год - 25 711 833,00 рублей .  краевой бюджет:  2025 год – 0,00 рублей .  2026 год - 0,00 рублей .  2027 год - 0,00 рублей . |

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя расходы на выплату заработной платы персоналу казенных учреждений и иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Цель направлена на -повышение качественного уровня внешнего благоустройства;

-повышение качественного уровня жизни населения;

-создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

-обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения округа

Финансирование подпрограммы осуществляется Администрация Пировского муниципального округа.

[Перечень](#Par1561) мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Пировского муниципального округа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы, муниципальные бюджетные учреждения.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете округа, в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, согласно бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Пировского муниципального округа.

Администрация округа несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Администрацией осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы.

Внутренний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансовым управлением администрации Пировского муниципального округа.

Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием бюджетных средств на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет КСО Пировского муниципального округа.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| Текущий финансовый год\* | Очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель подпрограммы | - повышение качественного уровня внешнего благоустройства; -повышение качественного уровня жизни населения; -создание комфортных условий проживания и отдыха населения; -обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения округа | | | | | |
| 2 | Задача подпрограммы | - обеспечить безопасность дорожного движения для людей и транспорта в темное время суток;  - создать условия для комфортного проживания и деятельности на территории округа в темное время суток;  -стимулирование работников организации в виде выплаты заработной платы в установленные сроки. | | | | | |
| 3  3 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнение мероприятий по решению вопросов местного значения | % | Отдел по обеспечению жизнедеятельности | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение количества участия округа в краевых конкурсах по благоустройству общественных пространств в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | Шт. | Отдел по обеспечению жизнедеятельности | 16 | 10 | 10 | 10 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель подпрограммы | - повышение качественного уровня внешнего благоустройства; - повышение качественного уровня жизни населения; - создание комфортных условий проживания и отдыха населения; -обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения округа | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1: | - обеспечить безопасность дорожного движения для людей и транспорта в темное время суток;  - создать условия для комфортного проживания и деятельности на территории округа в темное время суток;  - стимулирование работников организации в виде выплаты заработной платы в установленные сроки. | | | | | | | | | |
| 3 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | Администрация Пировского муниципального округа | 670 | 0503 | 0310000310 | 110 | 21176713,00 | 21176713,00 | 21176713,00 | 63530139,00 | -стимулирование работников организации в виде выплаты заработной платы в установленные сроки |
| 4 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Пировского муниципального округа | 670 | 0503 | 0310000310 | 240 | 1651000,00 | 3775000,00 | 3789000,00 | 9215000,00 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнение мероприятий по решению вопросов местного значения |
| 5 | ППМИ | 670 | 0503 | 03100S6410 | 240 | 619280,00 | 498720,00 | 498720,00 | 1616 720,00 | Увеличение количества участия округа в краевых конкурсах по благоустройству общественных пространств в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» |
| 6 | Благоустройство кладбищ | 670 | 0503 | 03100S6660 | 240 | 84000,00 | 240000,00 | 240000,00 | 564 000,00 |
| 9 | Инициатива жителей-эффективность в работе |  | 670 | 0503 | 03100S7490 | 240 | 15899,00 | 7400,00 | 7400,00 | 30 699,00 |
| 10 | Итого по подпрограмме |  | 670 | 0503 | х | х | 23546892,00 | 25697833,00 | 25711833,00 | 74956558,00 |  |

Приложение № 6.1

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| цель реализации отдельного мероприятия; | Цель:  Осуществление патриотического воспитания, формирование представления о празднике, посвященному Дню победы. Способствование воспитанию уважения к ветеранам войны, желание узнать о храбрости солдат в годы ВОВ |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | \* Содержание и ремонт памятников |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 72 000,0 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 72 000,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| Описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Содержание и ремонт памятников ВОВ» | | | | | | |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия: Осуществление патриотического воспитания, формирование представления о празднике, посвященному Дню победы. Способствование воспитанию уважения к ветеранам войны, желание узнать о храбрости солдат в годы ВОВ. | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт памятников | Шт. | Отдел по обеспечению жизнедеятельности | 0 | 9 | 0 | 0 |

Приложение № 6.2

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев |
| наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| цель реализации отдельного мероприятия; | Цель:  Основной целью мероприятия является улучшение состояния территории округа; |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | В результате реализации мероприятия ожидается:  -  удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 1 100 000,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 300 000,00 рублей;  2026 год – 400 000,00 рублей;  2027 год – 400 000,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| Механизм реализации отдельного мероприятия программы | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | | | |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев» | | | | | | |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия: является решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории округа, повышению комфортности граждан. | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | Шт. | Отраслевой мониторинг | 0 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 6.3

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ |
| наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| цель реализации отдельного мероприятия; | |  | | --- | | Улучшение экологической ситуации в округе, путем совершенствования системы управления  в области обращения с опасными отходами  Устройство экологически безопасных объектов размещения отходов. | |  |  | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | В результате реализации мероприятия ожидается:  приемка отработанных люминесцентных лам и сдача в специализированную организацию. |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 90 000,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 30 000,00 рублей;  2026 год – 30 000,00 рублей;  2027 год – 30 000,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| механизм реализации отдельного мероприятия программы | Реализация мероприятия осуществляется на основе:  — муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 — ФЗ Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

|  |
| --- |
| Приложение к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Утилизация опасных отходов(лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ» | | | | | | |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия: является улучшение экологической и эстетической обстановки на территории округа и увеличение степени благоустройства. | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | приемка отработанных люминесцентных лам и сдача в специализированную организацию. | Шт. | Отраслевой мониторинг | 0 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 6.4

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Оплата за потребление уличного освещения» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие; | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| цель реализации отдельного мероприятия; | |  | | --- | | -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет | | сокращения платежей за электрическую энергию |  | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | В результате реализации мероприятия ожидается:  Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнение мероприятия |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 18 300 000,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 6 100 000,00 рублей;  2026 год – 6 100 000,00 рублей;  2027 год – 6 100 000,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| механизм реализации отдельного мероприятия программы | Реализация мероприятия осуществляется на основе:  — муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 — ФЗ Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

|  |
| --- |
| Приложение к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Оплата за потребление уличного освещения» | | | | | | |
|  | |  | | --- | | Цель реализации отдельного мероприятия: является-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет | | сокращения платежей за электрическую энергию | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнению мероприятия. | % | Отраслевой мониторинг | 80 | 80 | 80 | 80 |

Приложение № 6.5

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Содержание мест захоронения» |
| наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие; | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| цель реализации отдельного мероприятия; | |  | | --- | | - содержание кладбищ, находящихся на территории округа в надлежащем состоянии; | |  |  | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | приведение сельских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил. |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 1 764 900,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 1 764 900,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| механизм реализации отдельного мероприятия программы | Реализация мероприятия осуществляется на основе:  — муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 — ФЗ Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

|  |
| --- |
| Приложение к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Содержание мест захоронения» | | | | | | |
|  | |  | | --- | | Цель реализации отдельного мероприятия: является- содержание кладбищ, находящихся на территории округа в надлежащем состоянии; | |  | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | приведение сельских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил | Шт. | Отраслевой мониторинг | 9 | 9 | 9 | 9 |

Приложение № 6.6

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Ремонт и устройство тротуаров» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие; | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| Цель реализации отдельного мероприятия; | |  | | --- | | - Улучшение условий жизни жителей через проведение работ по устройству тротуаров. | |  |  | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | - ремонт и устройство тротуаров |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 600 000,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 300 000,00 рублей;  2027 год – 300 000,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| Механизм реализации отдельного мероприятия программы | Реализация мероприятия осуществляется на основе:  — муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 — ФЗ Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

|  |
| --- |
| Приложение к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Ремонт и устройство тротуаров» | | | | | | |
|  | |  | | --- | | Цель реализации отдельного мероприятия: Улучшение условий жизни жителей через проведение работ по устройству тротуаров. | |  | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и устройство тротуаров | пм | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 200 | 200 |

Приложение № 6.7

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Реализация проектов ТОС» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие; | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| Цель реализации отдельного мероприятия; | |  |  | | --- | --- | | Создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления |  | |  |  |  | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](file:///Z:\НАУМОВА\РУФИНА\Муп%20программа%20БЛАГОУСТРОЙСТВО%20%20на%202023г..docx#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | - количество реализуемых проектов в деятельности ТОС; |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| Механизм реализации отдельного мероприятия программы | Реализация мероприятия осуществляется на основе:  исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством. |

|  |
| --- |
| Приложение к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 2 | Отдельное мероприятие «Реализация проектов ТОС» | | | | | | |
|  | |  | | --- | | Цель реализации отдельного мероприятия: Создание условий для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения и развития территориального общественного самоуправления | |  | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество реализуемых проектов в деятельности ТОС | Ед. | Отдел по обеспечению жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6.8

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие; | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| цель реализации отдельного мероприятия; | |  |  |  | | --- | --- | --- | | - проведение ремонтно-восстановительных работ, связанных с благоустройством воинских захоронений, созданию предпосылок для обеспечения их сохранности |  |  | |  |  |  |  | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского округа; |
| ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений  1.Установка мемориального знака  2.Нанесение имен  3.Обустройство и восстановление воинского захоронения |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| механизм реализации отдельного мероприятия программы | Реализация мероприятия осуществляется на основе:  исполнения муниципальных контрактов, договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством. |

|  |
| --- |
| Приложение к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | | | | | | |
| 3 | Цель реализации отдельного мероприятия: Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений | | | | | | |
| 4 | Установка мемориальных знаков | Ед. | Отдел по обеспечению жизнедеятельности | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нанесение имен | Ед. | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обустройство и восстановление воинского захоронения | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6.9

к муниципальной программе

Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

Информация об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского округа

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

1. Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Содержание детских игровых площадок |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие; | «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |
| Сроки реализации мероприятия | 2025 – 2027 годы |
| Цель реализации отдельного мероприятия; | Цель:  создание условий для укрепления здоровья детей и подростков, обеспечение условий для отдыха и развития детей и подростков, приобщение их к здоровому образу жизни, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Пировского муниципального округа; |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#Par1734) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнению мероприятия. |
| Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе по источникам финансирования на очередной год и плановый период | Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.  Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 352 000,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 152 000,00 рублей;  2026 год – 100 000,00 рублей;  2027 год – 100 000,00 рублей.  Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия составляет 0,00 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 0,00 рублей;  2026 год – 0,00 рублей;  2027 год – 0,00 рублей. |
| Механизмов реализации отдельного мероприятия программы | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к требованиям к информации об  отдельном мероприятии муниципальной программы  «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | | |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие «Содержание детских игровых площадок» | | | | | | |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия: создание условий для укрепления здоровья детей и подростков, обеспечение условий для отдыха и развития детей и подростков, приобщение их к здоровому образу жизни, улучшение уровня благоустроенности территории муниципального образования | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнение мероприятия. | % | Отдел по обеспечению жизнедеятельности | 0 | 100 | 100 | 100 |