Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского района» и эффективности использования финансовых средств за 2018 год

1. Общая часть:

Наименование программы: Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского района».

Заказчик программы: Администрация Пировского района

Сроки и этапы реализации: 2014-2021 годы.

Основные цели и задачи программы: Создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории района. Задачами программы являются повышение уровня предпринимательской грамотности и  информирование жителей района о действующих мерах поддержки малого и (или) среднего предпринимательства и условиях её предоставления; поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства

- 2. Результаты хода выполнения мероприятий программы:

- В 2018 году была оказана финансовая поддержка 4 субъектам малого предпринимательства (далее - СМП), в том числе:  за счёт средств краевого бюджета – 4 СМП.

- Количество получателей субсидии по направлениям программы:

- 1.Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров выделены 2 субъекту малого предпринимательства, в том числе: за счёт средств  краевого бюджета – 2 СМП:

| - № п/п | - Наименование получателя - поддержки | - Сумма поддержки, руб. | - Наименование приобретенного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Краевые средства |  |  |
| - 1 | ООО «ТрансСервис» ИНН 2463061759 | 500 000,00 | - Приобретен Форвадер Ponsse Elephant 8W (погрузочно-разгрузочная машина). |
| - 2 | ИП Шпанагель Олег Иванович ИНН 243100271307 | 315 000,00 | Приобретён гидроманипулятор ЛВ 185-16 (Атлант с-100) |

2.Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на  уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования выделены 2 субъекту малого предпринимательства, в том числе: за счёт средств  краевого бюджета – 2 СМП:

| - № п/п | - Наименование получателя - поддержки | - Сумма поддержки, руб. | - Наименование приобретенного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Краевые средства |  |  |
| - 1 | ООО «ТрансСервис» ИНН 2463061759 | 500,00000 | - Приобретен харвестер Ponsse Ergo 8W (погрузочно-разгрузочная машина) |
| - 2 | ООО «Стратегия НОРД» ИНН 2454017506 | 267 996,00 | - Приобретен автомобиль УАЗ-390945. |

- 3. Финансирование программы:

- В 2018 году на финансирование программы были выделены средства в размере 1 665 052,64 рублей, в том числе: из краевого бюджета – 1 581 800,00 рублей, районного бюджета – 83 252,64 рублей. Освоены средства в сумме 1 582 996,00 рублей: из краевого бюджета – 1 503 846,20 рублей, районного бюджета – 79 149,80 рублей.

- Распределение бюджетных средств по направлениям программы:

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров выделены в размере 832 526,32 рублей (освоено – 815 000,00 рублей): краевые средства – 790 900,00 рублей (освоено –  774 250,00 рублей), районные средства – 41 626,32 рублей (освоено – 40 750,00 рублей);

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на  уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования выделены в размере 832 526,32 рублей (освоено – 767 996,00 рублей): краевые средства – 790 900,00 рублей (освоено –  729596,20 рублей), районные средства – 41 626,32 рублей (освоено – 38 399,80 рублей).

- В 2018 году не освоены средства  краевого бюджета  по двум мероприятиям: субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (остатки: краевой бюджет – 16 650,00 рублей); субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на  уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (остатки: краевой бюджет – 61 303,80 рублей). Средства не освоены по причине отсутствия заявок от заявителей на получение субсидии.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлена в приложении 9 к настоящему Порядку.

- Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении 10 к настоящему Порядку.

- 4. Результаты оценки эффективности реализации Программы.

- В 2018 году по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского района» почти все фактические показатели результативности  перевыполнены по сравнению с плановыми.