КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2025 г                  с.Пировское                                       №132-п

Об Утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пировского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов

# В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Пировского муниципального округа  к устойчивой и безаварийной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом Пировского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пировского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов, согласно приложению.

2.Рекомендовать руководителям территориальных подразделений и организаций всех форм собственности:

-осуществлять в первоочередном порядке финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к работе в зимних условиях 2025-2026 года;

-обеспечить  особый контроль за подготовкой ведомственных  теплоисточников, тепловых сетей, систем водоснабжения;

-обеспечить в срок до 01 сентября 2025 года подготовку жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства, спецавтотехники, инвентаря, внутренних систем инженерного обеспечения зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

-обеспечить устранение нарушений, выявленных в период отопительного сезона 2024-2025 года.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Заря».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа по обеспечению жизнедеятельности Гольма А.Г.

Глава Пировского

муниципального округа                                                                          А.И. Евсеев

Приложение к постановлению администрации Пировского муниципального округа от 15.04.2025 года №132-п

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Пировского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов.

| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт (замена) сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Икшурминское территориальное подразделение, с.Икшурма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.Икшурма, ул.Школьная | км | 0,61 | 9817,3 | 120,68 | 0,00 | 9937,98 | 15.08.2025 | Первый заместитель главы муниципального округа А.Г. Гольм |
| 1.2. Обслуживание сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пировское территориальное подразделение, с.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры на инженерных сетях | шт | 15 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00 | 15,00 | 10.07.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |
| 3 | Промывка тепловых сетей | км | 2,81 | 0,00000 | 0,00000 | 6,0 | 6,0 | 15.07.2025 |  |
| 4 | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность | км | 2,81 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15.07.2025 |  |
| Икшурминское территориальное подразделение, с.Икшурма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия запорной. арматуры | шт | 4,0 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00 | 10,00 | 25.07.2025 |  |
| 6 | Промывка тепловых сетей | км | 0,61 | 0,00000 | 0,00000 | 6,0 | 6,0 | 30.07.2025 |  |
|  | Кетское территориальное подразделение, п.Кетский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ревизия запорной арматуры на инженерных сетях | шт | 4,0 | 0,00000 | 0,00000 | 10,00 | 10,00 | 10.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |
| 8 | Промывка тепловых сетей | км | 0,05 | 0,00000 | 0,00000 | 6,0 | 6,0 | 12.08.2025 |  |

| 1.3. Ремонт котлов и котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пировское территориальное подразделение, с.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 с.Пировское, ул.Ключевая,44 (текущий ремонт; промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котла № 1, покраска помещения котельной.) Поверка приборов КИП и А | шт. | 1 |  |  | 12,0 | 12,0 | 20.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |
|  | Котельная №2 с.Пировское, улЛенина,27 (замена котла Квр,05 №3) (текущий ремонт; промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котлов № 1,№2, покраска помещения котельной.) Поверка приборов КИП и А | шт. | 1 |  |  | 556,00 | 556,00 | 01.08.2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | Котельная №3 с.Пировское, ул1 Мая 26(замена котла Квр,05 №3) (текущий ремонт; промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котлов № 1,№2, покраска помещения котельной.) Поверка приборов КИП и А | шт. | 1 |  | 556,00 |  | 556,0 | 10.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |
|  |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
|  | Котельная №8 с.Пировское, ул.Советская,120(замена котла Квр,05 №1) (текущий ремонт; промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котлов № 1,№2, покраска помещения котельной.) Поверка приборов КИП и А | шт. | 1 |  | 556,00 |  | 556,0 | 25.08.2023 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |
| Мероприятия по концессионному соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №2 с.Пировское, улЛенина,27 Замена двух сетевых насосов |  |  |  |  | 53,0 | 53,0 | 01.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |
|  | Котельная №3 с.Пировское, ул1 Мая 26 Замена двух сетевых насосов |  |  |  |  | 53,0 | 53,0 | 01.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |

| Икшурминское территориальное подразделение, с.Икшурма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №4 с.Икшурма Ремонт трубной части котла №2, (текущий ремонт насосной группы, промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котлов № 1,№2, покраска помещения котельной Поверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 25,0 | 25,0 | 25.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |

| Кетское территориальное подразделение, п.Кетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №6 с.Икшурма, (текущий ремонт насосной группы, промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котлов № 1,№2, , текущий ремонт здания котельной Поверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 25,0 | 25,0 | 15.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н.Ларионов |
| Бушуйское территориальное подразделение, с.Бушуй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модульная котельная в с.Бушуй, (текущий ремонт насосной группы, промывка; прочистка горелки, зольника и газохода котлов № 1,№2, Поверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 0,00000 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 10.08.2025 | Первый заместитель главы муниципального округа А.Г. Гольм |
| Чайдинское территориальное подразделение, п.Чайда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная в п.Чайда, (текущий ремонт насосной группы, промывка; прочистка конвективного блока, зольника и газохода котла № 1, , текущий ремонт здания котельной Поверка приборов КИП и А | ед. | 1 | 0,00000 | 30,0 | 0,00000 | 30,0 | 15.08.2025 | Первый заместитель главы муниципального округа А.Г. Гольм |
|  | Подготовка площадки для монтажа модульной котельной | ед. | 1 | 0,00000 | 150,0 | 0,00000 | 150,0 | 15.08.2025 |  |

| 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Капитальный ремонт (замена) сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пировское территориальное подразделение , с.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка сетей водоснабжения по улице Восточная |  | км |  | 0,6 |  | 6582,54 |  | 80,94 |  | 0,00 |  | 6663,48 | 20.08.2025 |  | Первый заместитель главы муниципального округа А.Г. Гольм района по вопросам строительства, ЖКХ, Руководитель территориального подразделения |
| Кетское территориальное подразделение, с.Алтат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка сетей водоснабжения по улице Школьная |  | км |  | 0,6 |  | 1682,0 |  | 20,69 |  | 0,00 |  | 1702,69 | 25.08.2025 |  | Первый заместитель главы муниципального округа района по вопросам строительства, ЖКХ, А.Г. Гольм Руководитель территориального подразделения |
| Троицкое территориальное подразделение, с.Троица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена участка сетей водоснабжения по улицам Хлебоприемная, Мелиораторов |  | км |  | 0,28 |  | 1994,25 |  | 24,52 |  | 0,00000 |  | 2018,77 | 25.08.2025 |  | Первый заместитель главы муниципального округа района по вопросам строительства, ЖКХ, А.Г. Гольм Руководитель территориального подразделения |
| 2.2. Обслуживание сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пировское территориальное подразделение , с.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка сетей водоснабжения |  | км |  | 1,8 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 25,0 |  | 25,0 | 12.07.2025 |  | Директор ООО Стратегия Норд И.Н. Ларионов |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок |  | шт |  | 6 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 15,0 |  | 15,0 | 20.07.2025 |  |  |
|  | Бушуйское территориальное подразделение , с.Бушуй, с.Петропавловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 7 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Кириковское территориальное подразделение , с.Кириково, с.Усковское, д.Шагирислам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 14 |  | 0,0 |  | 8,0 |  | 0,0 |  | 8,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
|  | Солоухинское территориальное подразделение , с.Солоуха, д.Долгово, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 12 |  | 0,0 |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Троицкое территориальное подразделение, с.Троица, д.Куреная Ошма, пос.Пировский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 10 |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Кетское территориальное подразделение, пос.Кетский, п.Омский,с.Алтат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 15 |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Комаровское территориальное подразделение, с.Комаровка, д.Новомихайловка, д.Новый Ислам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 11 |  | 0,0 |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Икшурминское территориальное подразделение, с.Икшурма, д.Долгово, д.Филлиповка, д.Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 14 |  | 0,0 |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Чайдинское территориальное подразделение, п.Чайда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ревизия, техническое обслуживание запорной арматуры водоразборных колонок | шт |  | 4 |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 01.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| 2.3 Капитальный ремонт водонапорных башен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Икшурминское территориальное подразделение, с.Икшурма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водонапорной башни с заменой емкости, объем резервуара 50 куб.м. | шт |  | 1 |  | 3528,72 |  | 43,39 |  | 0,00 |  | 3572,11 |  | 01.08.2025 | Первый заместитель главы муниципального округа А.Г. Гольм района по вопросам строительства, ЖКХ, Руководитель территориального подразделения |  |
| 2.4 Текущий ремонт и обслуживание водонапорных башен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пировское территориальное подразделение , с.Пировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт |  | 6 |  |  |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 15.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н. Ларионов |  |
| Мероприятия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подающих труб скважинного насоса, с.Пировское, ул.Ключевая,35 «а» | м |  | 80 |  |  |  |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  | 20.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н. Ларионов |  |
|  | Бушуйское территориальное подразделение , с.Бушуй, с.Петропавловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт |  | 2 |  |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |
| Кириковское территориальное подразделение , с.Кириково, с.Усковское, д.Шагирислам, д.Раменское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт |  | 4 |  |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |  |

| Солоухинское территориальное подразделение , с.Солоуха, д.Долгово, д.Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт | 3 |  | 12,0 | 0,0 | 120,0 | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |
| Троицкое территориальное подразделение, с.Троица, д.Куреная Ошма, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт | 2 |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |
| Комаровское территориальное подразделение, с.Комаровка, д.Новомихайловка, д.Новый Ислам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт | 2 |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |
|  | Ремонт кровли насосной станции в д.Новомихайловка | шт | 1 |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |
| Икшурминское территориальное подразделение, с.Икшурма, д.Долгово, д.Филлиповка, д.Новониколаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт | 4 |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 15.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |
|  | Чайдинское территориальное подразделение, п.Чайда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обваловка водонапорной башни | шт | 1 |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20.08.2025 | Руководитель территориального подразделения |
| Кетское территориальное подразделение, п.Кетский, п.Омский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка емкостей водонапорных башен | шт | 2 |  | 10,0 | 10,0 |  | 15.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н. Ларионов |
|  | Мероприятия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подающих труб скважинного насоса, п.Кетский ул.Солнечная 1 «а» | м | 80 |  |  | 42,0 | 42,0 | 30.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н. Ларионов |
|  | Замена скважинного насоса, п.Кетский ул.Солнечная 1 «а» | шт | 1 |  |  | 57,0 | 57,0 | 30.08.2025 | Директор ООО Стратегия Норд И.Н. Ларионов |