- Оценка эффективности муниципальных программ Пировского муниципального округа за 2023 год

В округе действует 13 муниципальных программ. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, отделом экономики администрации Пировского муниципального округа проведен анализ годовых отчётов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ за 2023 год, которые включают в себя сведения о достижении плановых значений показателей, и кассовом исполнении расходов по муниципальным программам.

Оценка эффективности осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Пировского округа от 19.07.2021 года № 395-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа».

Основные критерии, по которым определялась эффективность программ:

- Достижение целевых показателей муниципальной программы 
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно).

При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа.

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 569-п,

ответственный исполнитель Финансовый отдел Администрации   Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,99 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,96 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Пировском муниципальном округе»

утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 570-п,

ответственный исполнитель отдел образования администрации Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,99 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 98,29% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 2,3 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 0 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,2 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 98,33% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низкоэффективная) |
| Подпрограмма 2 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 0,53 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 99,41% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низкоэффективная) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 97,55% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 6 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 15 (низкоэффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 571-п,

ответственный исполнитель администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,87% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,2 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,3 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99,85% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Отдельное мероприятие 1 «Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ» нет финансирования |  |
| Отдельное мероприятие 2 «Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 2 муниципальной программы | 2,2 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 2 муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 (неэффективная) |
| Отдельное мероприятие 3 «Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие.ДРЛ.ДНАТ)» нет финансирования |  |
| Отдельное мероприятие 4 «Оплата за потребление уличного освещения» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 4 муниципальной программы | 1,2 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 4 муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 4 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Отдельное мероприятие 5 «Содержание мест захоронения» нет финансирования |  |
| Отдельное мероприятие 6 «Ремонт и устройство тротуаров» нет финансирования |  |
| Отдельное мероприятие 7 «Реализация проектов ТОС» нет финансирования |  |
| Отдельное мероприятие 8 «Субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 8 муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 8 муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 8 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 6 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 22 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в Пировском муниципальном округе»

утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 572-п,

ответственный исполнитель администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» нет финансирования |  |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 99,99% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высокоэффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа» утвержденной администрацией Пировского муниципального округа от 11.11.2022 № 573-п,

ответственный исполнитель администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,69 |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,83 |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 7 |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |  |
| Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского муниципального округа» |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  | 99,08% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение, помощь населению Пировского муниципального округа в чрезвычайных ситуациях» |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 0,95 |  |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |  |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Пировского муниципального округа» нет финансирования |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение мер пожарной безопасности Пировского муниципального округа» |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |  |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |  |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |  |
| Отдельное мероприятие 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы Пировского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа» |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 1 муниципальной программы | 1 |  |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 1 муниципальной программы | 99,69% |  |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективное) |  |
| Отдельное мероприятие 2 «Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельного мероприятия муниципальной программы Пировского муниципального округа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа» |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию 2 муниципальной программы | 1 |  |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию 2 муниципальной программы | 100% |  |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия 2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 9 |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 25 (эффективная) |  |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 574-п,

ответственный исполнитель отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,23 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,9% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 6 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,19 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,17 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 99,9% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низкоэффективная) |
| Подпрограмма 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» нет финансирования |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 6 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 22 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Пировского муниципального округа в 21 веке» утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 575-п,

ответственный исполнитель отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,23% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,88 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Пировского муниципального округа в социальную практику» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,83 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99,15% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низкоэффективная) |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 0,85 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низкоэффективная) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 0,5 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 98,3% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 5-й подпрограмме муниципальной программы | 0,59 |
| Уровень финансирования по 5-й подпрограмме муниципальной программы | 51,04% |
| Результат оценки эффективности реализации 5-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 6 «Сельская молодежь – будущее Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1,06 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 86,98% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 (высокоэффективная) |
| Отдельное мероприятие 1 «Субвенция на реализацию Закона края от 26.12.2006 года №21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетнихгосударственными полномочиями по созданию» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию 1 муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по мероприятию 1 муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия 1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Организация и проведение праздничных мероприятий на территории Пировского МО |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию 2 муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по мероприятию 2 муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия 2 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 6,9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 22,9 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа

от 11.11.2022 г. № 576-п,

ответственный исполнитель отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,02 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,23% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,02 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1,05 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 99,83% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1,04 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 97,47% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Пировском муниципальном округе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Отдельное мероприятие «Проведение акций, семинаров, форумов в целях развития и поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности движения «Волонтеры культуры»» (нет финансирования) |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского муниципального округа» утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 577-п,

ответственный исполнитель администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,25 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 6 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,8 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию муниципальной программы | 0,57 |
| Уровень финансирования по мероприятию муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 3 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 16 (низко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие развитию органов местного самоуправления» утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа

от 11.11.2022 г. № 578-п,

ответственный исполнитель Администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,55 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 3 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,88 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,5 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Мероприятие 1 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию 1 муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по мероприятию 1 муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятию 1 муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 6 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 16 (низко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа

от 11.11.2022 г. № 579-п,

ответственный исполнитель Администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,57 |  |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,98% |  |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 3 |  |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,99 |  |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |  |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Пировского муниципального округа» |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  | 0,82 |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  | 100% |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  | 6 (низко эффективная) |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и обслуживание казны Пировского района» нет финансирования |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы |  |  | 1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы |  |  | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |  | 9 (эффективная) |
| Отдельное мероприятие: «Приобретение муниципального имущества» |  |  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию муниципальной программы | 0,83 |  |  |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию муниципальной программы | 99,98% |  |  |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |  |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 7 |  |  |
| Результат оценки эффективности реализации государственной программы с указанием количества присвоенных балов | 20 (эффективная) |  |  |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 580-п,

ответственный исполнитель Администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,25 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 0 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,8 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 6 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,5 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Проектирование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского муниципального округа» нет финансирования. |  |
| Подпрограмма 3 «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском муниципальном округе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 6 |
| Результат оценки эффективности реализации государственной программы с указанием количества присвоенных балов | 12 (низко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Пировского муниципального округа» утвержденной постановлением администрации Пировского муниципального округа от 11.11.2022 г. № 581-п,

ответственный исполнитель Администрация Пировского муниципального округа

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,99 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 96,66% |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,02 |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания населения Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,98 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Дороги Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,05 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 96,09% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения Пировского муниципального округа» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)» | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации государственной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

--------------------------------

<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

В результате проведенной оценки установленных критериев, на основе результатов таблиц определены основные критерии оценки эффективности и рассчитан рейтинг эффективности. В итоге 4 программы оценены как высоко эффективные, 5 программ оценены как эффективные и 4 программы оценены как низкоэффективные.

Муниципальная программа признается:

высоко эффективной при получении 28,0 и более баллов;

эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно) до 28,0 баллов;

низко эффективной при получении от 12,0 баллов (включительно) до 20,0 баллов;

не эффективной при получении менее 12,0 баллов.

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Рейтинг | Наименование муниципальной программы | Результат оценки эффективности, баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 28 (Высокоэффективная) |
|  | Развитие сельского хозяйства в Пировском муниципальном округе | 28 (Высокоэффективная) |
|  | Развитие культуры в Пировском муниципальном округе | 28 (Высокоэффективная) |
|  | Развитие транспортной системы Пировского муниципального округа | 28 (Высокоэффективная) |
| 2 | Благоустройство территории Пировского муниципального округа | 22 (Эффективная) |
|  | Реформирование и модернизация жилищно-комунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа | 25 (Эффективная) |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе | 22 (Эффективная) |
|  | Молодежь Пировского муниципальном округе 21 веке | 22,9 (Эффективная) |
|  | Управление муниципальным имуществом | 20 (Эффективная) |
| 3 | Развитие образования в Пировском муниципальном округе | 15 (Низкоэффективная) |
|  | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пировском муниципальном округе | 16 (Низкоэффективная) |
|  | Содействие развитию местного самоуправления | 16 (Низкоэффективная) |
|  | Охрана окружающей среды в Пировском муниципальном округе | 12 (Низкоэффективная) |

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономики администрации Пировского муниципального округа Саложенкина Светлана Анатольевна