- Оценка эффективности муниципальных программ Пировского района за 2020 год

В районе действует 12 муниципальных программ. Для проведения оценки эффективности освоения бюджетных средств, в разрезе реализуемых программ, проведен анализ годовых отчётов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ за 2020 год, которые включают в себя сведения о достижении плановых значений показателей, и кассовом исполнении расходов по муниципальным программам.

Оценка эффективности осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Пировского района от 19.05.2015 года № 184-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского района».

Основные критерии, по которым определялась эффективность программ:

- Достижение целевых показателей муниципальной программы 
(с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в  муниципальной программе);

- Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям  муниципальных программ, соответственно).

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

ответственный исполнитель Финансовое управление Администрации   Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,8 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пировского района» нет финансирования |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 8 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 27 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Пировского района» ответственный исполнитель отдел образования администрации Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,96 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 99,8% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,92 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99,8% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» до 01.01.2018 г. |  |
| Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 98,9% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 99,2% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства в  Пировском районе» ответственный исполнитель отдел по сельскому хозяйству администрации Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 98,6% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 98,5% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» нет финансирования |  |
| Подпрограмма 3 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» нет финансирования |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Пировском районе» ответственный исполнитель администрация Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 85,4 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании» нет финансирования |  |
| Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения в Пировском районе» до 01.01.2017 г. |  |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 67,6% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 (высоко эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 98,2% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 5 «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе» до 01.01.2016 г. |  |
| Подпрограмма 6 «Проектирование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» до 01.01.2016 г. |  |
| Подпрограмма 7 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Пировского района» нет финансирования |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 7-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 29 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе» ответственный исполнитель отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 97,4% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,3 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 96% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Меры по преодолению распростронения наркомании, алкоголизма и табакокурения» до 01.01.2019 г. |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 8 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 27 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Пировского района в 21 веке» ответственный исполнитель отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Пировского района в социальную практику» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1,1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 0,8 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 98,8% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории Пировского района» нет финансирования |  |
| Подпрограмма 6 «Сельская молодежь – будущее Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 0,7 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 (низко эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 8 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 27 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» ответственный исполнитель отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,7 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 6 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,6 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела в Пировском районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 8 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 24 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пировском районе» ответственный исполнитель администрация Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 98% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,9 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Мероприятие 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по мероприятию муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по мероприятию муниципальной программы | 98% |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Содействие развитию органов местного самоуправления»

ответственный исполнитель Администрация Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 87,2% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,7 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности» нет финансирования |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения» до 01.01.2017 г. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 0,5 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 94,9% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 (низко эффективная) |
| Подпрограмма 4 «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» нет финансирования |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение правовой, консультационной, методической, информационно-просветительской поддержки органов местного самоуправления» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му мероприятию муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 1-му мероприятию муниципальной программы | 88,5% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-му мероприятию муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 (высоко эффективная) |
| Мероприятие 2 «Субсидия на поддержку муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-му мероприятию муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 2-му мероприятию муниципальной программы | 79% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-му мероприятию муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 (высоко эффективная) |
| Мероприятие 3 «Субсидия на поддержку муниципальных проектов для решения вопросов местного значения сельских поселений» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-му мероприятию муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-му мероприятию муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-му мероприятию муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Мероприятие 4 «Мероприятия, направленные на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-му мероприятию муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-му мероприятию муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-му мероприятию муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Мероприятие 5 «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Пировского района» нет финансирования |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 8 |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов | 24 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

ответственный исполнитель Администрация Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 100% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Пировского района» нет финансирования |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и обслуживание казны Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации государственной программы с указанием количества присвоенных балов | 28 (высоко эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды»

ответственный исполнитель Администрация Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 82% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,1 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 10 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории Пировского района» нет финансирования |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 0% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 (не эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Проектирование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» до 01.01.2018 г. |  |
| Подпрограмма 3 «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 1,2 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме муниципальной программы | 85,2% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 7 (эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 4 |
| Результат оценки эффективности реализации государственной программы с указанием количества присвоенных балов | 24 (эффективная) |

- Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Пировского района»

ответственный исполнитель Администрация Пировского района

| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе) |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <*> | 97,9% |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по государственной программе)" | 9 |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,87 |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в государственной программе)" | 7 |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания населения Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы | 99,2% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог местного значения Пировского района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 0,9 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 99,8% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 (эффективная) |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме муниципальной программы | 42,8% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограмме муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 (высоко эффективная) |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)" | 9 |
| Результат оценки эффективности реализации государственной программы с указанием количества присвоенных балов | 25 (эффективная) |

--------------------------------

<*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

В результате оценки установленных критериев, на основе результатов таблиц определены основные критерии оценки эффективности и рассчитан рейтинг эффективности. В итоге 5 программ оценены как высоко эффективные, 7 программ оценены как эффективные.

Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Рейтинг | Наименование муниципальной программы | Результат оценки эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования Пировского района | Высоко эффективная |
|  | Развитие сельского хозяйства в Пировском районе | Высоко эффективная |
|  | Реформирование и модернизация жилищно-комунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района | Высоко эффективная |
|  | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пировском районе | Высоко эффективная |
|  | Управление муниципальным имуществом | Высоко эффективная |
| 2 | Управление муниципальными финансами | Эффективная |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе | Эффективная |
|  | Молодежь Пировского района 21 веке | Эффективная |
|  | Развитие культуры | Эффективная |
|  | Содействие развитию местного самоуправления | Эффективная |
|  | Охрана окружающей среды в Пировском районе | Эффективная |
|  | Развитие транспортной системы Пировского района | Эффективная |