Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Пировского района за 2020 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Пировского района Красноярского края за 2020 год подготовлен отделом экономики администрации Пировского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Пировского района от 15.07.2013 г. № 309-п.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики.

В 2020 году на территории Пировского района осуществлялась реализация 12 муниципальных программ (далее программ) направленных на решение широкого круга вопросов. На финансирование мероприятий данных программ в 2020 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 539 674 996,29 рублей. Со финансирование мероприятий муниципальных программ осуществлялось в рамках федеральных и государственных программ, кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 534 476 124,49 рублей или 99,04% от предусмотренного финансирования на 2020 год.

Основные итоги хода реализации муниципальных программ Пировского района за 2020 год:

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Пировского района от 20.01.2015 г. № 14-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое управление администрации Пировского района.

Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пировского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 531 043,06 тыс. рублей из них 56 583,74 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 474 459,32 тыс. рублей – средства местного бюджета в том числе на 2020 год 74 856,18 тыс. рублей, в том числе: 7 978,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 66 877,88 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- 1 подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований», объем бюджетных ассигнований на реализацию данной подпрограммы составляет 474 286,60 тыс. рублей, в том числе: 54 835,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 419 450,80 тыс. рублей – средства местного бюджета, из них на 2020 год – 67 036,74  тыс. рублей, в том числе: 7 978,30 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 59 058,44 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- 2 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 56 232,37 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 56 232,37 тыс. рублей – средства местного бюджета, в том числе на 2020 год – 7 819,44 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 7 819,44 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- 3 подпрограмма «Управление муниципальным долгом Пировского района» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5,5 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе на 2020 год – 0,0 тыс. рублей, – средства местного бюджета

Фактические показатели реализации муниципальной программы Пировского района «Управление муниципальными финансами» за 2020 год составляют 74 849,13 тыс. рублей, или 100 %.

Мероприятия по подпрограмме 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Пировского района» муниципальной программы исполнены в объеме 67 036,74 тыс. рублей, что составляет 100%.

Мероприятия по подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы исполнены в объеме 7 812,38 тыс. рублей, что составляет 100%.

Результатами реализации муниципальной программы является обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности, рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов, рост количества поселений, в которых отдельные полномочия исполняются надлежащим образом, отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам, сохранение объема муниципального долга Пировского района на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств, оказание методической помощи поселениям (проведение не менее 1 семинара в год), повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Пировского района, своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета, не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, поддержание рейтинга района по качеству управления муниципальными финансами, обеспечение исполнения расходных обязательств района, качественное планирование доходов районного бюджета, повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации Пировского района, повышение доли органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета, разработка и размещение информации на официальном сайте администрации Пировского района.

Бюджетные ассигнования Пировского района, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2020 год использованы эффективно.

- Муниципальная программа: «Развитие образования Пировского района»  утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2017 г. № 341-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Пировского района.

Цель программы: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан, государственная поддержка детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программных мероприятий составил 304018,01 тыс. руб., в том числе: краевой бюджет – 100367,30 тыс. руб., районный бюджет – 197256,17 тыс. руб., федеральный бюджет - 6394,54 тыс. руб., исполнение составляет 303388,1 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета 6228,05,5 тыс. руб., средства краевого бюджета 100111,44,13 тыс. рублей, средств районного бюджета 197048,6 тыс. рублей.

Целевые индикаторы и показатели программы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Пировского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, за 2020 год - 100%

Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, без учета детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Пировского района (без учета детей в ГКП), за 2020 год – 97,5%

Обеспеченность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, за 2020 год – 55,6%

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 2020 год - 10%

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 2020 год - 90%

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, за 2020 год – 50%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, за 2020 год – 0 %

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, за 2020 год – 74 %.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пировского района, за 2020 год – 18,8 %

Удельный вес организаций дополнительного образования Пировского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, за 2020 год – 100%

Удельный вес организаций Пировского района, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, за 2020 год – 100%

Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, за 2020 год - 90%

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), за 2020 год – 80,1%

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, за 2020 год - 75%

Доля оздоровленных детей школьного возраста за 2020 год составила 0 %

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пировского района за 2020 год –не реализуется.

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), за 2020 год – 100%

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета, за 2020 год - 2 чел.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, за 2020 год - 29 чел.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, за 2020 год – 0,3%

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Цель: создание условий для эффективного управления образовательными учреждениями.

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год (районный отдел образования администрации Пировского района), за 2020 год — 5 баллов

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (районный отдел образования администрации Пировского района), за 2020 год - 5 баллов

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти Пировского района, за 2020 год - 5 баллов

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 99,8%.

- Муниципальная программа «Система социальной поддержки граждан Пировского района» утверждена постановлением администрации Пировского района от 01.02.2016 г. № 32-п. действовала до 01.01.2020 года.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Пировском районе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 11.11.2014 г. № 538-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству администрации Пировского района.

Целью программы является развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 3 035 750,00 рублей из них 3 035 750,00 рублей - средства краевого бюджета, исполнение составило 2 993 846,73 рублей или 98,6 % от планового показателя.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом в 2018 году в свете достижения поставленных задач.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» мероприятия были направлены повышение качества исполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»  мероприятие «По улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там» в 2020 г. социальные выплаты не производились.

В рамках подпрограммы «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Пировском районе» реализовано мероприятие: «Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020 году составил: 317 550,00  рублей, в том числе: 317 550,00 рублей - средства краевого бюджета. Финансирование подпрограммы осуществлялось в рамках средств краевого бюджета, с целью осуществления полномочий Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными».

В результате проведения торгов между Администрацией Пировского района и индивидуальным предпринимателем Версяцкасом В.И.  в течение года был заключен  один муниципальный контракт по проведению мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории Пировского района Красноярского края на сумму 272 490 рублей. В результате проведенных работ было отловлено 24 безнадзорных животных, экономия составила 10 рублей.

Целью подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов населения.

По данной подпрограмме в 2020 году финансовые средства не были запланированы в связи с тем, что в соответствии с  законом о господдержке субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам предоставляются по кредитам, заключенным по 31 декабря 2016г. Выплата субсидий по указанным кредитным договорам осуществляется до полного погашения обязательств получателя субсидий в соответствии с кредитным договором. В нашем районе с 2012 г. новые кредиты не привлекались, ссудная задолженность по оставшимся двум кредитам погашена в октябре 2016 г.

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-комунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского района» утверждена администрацией Пировского района от 30.09.2015 № 327-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района.

Целью программы является обеспечение  населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. Снижение объемов электрической энергии. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения, обеспечение увеличения объемов ввода жилья.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году было запланировано 17 929 639,69 рублей, исполнение составило 15 308 381,66 рублей.

В 2020 году бюджету Пировского района, предоставлена субсидия на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры в размере 2990,0 тыс.рублей. Всего освоено 2 463,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятий:

на котельных района заменено 3 водогрейных котла;

выполнен капитальный ремонт водонапорной башни в с.Троица;

В результате выполнения мероприятий достигнуто: Снижение потерь энергоресурсов -1,1 Гкал/год; Снижение аварийности котельных в 3,5 раза.

Субвенция на компенсацию расходов связанных с установлением предельных индексов на оплату услуг ЖКХ для населения получена в полном объеме – 2363,0 тыс.рублей. Перечислена ресурсоснабжающей организации в полном объеме.

В рамках подпрограммы предупреждение, спасение, помощь населения в ЧС средства местного бюджета потрачены на содержание ЕДДС Пировского района. В целях быстрого реагирования всех служб на возникновение чрезвычайных ситуаций.

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 85,4%.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 12.11.2014 г. № 539-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района.

Цель программы: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом в Пировском районе.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году израсходовано 17 594 250,00 руб. (план – 18 067 224,00 руб.), в том числе:

4 365 600,00 руб. (план – 4 365 600,00 руб.) – средства краевого бюджета;

13 228 650,00 руб. (план – 13 701 624,00 руб.) – средства районного бюджета.

Реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в Пировском районе» осуществлялась через систему мероприятий, предусмотренных в трех подпрограммах. В 2020 году услуги в области физической культуры и спорта предоставляли МБУ «Спортивная школа Пировского района» и МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Пировский».

За 2020 год количество физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых за счет Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики составило – 1 Всероссийская массовая акция «Лыжня России», 2 спартакиады районного, межрайонного уровней, 15 соревнований по видам спорта различных уровней, с общей численностью участников более 800 человек.

Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом составил – 40,45% (3-79 лет), численность занимающихся в спортивных клубах по месту жительства – 565 человек.

В МБУ «Спортивная школа Пировского района» 180 занимающихся. 32 призовых места, завоеванных спортсменами МБУ «Спортивная школа Пировского района» на официальных соревнованиях (план 17 призовых мест).

В 2020 году МБУ «СШ Пировского района» за счет субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, приобрели спортивный инвентарь для спортивных клубов по месту жительства граждан «Атлант» и «Игровик» на сумму 1 010 100,00 руб., субсидии на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях приобрели спортивный инвентарь для развития адаптивной физической культуры и спорта на сумму 369 292,93 руб., субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в с. Пировское начато строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием на сумму 3 100 000,00 руб.

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 97,4%.

- Муниципальная программа «Молодежь Пировского района в 21 веке» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2014 г. № 547-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района.

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Пировского района.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году израсходовано  4 919148,00 рублей (план 4914834,37,00 тысяч рублей), в том числе из краевого бюджета – 1038308,75 рублей, из федерального бюджета – 266949,25 рублей и из районного бюджета 3609576,37 рублей. Использование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы приведено в Приложении №3 к настоящему отчету.

Реализация программы «Молодёжь Пировского района в 21 веке» осуществлялась через систему мероприятий, предусмотренных в пяти подпрограммах и отдельного мероприятия программы. В 2020  году количество социально-экономических проектов, реализуемых молодёжью района составило – 5 проекта, такие как «Территория - 2020 »,» Новый Фарватер», «Трудовые отряды старшеклассников» и т.п.; количество благополучателей составило – 380 человек; количество специалистов муниципальных и негосударственных структур района, работающих с молодёжью, общественных лидеров молодёжной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодёжной политики составило – 12 человек;

Второй подпрограммой является «Патриотическое воспитание молодежи Пировского района», в рамках которой развивается военно- патриотическое направление «Юнармия», участниками которого стали порядка 20 учеников ПСШ и БСШ. Которые активно проявляют свою гражданскую позицию, являются участниками патриотических мероприятий, акций. 2020 год стал годом памяти и славы Великой Отечественной войны именно поэтому на территории района проводилось большое количество патриотических мероприятий. «Боевой листок», вручение нагрудного знака «Дети Войны», Турнир по баскетболу памяти кавалера ордена Красной звезды  А.Клеймюка, акция «Блокадный хлеб», митинг памяти воинам –интернационалистам , почетный караул в день Победы 9 мая и др.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» показатель «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат» не выполнен в связи с недостатком бюджетных средств, из двух запланированных семей социальную выплату получила одна семья; показатель «доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года» выполнен на 100 %.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» включает в себя мероприятия которой  направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений совершаемых несовершеннолетними.  В 2020 году по данной подпрограмме прошли такие мероприятия как:   «Фестиваль мы за зож» ,«здоровье молодежи», «Готовим вместе с детьми» , правовая  онлайн викторина «Права детей».Так же в рамках данной подпрограммы проходят профилактические  рейды субъектами профилактики.

Так же в перечне подпрограмм есть еще одна подпрограмма Сельская молодежь- будущее Пировского района, подпрограмма нацелена на создание условий для успешной социализации и эффективности самореализации молодежи. В 2020 году  был реализован  онлайн проект «Свое дело в селе –смело» .

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составляет 100%.

- Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Пировского района от 14.11.2013 г. № 529-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского района.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Пировского муниципального округа.

На реализацию программных мероприятий в 2020г. израсходовано  66991,79 тыс.руб. (план – 66996,61 тыс.руб.), в том числе:

472,78 тыс.руб. (план – 472,78 тыс.руб.) – средства федерального бюджета;

603,60 тыс.руб. (план – 603,6 тыс.руб.) – средства краевого бюджета;

65629,4тыс.руб. (план – 65629,4 тыс.руб.) – средства районного бюджета;

290,85 тыс.руб. (план – 290,85 тыс.руб.) – внебюджетные источники.

Реализация программы «Развитие культуры» осуществлялась посредством четырех программ и отдельного мероприятия программы. В 2020 году услуги населению Пировского муниципального округа оказывали: МБУК «Муниципальная централизованная библиотечная система», 10 учреждений клубного типа, МБУК «Центр ремесел «Домострой» и учреждение дополнительного образования в области искусства «Пировская детская школа искусств».

Итоги работы 2020г.:

- число культурно-массовых мероприятий составило 2515 мероприятий, из них для детей до 14 лет - 939;

- число клубных формирований составило 167, из них для детей до 14 лет – 73;

- число посещений культурно-массовых мероприятий составило 213000;

- количество читателей библиотек составило 4017 человека;

- число книговыдач – 67202 экземпляра;

- количество библиографических записей – 11259 единиц;

- объем новых поступлений изданий 1401 экз., из них в рамках программы – 323 экз.,за счет средств фонда Прохорова, даров «Бибколлектора» 139экс., дары ГУНБ – 868 экз.;

- доводимость до выпуска детей в ДШИ составила 16 человек.

- в районом архиве доля оцифрованных описей составляет 100 % единиц хранения, обеспечена реализация переданных полномочий на 100%.

МБУК «Муниципальная централизованная библиотечная система Пировского муниципального округа» получила субсидию на поддержку отрасли «культура» (подключение общедоступных библиотек к сети Интернет – подключение Алтатской и Чайдинской библиотеки к сети Интернет) в сумме  тыс.руб., софинансирование за счет местного бюджета составило 96,15 тыс.руб.

На комплектование книжных фондов библиотек в 2020 году было получено 210,8 тыс. руб. за счет средств субсидии из федерального и краевого бюджетов, за счет средств местного бюджета выделено – 62,0 тыс.руб.

За счет средств субсидии направленной на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры и софинансирования за счет средств местного, краевого, и федерального бюджета в Пировский дом культуры было приобретено световое оборудование, микшерный пульт, акустическая система на сумму 599,99 тыс.руб.

За счет субсидии за содействие развитию налогового потенциала, полученной МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система Пировского муниципального округа» было приобретено видеонаблюдение, видеорегистратор в сумме 100,0 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в сельских клубах в течении года были проведены косметические ремонты.

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 100%.

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пировском районе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 14.11.2013 г. № 529-п.

- Ответственный исполнитель программы: Отдел экономики администрации Пировского района.

- Целью программы является создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

- В 2020 году на финансирование программы были выделены средства в размере 20 937 703,25  рублей, в том числе: из краевого бюджета –  19 615 098,62 рублей, районного бюджета – 1 322 604,63  рублей.

- В 2020 году была оказана финансовая поддержка 4 субъектам малого предпринимательства (далее - СМП), в том числе:  за счёт средств краевого бюджета – 4 СМП ( первый конкурс - 3 СМП, второй конкурс – 1 СМП).

- Количество получателей субсидии по направлениям программы:

- Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе: за счёт средств  краевого бюджета – 4 СМП:

| - № п/п | - Наименование получателя - поддержки | - Сумма поддержки, руб. | - Наименование приобретенного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ООО «Транссервис» ИНН 2463061759 | 865 330,92 | Манипулятор VM10L |
| - 2 | ООО «Красресурс24» ИНН 2464241183 | 3 487 855,46 | - Форвадер Ponsse Elephant 8W (погрузочно-разгрузочная машина), автомобиль грузовой-бортовой MITSUBISHI L200 2.4 |
| - 3 | ООО «РЕСУРС-ЛЕС» ИНН 2460069686 | 15 000000,00 | - Форвадер PONSSE Elephant 8W , Харвестер PONSSE Ergo 8W. |
| - 4 | ООО «Транссервис» ИНН 2463061759 | 983 888,88 | - Грузовой самосвал МАЗ-650128-8520-000 |

- В 2020 году по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского района» все фактические показатели результативности  перевыполнены по сравнению с плановыми, кроме целевого показателя: количество созданных рабочих мест.

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 98%.

- Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления» утверждена постановлением администрации Пировского района от 11.11.2014 г. № 537-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел экономики администрации Пировского района.

Цель программы: содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в Пировском районе и эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

На реализацию программных мероприятий в 2020 г. израсходовано 3138286,99 рублей (план  3597362,56 рублей), в том числе: средства краевого бюджета 2256487,55 рублей (план 2661662,56 рублей), средства районного бюджета 881799,44 рублей (план 935700,0 рублей).

По подпрограмме «Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности» ремонт в здании администрации Пировского района не проводился, финансирования по данной подпрограмме на 2020 год не было.

По подпрограмме «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления» исполнение в процентном выражении составило – 94,92%, проведена оплата по следующим мероприятиям :

- обучение работников по повышению квалификации, образовательные услуги, информационно-консультационные услуги   в сумме 7600 рублей, было запланировано 50000 рублей, процент исполнения – 15,2%, целевой показатель не выполнен, причина не выполнения пандемия;

- приобретено жилье одному специалисту, исполнение в денежном выражении и по целевому показателю - 100%;

- выплачены единовременные подъемные пособия 1-му молодому специалисту, планировалось 3-м в сумме 35000,0 рублей, по целевому показателю план не выполнен, в де

- на выплату стипендий не было запланировано, стипендии не выплачивались.

По подпрограмме «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» финансирование на 2020 год не планировалось.

По мероприятию №1 «Обеспечение правовой, консультационной, методической, информационно-просветительской поддержки органов местного самоуправления» план выполнен на 88,52 %, оплачены следующие мероприятия:

- взносы ассоциации северных территорий 88522 рублей, исполнение 88,52%.

По мероприятию №2 «Субсидия на поддержку муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» была проведена реконструкция уличного освещения в с.Бушуй, Икшурма, Комаровка, в п Кетский установка ограждения кладбища, исполнение 79,03%(экономия образовалась в результате проведении торгов).

По мероприятию №3 «Субсидия на поддержку муниципальных проектов для решения вопросов местного значения сельских поселений» получен грант в результате участия в краевом конкурсе «Инициатива жителей-эффективность в работе», в п.Чайда установлена мемориальная доска воинам ВОВ, исполнение 100%.

По мероприятию №4 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края» исполнение по средствам местного бюджета на 96,78%, по краевым на  100%, приобретено оборудование для организации сети беспроводного радиодоступа с.Икшурма, произведена  оплата абонентской платы за интернет в с.Алтат. Исполнение по целевому показателю 100%.

По мероприятию №5 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов за совершенствование территориальной организации местного самоуправления» средства на 2020 год не планировались.

Уровень использования финансовых средств в 2019 году составил 87,24%.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Пировского района от 14.11.2013 г. № 528-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества;

На реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2020 году направлено из районного бюджета 652 тыс. рублей, бюджетные средства направлены на приобретение оборудования для станций очистки воды.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач.

За 2020 год в муниципальную собственность зарегистрировано 7 объектов недвижимости и 4 земельных участка. Принято из краевой собственности 11 наименований объектов (автобус специальный для перевозки детей, дизель-электрическая установка, сервер KraftWay ED13, движимое и недвижимое имущество «Центр семьи «Пировский»).

В 2020 году администрацией района заключено 33 договора аренды земельных участков общей площадью 17,72 Га. Всего действующих договоров на 01.01.2021 – 350, общей площадью земельных участков 197,4 Га.

За 2020 год в район поступило 2 346 тыс. рублей от использования имущества, в том числе от аренды имущества и земельных участков – 1712,43 тыс. руб.

- Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

1) количество действующих договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пировского района, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена, на конец 2020 г.: план 340 шт., факт – 350 шт. (отклонение незначительно).

2) количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность физических и юридических лиц за плату: план – 45 шт., факт – 12 шт. (отклонение связано с отсутствием потенциальных покупателей).

подпрограмма «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Пировского района»:

1) объем доходов, поступивших в бюджет Пировского района в 2020 г.: план – 2 640 тыс. руб., факт – 2 346 тыс. руб. (план выполнен на 88,86%, отклонение от плана ввиду сложной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции);

2) количество бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию за 2020 г.: план 2 шт., факт – 2 шт. (без отклонений);

3) количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет за 2020 г.: план 50 шт., факт – 53 шт. (отклонение незначительно);

4) количество проведенных торгов по продаже муниципального имущества или земельных участков, а также продаже права аренды муниципального имущества или земельных участков за 2020 г.: план 30 шт., факт – 36 шт. (отклонение незначительно);

подпрограмма «Содержание и обслуживание казны Пировского района»:

1) количество объектов казны, в отношении которых осуществлены поставки товаров, выполнены работы, оказаны услуги по содержанию, текущему ремонту, предупреждению аварийного состояния: план 3 шт., факт – 3 шт. (без отклонений).

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей подробно приведены в приложении.

- Превышение доведенного плана по количеству действующих договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пировского района связано с определенными погрешностями в планировании такими, как интерес к земельным ресурсам, что естественно для указанных показателей. Превышение показателей не несет негативных последствий.

- Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 100%.

12. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пировском районе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 30.09.2015 г. № 329-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования администрации Пировского муниципального округа.

Целью муниципальной программы является: обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Пировского района.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году израсходовано 98 600,00 рублей  из запланированных 120 284,00 рублей, в том числе: средства краевого бюджета   43 384,00 рублей (план 43 384,00 рублей), средства районного бюджета 55 216,0 рублей (план 76 900,0 рублей).

Результаты хода выполнения мероприятий программы:

Согласно Подпрограмме 1, «Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Пировского района» необходимо было получить заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов в рамках фитосанитарного контроля в количестве 14 штук (т.к. 14 подкарантинных объектов) – на это было заложено 3 500 рублей из средств районного бюджета. Мероприятия были проведены специалистом администрации без привлечения специализированной фирмы. Экономия по подпрограмме 1 – 3500 рублей (средства районного бюджета).

Подпрограмма 2 «Проектирование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского района» прекратила действовать с 01.01.2018 г.

Согласно подпрограмме 3 «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском районе» были проведены акарицидные обработки мест массового отдыха населения Пировского района (17 га) на территории  с. Пировское – 7,7 га., д. Солоуха – 1,9 га., д. Долгово – 0,9 га., п. Кетский – 0,9 га., с. Икшурма – 0,9 га., с. Комаровка – 1,9 га., с.Троица – 0,9 га., с. Кириково – 1,9 га. На данное мероприятие было затрачено – 98 600,00 рублей из запланированных 120 284,00 рублей. Экономия (21 684,00 рублей) образовалась вследствие подведения итогов протокола рассмотрения  и оценки котировочных заявок.

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 82%.

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Пировского района» утверждена постановлением администрации Пировского района от 10.11.2016 г. № 401-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района.

Цели программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения;

3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

На реализацию программных мероприятий в 2020 г. израсходовано 24026256,01 (план – 24545077,36 руб.).

Результаты хода выполнения мероприятий программы:

По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения Пировского района»:

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

1) Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских автомобильных перевозок, км в 2020 году: план 162946,8 км, факт 157656,1 км (отклонение показателя произошло из-за не полного выполнения программы пассажирских перевозок);

2) Объем субсидий на 1 пассажира, руб./пасс. в 2020 г.: план 256,6 руб./пасс. факт – 406,75 руб./пасс.  (отклонение ввиду снижения пассажиропотока);

3) Объем субсидий на 1 км, руб./км в 2019 г.: план 54,47 руб./км факт 55,87 руб./км (отклонение ввиду снижения транспортной активности).

Факторы повлиявшие на изменения значения показателей: погодные условия, неисправность транспортных средств.

Подпрограмма «Дороги Пировского района»:

За счет средств дорожного фонда Пировского района очищено от снега 16,7 км на сумму 82700 рублей.

Из краевого бюджета бюджету Пировского района на содержание 115,52 км автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 3247000 рублей.

На ремонт автомобильных дорог из краевого бюджета поступило 11396409,99 рублей, отремонтировано 2897,61 метров дорог

На приобретение дорожных знаков из краевого бюджета выделено 273055,95 рублей, приобретено и установлено 96 знаков.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения Пировского района»:

По безопасности дорожного движения в школах района проведены следующие мероприятия:

- В июне проведен конкурс в лагерях с дневным пребыванием детей «Лучшая агитбригада по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», израсходовано 10 тысяч рублей.

- В ноябре проведен конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, израсходовано – 9,12 тыс.рублей.

Уровень использования финансовых средств в 2020 году составил 97,9%.