Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа за 2022 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа Красноярского края за 2022 год подготовлен отделом экономики администрации Пировского округа в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Пировского муниципального округа от 09.07.2021 № 377-п.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел экономики.

В 2022 году на территории Пировского муниципального округа осуществлялась реализация 13 муниципальных программ (далее программ) направленных на решение широкого круга вопросов. На финансирование мероприятий данных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 742 727 500,95 рублей. Со финансирование мероприятий муниципальных программ осуществлялось в рамках федеральных и государственных программ, кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 713 654 291,91 рублей или 96,09% от предусмотренного финансирования на 2022 год.

Основные итоги хода реализации муниципальных программ Пировского округа за 2022 год:

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации Пировского муниципального округа от 13.11.2020 г. № 329-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Пировского муниципального округа.

Целью программы является повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 32 772 741,54 рублей из них 32 772 741,54 рублей – средства местного бюджета, в том числе на 2022 год 7 623 659,57 тыс. рублей, в том числе: 7 723659,57 рублей – средства местного бюджета.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- 1 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 32 769 770,48 рублей, в том числе: 0,00 рублей – средства краевого бюджета; 32 769 770,48 рублей – средства местного бюджета, в том числе на 2022 год – 7 620 688,51 рублей, в том числе: 0,00 рублей - средства краевого бюджета; 7 620 688,51 рублей – средства местного бюджета.

- 2 подпрограмма «Управление муниципальным долгом Пировского муниципального округа» объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2 971,06 рублей - средства местного бюджета, в том числе на 2022 год – 2 971,06 рублей, – средства местного бюджета

Фактические показатели реализации муниципальной программы Пировского муниципального округа «Управление муниципальными финансами» за 2022 год составляют 7 622 581,99 рублей, или 99,9 %.

Мероприятия по подпрограмме 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы исполнены в объеме 7 620 688,07 рублей, что составляет 100%.

Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы:

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов окружного бюджета.

В рамках данной цели решаются следующие задачи:

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансовой системы Пировского муниципального округа.

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения окружного бюджета в рамках бюджетного процесса в Пировском муниципальном округе. Эффективность реализации данной задачи зависит не только от деятельности финансового управления, ответственного за обеспечение реализации стратегических направлений единой политики в финансовой сфере, но и от деятельности других органов местного самоуправления, принимающих участие в бюджетном процессе округа.

Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения окружного бюджета по доходам и расходам. Деятельность финансового отдела по организации и совершенствованию системы исполнения окружного бюджета и бюджетной отчетности будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» направлена на повышение качества планирования расходов и их кассового исполнения главными распорядителями средств окружного бюджета, повышения их финансовой дисциплины.

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым отделом на уровне органов местного самоуправления организована работа по формированию и публикации структурированной информации о  муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об учреждениях, основная цель создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. Реализация мероприятия «Организация и координация работы по размещению окружными учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях» позволило обеспечить к концу 2022 года 100 процентов окружных муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации муниципальным учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

2. Автоматизация планирования и исполнения окружного бюджета.

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на муниципальном уровне.

В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения бюджета. Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности органов местного самоуправления. В рамках мероприятия «Комплексная автоматизация процесса планирования окружного бюджета, а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности окружного бюджета» будет осуществлено информационно-аналитическое и методологическое обеспечение бюджетного процесса Пировского муниципального округа.

В рамках перехода на программный бюджет возникает необходимость в приобретении нового программного обеспечения и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о окружном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Эффективность деятельности органов местного самоуправления в конечном счете определяется жителями, проживающими на территории округа. Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, способствующим исполнению органами местного самоуправления закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и открытости окружного бюджета и бюджетного процесса для граждан предусматривается публикация (размещение в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан».

Реализация подпрограммы 2 «Управление муниципальным долгом Пировского муниципального округа» муниципальной программы:

Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом Пировского муниципального округа.

В рамках данной цели решаются следующие задачи:

1.Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне.

2.Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством.

3. Обслуживание муниципального долга.

В рамках подпрограммы реализуются четыре основных мероприятия.

1.	Разработка программы муниципальных гарантий Пировского муниципального округа (далее – программы) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением от 24.11.2022 № 26-273р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пировском муниципальном округе».

Проект программы разрабатываются на основе прогноза социально-экономического развития Пировского округа на очередной финансовый год и плановый период и показателей проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.	Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по предельному объему муниципального долга, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту окружного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в окружной бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

3.	Планирование расходов на обслуживание муниципального долга.

Данное мероприятие предполагает планирование расходов окружного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Пировского муниципального округа по обслуживанию муниципального долга возникают в результате заключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюджетных кредитов.

4.	Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Пировского муниципального округа.

Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение всех принятых Пировским округом долговых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу Пировского муниципального округа.

Бюджетные ассигнования Пировского округа, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2022 год использованы эффективно.

- Муниципальная программа: «Развитие образования в Пировском муниципальном округе»  утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 320-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан, государственная поддержка детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию программных мероприятий составил 396700,06 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 22597,92 тыс. руб;

краевой бюджет – 223660,65 тыс. руб.,

муниципальный бюджет – 150441,48 тыс. руб.

Исполнение составило 395 970 604,70 рублей в том числе: средства федерального бюджета 22 559 562,55 руб., средства краевого бюджета 223 312 889,96 рублей, средства районного бюджета 150 098 152,19 рублей.

Целевые индикаторы и показатели программы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Пировского муниципального округа, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, за 2022 год - 100%.

Обеспеченность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, за 2022 год – 63,75%.

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 2022 год – 41,6%.

Доля оздоровленных детей школьного возраста за 2022 год составила 34 %.

Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 2022 год - 90%.

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, за 2022 год – 90%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, за 2022 год – 0 %.

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, за 2022 год – 100%.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории Пировского муниципальный округа, за 2022 год – 15 %.

Удельный вес организаций дополнительного образования Пировского муниципального округа, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, за 2022 год – 100%.

Удельный вес организаций Пировского муниципальный округа, в которых оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, за 2022 год – 100%.

Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, за 2022 год - 100%.

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), за 2022 год – 78,71%.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, за 2022 год -80 %.

Доля оздоровленных детей школьного возраста за 2022 год составила 32,8%.

Подпрограмма 2 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), за 2022 год – 100%.

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета, за 2022 год - 6 чел.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, за 2022 год – 23 чел.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, за 2022 год – 0,4%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год (отдел образования администрации Пировского муниципального округа), за 2022 год — 5 баллов.

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (отдел образования администрации Пировского муниципального округа), за 2022 год - 5 баллов.

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными органами исполнительной власти Пировского муниципального округа, за 2022 год - 5 баллов.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач.

В период летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (ЛДП) численность оздоровленных детей школьного возраста за 2022 год составила 317 чел.

Дополнительное образование, охватывает около 80 % учащихся. Общая численность учащихся, посещающих различные объединения МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» составила- 553 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, на базе Центра и 9 школ Пировского муниципального округа.

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих творческие объединения – 29 человек, детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – 22; детей - инвалидов – 10.

На текущий момент услуги дошкольного образования в Пировском округе оказывают 2 (два) дошкольных образовательных учреждения и 4 школы, реализующие программы дошкольного образования. Общая численность воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, составляет 297 детей, это – 53,41 % детей в возрасте от 0 до 7 лет. На базах общеобразовательных организаций продолжают функционировать 5 групп кратковременного пребывания с охватом 24 ребенка (4,3%).

В этом учебном году на базе Кириковской средней школы открылась, вторая дошкольная группа.

Деятельность по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан осуществляется специалистами по опеке и попечительству отдела образования в отношении 145 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В семьях опекунов проживает 21 ребенок, в приемных семьях - 124 ребенка. В округе наблюдается уменьшение количества детей, проживающих в приемных и опекаемых семьях.  В 2022 году двое родителей были лишены родительских прав в отношении 2 детей, двое родителей были ограничены в родительских правах в отношении шести детей. Все дети были устроены в семьи.

В 2022 году 5 граждан обратились в опеку с целью принятия в семью детей. Приобретено 6 жилых помещений для детей-сирот.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 99,82%.

- Муниципальная программа «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 318-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского округа.

Целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории муниципального образования Пировского муниципального округа, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования, создание комфортной среды проживания на территории Пировского муниципального округа.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 72 637 539,92 рубля из них 53 488 395,00 рублей - средства краевого бюджета, 18 590 874,92 рубля – средства бюджета округа, 558 270 рублей – внебюджетные источники. Исполнение составило 72 353 137,68 рублей, 53 206 933,05 рублей – средства краевого бюджета, 18 587 934,63 рубля средства бюджета округа, 558 270,0 рублей внебюджетные источники или 98,6 % от планового показателя.

Результаты хода выполнения мероприятий программы:

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Исполнение в процентном выражении составило – 94,04%, в рамках подпрограммы Пировский муниципальный округ в 2022 г. впервые стал участником конкурса  «Комплексное благоустройство общественной территории» в рамках которого было благоустроено 500  м. улицы Ленина которая является центральной и на которой расположены все значимые объекты. Обновлена Мемориальная зона афганцем, труженикам тыла, дополнительно в ней установлен стенд «Бессмертного полка»; благоустроена событийная зона; установлены новые остановочные павильоны; приведены в надлежащее состояние тротуары и парковочные места; Сумма субсидии составила - 43 867 000,0 руб., софинансирование из местного бюджета составило - 443 102,0 руб.

Также впервые в 2022 г. округ стал участником проекта ППМИ (поддержка местных инициатив), сумма иного межбюджетного трансферта составила - 4 070 39,0 руб., средства местного бюджета – 247 971,0 руб., население и иные источники (ЮЛ.ИП) – 480 270,0 руб.

Победителями проектов стали четыре территориальных подразделения (Пировское, Солоухинское, Кириковское, Кетское).

В рамках этого проекта в с.Пировское было обустроено место памяти воинам ВОВ; в Солоухинском установлено ограждение общественной территории на которой проходят все общественные мероприятия в Кириковском установлено ограждение вокруг школы, в Кетском благоустроена детская –игровая площадка

В рамках проекта «Благоустройство кладбищ» благоустроено три сельских кладбища сумма иного межбюджетного трансферта составила – 4 813 300,0 руб., средства местного бюджета - 174 233,0 руб., средства жителей - 73 000,0 руб.

Демонтировано и установлено новое ограждение, произведена отсыпка дорожно - тропиночной сети, установлены мусорные баки, установлены баки для воды.

Каждый год округ участвует в конкурсе «Инициатива жителей – эффективность в работе». В 2022 году освоено субсидии – 456238,05 руб. средства местного бюджета и средства жителей - 5801,00 руб. Средства использованы на освещение улиц по трем территориальным подразделениям (Комаровское, Икшурминское, Кетское).

По мероприятию №1 «Содержание детских игровых площадок» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию №2 «Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию №3 «Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев» в рамках мероприятия снесено и вывезено 17 деревьев на сумму 144 500,00 руб.

По мероприятию №4 «Вывоз мусора (ликвидация несанкционированных свалок» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию №5 «Мероприятия по скашиванию травы в летний период» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию №6 «Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию №7 ««Проведение субботников» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию №8 «Оплата за потребление уличного освещения» денежные средства использованы в полном объеме в сумме 3893032,13 руб.

По мероприятию №9 «Содержание мест захоронения» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию № 10 «Ремонт и устройство тротуаров» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию № 11 «Реализация проектов ТОС» денежные средства по данному мероприятию на 2022 год не предусмотрены.

По мероприятию № 12 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений» денежные средства использованы в полном объеме в сумме 41000,00 руб.

Уровень использования финансовых средств по программе в 2022 году составил 99,61%.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Пировском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 327-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по сельскому хозяйству администрации Пировского округа.

Целью программы является развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 3 728 205,00 рублей из них 3 728 205,00 рублей - средства краевого бюджета.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы», объем бюджетных ассигнований на реализацию данной подпрограммы составляет 3 374 032,00 рублей, в том числе: 3 374 032,00 рублей средства краевого бюджета. Исполнение составило 3 728 082,99 рублей, в том числе 3 728 082,99 рублей средства краевого бюджета.

- подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», государственная поддержка в области улучшения жилищных условий граждан, постоянно проживающих и осуществляющих трудовую деятельность по основному месту работы в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Финансирование из краевого бюджета непосредственно участникам подпрограммы.

- подпрограмма «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» объем бюджетных ассигнований на реализацию данной подпрограммы составляет 354 173,00 рублей, в том числе: 354 173,00 рублей средства краевого бюджета.

- подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» по данной подпрограмме бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы не были заложены, в связи с ограничением сроков привлечения кредитов, полученных гражданами ведущими личное подсобное хозяйство по 31 декабря 2016 г. включительно.

Фактические показатели финансового обеспечения муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства» за 2022 год составляют 3 728 082,99 рублей или 99,9% от планового показателя (план -3 728 205,00  рублей).

Финансирование мероприятия по подпрограмме 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы исполнено в объеме 3 374 032,00 рублей, что составляет 100%  от плана (план - 3 374 032,00 рублей ).

В рамках мероприятия по подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий» социальные выплаты из краевого бюджета в 2022 году не предоставлялись.

По подпрограмме 3 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» муниципальной программы мероприятие профинансировано в объеме 354 050,99 рублей, что составляет 99,9 % от плана (план – 354 173,00 рублей).

Мероприятия подпрограммы 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной программы не реализовывалось, в связи с отсутствием финансирования данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» мероприятия были направлены повышение качества исполнения отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»  мероприятие «По улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание постоянно проживать в сельской местности и работать там» в 2022 г. социальные выплаты из бюджета получила одна  молодая семья.

В рамках подпрограммы «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Пировском муниципальном округе» реализовано мероприятие: «Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2022 году составил: 354 173,00  рублей, в том числе: 354 173,00 рублей - средства краевого бюджета. Финансирование подпрограммы осуществлялось в рамках средств краевого бюджета, с целью осуществления полномочий Закона Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными».

В 2022 году между Администрацией Пировского муниципального округа и Региональным Общественным Благотворительным Фондом Красноярского края помощи животным «Белка и Стрелка» было заключено два  муниципальный контракта по проведению мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории Пировского муниципального округа Красноярского края на сумму 271 378.00 рублей и 82 672.99 рублей годовой фонд оплаты труда специалиста и материальные затраты на обеспечение специалиста, исполняющего отдельные государственные полномочия в муниципальном образовании. В результате проведенных работ было отловлено 28 безнадзорных животных.

Целью подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе, и повышение уровня доходов населения.

По данной подпрограмме в 2022 году финансовые средства не были запланированы в связи с тем, что в соответствии с законом о господдержке субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по полученным кредитам предоставляются по кредитам, заключенным по 31 декабря 2016г. Выплата субсидий по указанным кредитным договорам осуществляется до полного погашения обязательств получателя субсидий в соответствии с кредитным договором. В Пировском муниципальном округе с 2012 г. новые кредиты не привлекались, ссудная задолженность по  кредитам погашена в октябре 2016 г.

Реализация программных мероприятий привела к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

- Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде на исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства – 100%.

- Доля исполненных бюджетных ассигнований Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных составила – 99,9  %.

- количество граждан ведущих ЛПХ, получивших субсидии -0 чел.

На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования,  предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Пировском муниципальном округе» за 2022 год, использованы эффективно.

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пировского муниципального округа» утверждена администрацией Пировского района от 13.11.2020 № 322-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского муниципального округа.

Целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения округа.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году было запланировано 85 387 332,04 рубля, исполнение составило 73 602 511,61 рублей.

В 2022 году бюджету Пировского округа, предоставлена субсидия на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры в размере 5088,6 тыс.рублей.

В рамках мероприятия приобретена и введена в эксплуатацию станция очистки воды в с. Икшурма.

Субвенция на компенсацию расходов связанных с установлением предельных индексов на оплату услуг ЖКХ для населения получена в полном объеме – 3336,200 тыс.рублей. Перечислена ресурсоснабжающей организации в полном объеме.

В рамках подпрограммы предупреждение, спасение, помощь населения в ЧС средства местного бюджета потрачены на содержание ЕДДС Пировского района. В целях быстрого реагирования всех служб на возникновение чрезвычайных ситуаций.

По мероприятиям подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Пировского муниципального округа» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселены 5 квартир площадью 240,1 кв. метров. Квартиры приобретены в г. Красноярске, г. Енисейске, г. Лесосибирске. Пятерым жителям Пировского, проживающих в двух квартирах аварийного дома на улице Калинина предоставлены денежные выплаты, благодаря которым они самостоятельно выбрали себе жилье на территории края.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 86,2%.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 317-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, сохранение высоких спортивных результатов спортсменами округа на краевых и всероссийских соревнованиях.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году израсходовано 24 483 997,83 руб. (план – 24 985 563,01 руб.), в том числе:

8 019 000,00 руб. (план – 8 019 000,00 руб.) – средства краевого бюджета;

16 464 997,83 руб. (план – 16 966 563,01 руб.) – средства местного бюджета.

Реализация и развитие физической культуры и спорта в Пировском муниципальном округе осуществляется через систему мероприятий, предусмотренных в трех подпрограммах. В 2022 году услуги в области физической культуры и спорта предоставляло МБУ «Спортивная школа» Пировского Муниципального округа.

За 2022 год количество физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых за счет Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики составило – 2 Всероссийские массовые акции «Лыжня России» и «Кросс нации», 4 спартакиады окружного уровня, 98 соревнований по видам спорта различных уровней, с общей численностью участников 3245 человек.

Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом составил – 47,14% (3-79 лет), численность занимающихся в спортивных клубах по месту жительства – 601 человек.

В МБУ «Спортивная школа» Пировского муниципального округа 165 занимающихся. 73 призовых места, завоеванных спортсменами МБУ «Спортивная школа» Пировского муниципального округа на официальных соревнованиях (план 24 призовых мест).

В 2022 году МБУ «СШ» Пировского муниципального округа за счет субсидии на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в п. Кетский введено в эксплуатацию комплексная площадка для подвижных игр на сумму 4 040 500,00 руб.

В 2022 году МБУ «СШ» Пировского муниципального округа за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций в с. Пировское произведен капитальный ремонт объекта недвижимого имущества – здание лыжной базы на сумму 3 153 890,00 руб.

В 2022 году МБУ «СШ» Пировского муниципального округа за счет субсидии на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства 2 спортивных клуба по месту жительства граждан «Атлант» и «Игровик» получили инвентарь на сумму 556 900,00 руб.

В 2022 году МБУ «СШ» Пировского муниципального округа за счет субсидии на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях, смогло приобрести инвентарь на сумму 343 500,00 руб.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 97,99%.

- Муниципальная программа «Молодежь Пировского муниципального округа в 21 веке» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 328-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Пировского муниципального округа.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году израсходовано 4 267 818,35 рублей (план 4 270 582,75 тысяч рублей), в том числе из краевого бюджета – 1 462 031,45 рублей, из федерального бюджета – 133 326,02рублей и из бюджета округа 2 672 460,882 рублей (план 2 675 225,28 рублей).

Реализация программы «Молодёжь Пировского муниципального округа 21 веке» осуществлялась через систему мероприятий, предусмотренных в пяти подпрограммах и отдельного мероприятия программы. В 2022  году количество социально-экономических проектов, реализуемых молодёжью района составило – 13 проекта, такие как «Территория Красноярский край », «Трудовые отряды старшеклассников» - в рамках трудового лета было, официально трудоустроено 60 несовершеннолетних, количество  благополучателей составило – 600 человек; количество специалистов муниципальных и негосударственных структур района, работающих с молодёжью, общественных лидеров молодёжной политики округа, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодёжной политики составило – 12 человек;

Второй подпрограммой является «Патриотическое воспитание молодежи Пировского муниципального округа», в рамках которой развивается военно-патриотическое направление «Юнармия», участниками которого являются более 60 учащихся школ Пировского округа. Которые активно проявляют свою гражданскую позицию, являются участниками патриотических мероприятий, акций.  В 2022 году на территории муниципального округа проводилось большое количество патриотических мероприятий: «Боевой листок», Турнир по волейболу памяти кавалера ордена Мужества Владимира Чуприса, акция «Блокадный хлеб», митинг памяти воинам – интернационалистам, почетный караул в день Победы 9 мая, «День призывника», исторический квиз «Страница героизма» и многое другое.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» показатель «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат» выполнен социальную выплату получила одна семья (в размере 616 347,99 рублей); показатель «доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года» выполнен на 100 %.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» включает в себя мероприятия которой направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений совершаемых несовершеннолетними.  В 2022 году по данной подпрограмме прошли такие мероприятия как: Районный правовой турнир «Юность Красноярья», Клуб выходного дня, акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» ,кроме мероприятий  в рамках данной подпрограммы проходят профилактические  рейды субъектами профилактики.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Пировского МО» данная подпрограмма подразумевает создания условия для снижения уровня преступности посредствам укрепления законности и правопорядка

Так же в перечне подпрограмм есть еще одна подпрограмма Сельская молодежь - будущее Пировского муниципального округа, подпрограмма нацелена на создание условий для успешной социализации и эффективности самореализации молодежи. В 2022 году был реализован онлайн проект «Свое дело в селе – смело».

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составляет 99,94%.

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 323-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Пировского муниципального округа.

На реализацию программных мероприятий в 2022 г. израсходовано         93 704 663,24 руб. (план – 94 221 035,22 руб.), в том числе:

915 041,89 руб. (план – 915 041,89 руб.) – средства федерального бюджета;

12 221 097,79 руб. (план – 12221097,79 руб.) – средства краевого бюджета;

80 568 523,56 руб. (план – 81 084 895,54руб.) – средства бюджета округа.

Реализация программы «Развитие культуры в Пировском муниципальном округе» осуществлялась посредством четырех программ и отдельного мероприятия программы. В 2022 году услуги населению Пировского муниципального округа оказывали: МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», включающая в себя 20 учреждений клубного типа, МБУК «Муниципальная централизованная библиотечная система», включающая в себя 15 библиотек, МБУК «Центр ремесел «Домострой» и МБУ ДО «Пировская детская школа искусств».

Итоги работы 2022 г.:

- число культурно-массовых мероприятий составило 4295 мероприятий, из них для детей до 14 лет - 1624;

- число клубных формирований составило 167, из них для детей до 14 лет – 88;

- число посещений культурно-массовых мероприятий составило 234298;

- количество читателей библиотек составило 6228 человека;

- число книговыдач – 127056 экземпляров;

- количество библиографических записей – 18507 единиц;

- объем новых поступлений изданий 2895 экз.,

- доводимость до выпуска детей в ДШИ составила 15 человек.

- в районом архиве доля оцифрованных описей составляет 100 % единиц хранения, обеспечена реализация переданных полномочий на 100%.

На комплектование книжных фондов библиотек в 2022 году было получено 478,2 тыс. руб., 414,1 за счет средств субсидии из федерального и краевого бюджетов, за счет средств бюджета округа выделено – 64,1 тыс. руб.

За счет средств бюджета округа и привлеченных средств в сельских клубах в течение года были проведены косметические ремонты в учреждениях культуры.

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутых значениях показателей приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 99,45%.

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 326-п.

- Ответственный исполнитель программы: Отдел экономики администрации Пировского муниципального округа.

- Целью программы является создание благоприятных экономических и правовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа.

- В 2022 году на финансирование программы были выделены средства в размере 13 329 492,38 рублей, в том числе: из краевого бюджета –   12 663 017,68 рублей, местного бюджета – 666 474,63 рублей.

- Результаты хода выполнения мероприятий программы:

- В 2022 году была оказана финансовая поддержка 5 субъектам малого  и (или) среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее субъект МСП) , в том числе:  за счёт средств местного и краевого бюджета – 6 субъектов МСП ( ООО - 1, ИП – 2, Самозанятые – 2).

- Количество получателей субсидии по направлениям программы:

- 1. Реализация муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского муниципального округа в том числе: за счёт средств местного и краевого бюджета – 1 субъект МСП, 2 самозанятых;

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях на территории Пировского муниципального округа в том числе: за счёт средств местного и краевого бюджета – 1 субъект МСП;

- 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и (или) среднего предпринимательства на территории Пировского муниципального округа» в том числе: за счёт средств местного и краевого бюджета – 1 субъект МСП.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 95,46%.

- Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 324-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел экономики администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в Пировском муниципального округа и эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году израсходовано 986 424,40 рублей (план  986 424,40 рублей), в том числе: средства краевого бюджета 530892,97 рублей (план 530892,97 рублей), средства бюджета округа 455531,43 рублей (план 455531,43 рублей).

По подпрограмме 1 «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления»  исполнение в процентном  выражении составило – 94,92%, проведена оплата по следующим мероприятиям :

- выплачены единовременные подъемные 8-ми специалистам, из них 5-ти с высшим образованием по 70,0 тыс.рублей и 3–м со среднеспециальным  по 35,0 тыс.рублей, по целевому показателю план перевыполнен в 2,7 раза., в денежном выражении план выполнен на 100%.

- на приобретение жилья не было запланировано, жилье молодым специалистам не приобреталось;

- на выплату стипендий не было запланировано, стипендии не выплачивались.

По мероприятию №1 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края» -в денежном выражении исполнение на 100%. Исполнение по целевому показателю 100%.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 100%.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 325-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования администрации Пировского муниципального округа.

Цель программы: создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества;

На реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2022 году направлено из бюджета округа 2750 тыс. рублей (2 848 034,18 рублей), бюджетные средства, из которых все использованы: приобретение квартир, оценки.

Результаты хода выполнения мероприятий программы в свете достижения поставленных задач.

За 2022 год в муниципальную собственность зарегистрировано 40 объектов недвижимости и 10 земельных участков. Принято из краевой собственности (4 автобуса специальных для перевозки детей, оргтехника).

В 2022 году администрацией округа заключено 25 договоров аренды земельных участков общей площадью 850 Га. Всего действующих договоров на 01.01.2023 – 329, общей площадью земельных участков 1806,59 Га.

За 2022 год в округ поступило 2442,5 тыс. рублей от использования имущества, в том числе от аренды имущества и земельных участков – 1804,91 тыс. руб.

- Сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

1) количество действующих договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пировского округа, а также участков, государственная собственность на которые не разграничена, на конец 2022 г.: план 360 шт., факт – 329 шт. (отклонение незначительно).

2) количество объектов недвижимого имущества, переданных в собственность физических и юридических лиц за плату: план – 20 шт., факт – 15 шт. (отклонение незначительно).

подпрограмма «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Пировского округа»:

1) объем доходов, поступивших в бюджет Пировского округа в 2022 г.: план – 2 750 тыс. руб., факт – 2 442,5 тыс. руб. (план выполнен на 95%)

2) количество бесхозяйных объектов, прошедших государственную регистрацию за 2022 г.: план 2 шт., факт – 1 шт. (без отклонений);

3) количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет за 2022 г.: план 20 шт., факт – 23 шт.

4) количество проведенных торгов по продаже муниципального имущества или земельных участков, а также продаже права аренды муниципального имущества или земельных участков за 2022 г.: план 31 шт., факт – 52 шт.

подпрограмма «Содержание и обслуживание казны Пировского района»:

1) количество объектов казны, в отношении которых осуществлены поставки товаров, выполнены работы, оказаны услуги по содержанию, текущему ремонту, предупреждению аварийного состояния: план 3 шт., факт – 0 шт.

- Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей подробно приведены в приложении.

- Превышение доведенного плана по количеству действующих договоров аренды в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Пировского округа связано с определенными погрешностями в планировании такими, как интерес к земельным ресурсам, что естественно для указанных показателей. Превышение показателей не несет негативных последствий.

- Результативность бюджетных расходов на выполнение мероприятий программы соответствует требуемому уровню.

- Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 96,56%.

12. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пировском муниципальном округе» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 319-п.

Ответственный исполнитель программы: Отдел муниципального имущества, земельных отношений и природопользования администрации Пировского муниципального округа.

Целью муниципальной программы является: обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Пировского муниципального округа.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году израсходовано 170 725,32 рублей из запланированных 170 725,32 рублей в том числе: средства краевого бюджета - 55 040,00 рублей (план 55 040,00 рублей), средства местного бюджета - 115 685,32 рублей (план 115 685,32 рублей).

Результаты хода выполнения мероприятий программы:

Согласно Подпрограмме 1, «Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Пировского муниципального округа» необходимо было получить заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов в рамках фитосанитарного контроля в количестве 14 штук (т.к. 14 подкарантинных объектов) – на это было заложено 5000,00 рублей из средств районного бюджета. Мероприятия были проведены специалистом администрации без привлечения специализированной фирмы. Экономия по подпрограмме 1 – 5000 рублей (средства районного бюджета). В 2022 году, администрация Пировского муниципального округа провела мероприятия по ликвидации несанкционированного места размещения отходов в месте, относящимся к адресам: с.Пировское, ул. Калинина, 7, ул. Калина, 9. Объем вывезенных отходов составил 73,5 м3. Сумма потраченных средств, согласно договору составила 115 685,32 рублей.

На подпрограмму 2 «Проектирование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Пировского муниципального округа» финансирование не предусмотрено.

Согласно подпрограмме 3 «Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в Пировском муниципальном округе» были проведены акарицидные обработки мест массового отдыха населения Пировского района (17 га) на территории  с. Пировское – 7,7 га., д. Солоуха – 1,9 га., д. Долгово – 0,9 га., п. Кетский – 0,9 га., с. Икшурма – 0,9 га., с. Комаровка – 1,9 га., с.Троица – 0,9 га., с. Кириково – 1,9 га. На данное мероприятие было затрачено – 55 040,00 рублей из запланированных 55 040,00 рублей.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 100%.

13. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Пировского муниципального округа» утверждена постановлением администрации Пировского района от 13.11.2020 г. № 321-п.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района.

Цели программы:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения;

3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

На реализацию программных мероприятий в 2022 г. израсходовано 21 312 131,37 рублей (план 35 863 222,93 руб.), в том числе: средства краевого бюджета – 5 526 919,45 рублей (план 17 985 000,00 рублей), средства местного бюджета – 15 785 211,92 рублей (план 17 878 222,93 рублей).

Результаты хода выполнения мероприятий программы:

По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения Пировского муниципального округа»:

Сведения о достижении значений показателей подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты:

1) Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских автомобильных перевозок, км в 2022 году: план - 167,14 тыс.км, факт - 167,14 тыс.км;

2) Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. в 2022 г.: план 22,62 - тыс.чел. факт – 22,62 тыс.чел.;

Подпрограмма «Дороги Пировского муниципального округа»:

За счет средств дорожного фонда Пировского муниципального округа содержалось 133, 7 км дорог общего пользования местного значения на сумму 5 737 103,33 рублей.

Из краевого бюджета бюджету Пировского муниципального округа на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 3 657 663,18,00 рублей.

На ремонт автомобильных дорог из краевого бюджета поступило 4 869 256,27 рублей, отремонтировано 580 метров дорог

5 087 383,88 рублей израсходовано на ремонт и содержание дорог из средств местного бюджета

информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей подробно приведена в приложении;

Результативность бюджетных расходов на выполнение мероприятий программы соответствует требуемому уровню.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения Пировского муниципального округа»:

По безопасности дорожного движения в школах округа проведены следующие мероприятия:

- «Пешеход в добрый путь» - 25000,00 руб.

- «ПДД глазами детей» - 8120, руб.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей подробно приведена в приложении;

Результативность бюджетных расходов на выполнение мероприятий программы соответствует требуемому уровню.

Уровень использования финансовых средств в 2022 году составил 59,43%.

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономики администрации Пировского муниципального округа Саложенкина Светлана Анатольевна