- КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09 июля 2021 г | с.Пировское | №377-п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Пировского муниципального округа Ивченко С.С.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Заря».

И.о. главы Пировского округа                                                           С.С. Ивченко

Приложение

к постановлению администрации

Пировского округа

от 09.07.2021 г. №377-п

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формирования и реализации

- Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования и механизм реализации муниципальных программ, процедуру их утверждения и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ Пировского муниципального округа.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Пировского муниципального округа следует понимать документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Пировского муниципального округа.

1.3. Муниципальная программа Пировского муниципального округа (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Пировского муниципального округа, повышение результативности расходов бюджета округа.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году на текущий финансовый год и плановый период.

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы, осуществляет финансовое управление администрации округа, по иным вопросам - отдел экономики администрации округа.

1.6. Программа включает в себя отдельные мероприятия программы и подпрограммы.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы – главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации Пировского муниципального округа, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель программы - орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации Пировского муниципального округа, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение цели программы) и показателей результативности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений государственной политики, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы, и позволяющие оценить достижение задач программы), сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

- 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке новой программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать муниципальные учреждения, структурные подразделения администрации Пировского муниципального округа, юридические и физические лица.

2.2. Предложения  о разработке новой программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, направляются в администрацию Пировского муниципального округа на рассмотрение комиссии по вопросам социально-экономического развития Пировского муниципального округа и бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной Постановлением администрации Пировского муниципального округа от 13.04.2021 г. № 187-п (далее – Комиссия) с письменным обоснованием концепции муниципальной программы.

2.3. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных органов местного самоуправления и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы (далее – соисполнители программы);

определение возможного перечня мероприятий подпрограммы и показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение возможного перечня мер муниципального регулирования;

определение и оценка возможных рисков при реализации программы;

оценку возможных рисков реализации программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и соисполнители не могут оказать непосредственного влияния и предотвратить их содержащую, в том числе:

определение возможных рисков реализации программы с указанием источников возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации программы;

определение качественной и (или)  количественной оценки последствий наступления рисков реализации программы;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.

2.4. Отбор предложений для их решения на уровне округа посредством разработки и реализации программы осуществляется Комиссия по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития округа;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления Пировского муниципального округа согласно действующему законодательству;

районная значимость проблемы, носящей комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.5. Комиссия определяет ответственного исполнителя (далее – ответственный исполнитель), который с учетом полученных предложений и замечаний Комиссии в течении 5-ти рабочих дней проводит доработку концепции программы и направляет в отдел экономики администрации Пировского муниципального округа.

2.6. Отдел экономики администрации округа в течении 5-ти рабочих дней рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения к концепциям программ и направляет на рассмотрение Комиссии для рассмотрения и согласования.

2.7. На основе концепций программ, согласованных Комиссией, отдел экономики администрации Пировского муниципального округа формирует перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, который в срок до 1 октября текущего года утверждается постановлением администрации Пировского муниципального округа (приложение №1 к настоящему Порядку) и (или), в случае необходимости, вносит изменения в действующий перечень программ.

Подготовка проекта постановления администрации Пировского муниципального округа об утверждении перечня программ и (или) о внесении изменений в перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, утвержденный постановлением администрации Пировского муниципального округа, осуществляется отделом экономики администрации Пировского муниципального округа в случаях изменения наименования программы, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

- 3. Разработка программы, внесение в нее изменений

3.1. Перечень программ, утвержденный постановлением администрации Пировского муниципального округа, является основанием для разработки проекта программы.

3.2. Проект программы должен быть разработан в соответствии с согласованной Комиссией концепцией программы или с учетом замечаний к концепции программы.

Проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы разрабатываются в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением администрации округа на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующие программы осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы округа, Окружного Совета депутатов, по результатам оценки эффективности реализации программ, проведенной в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ Пировского муниципального округа и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа утвержденным постановлением администрации Пировского  муниципального округа.

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта постановления администрации округа об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее - проект постановления).

3.4. Ответственный исполнитель программы, осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными настоящим Порядком.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству, утвержденной распоряжением администрации Пировского муниципального округа от 25.01.2021 № 36-р.

3.4.1. К проекту постановления прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование.

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств субсидии из бюджета Пировского муниципального округа капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пировского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пировского муниципального округа (за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее – бюджетные ассигнования на капитальные вложения)), пояснительная записка к проекту постановления должна содержать:

описание объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции, техническому перевооружению) и (или) объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению, с указанием их технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения, в том числе при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) и (или) приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания муниципальных услуг - на основании расчета плановой обеспеченности населения соответствующей муниципальной услугой с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик объекта (пропускной способности, площади, мощности) и фактической обеспеченности населения муниципальной услугой;

сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

сведения о степени строительной готовности в отношении незавершенных строительством объектов;

сведения о муниципальных казенных учреждениях, являющихся получателями средств бюджета Пировского муниципального округа и самостоятельно осуществляющих бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа либо муниципальных бюджетных учреждениях которым администрацией Пировского муниципального округа на безвозмездной основе на основании соглашений будут переданы полномочия муниципального заказчика  по заключению и исполнению от имени Пировского муниципального округа муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также бюджетных учреждениях являющихся получателями субсидии из бюджета округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пировского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пировского муниципального округа.

Информация представляется в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

К пояснительной записке в отношении строек и объектов капитального строительства муниципальной собственности Пировского муниципального округа, в которые осуществляются бюджетные ассигнования на капитальные вложения, прилагаются:

при наличии разработанной проектной документации – копии заключения государственной экспертизы (положительного заключения) о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации;

при отсутствии разработанной проектной документации – задание на проектирование;

описание объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению, с указанием его технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование приобретения объекта недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа.

В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предполагается предоставлять в форме субсидий, к пояснительной записке дополнительно прилагаются документы, учитывающие предоставление указанных субсидий:

проект программы развития муниципального бюджетного учреждения на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. В случае разработки вновь предлагаемой программы, а также в случае внесения изменений в действующую программу, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, пояснительная записка должна дополнительно содержать следующие обосновывающие материалы:

тенденции социально-экономического развития Пировского муниципального округа в соответствующей сфере (области) муниципального управления с учетом характеристики текущего состояния и указанием на возможные изменения основных показателей развития;

описание и анализ возможных социальных, финансово-экономических рисков реализации программы, в том числе рисков невыполнения мероприятий программы, а также описание механизмов управления рисками реализации программы и мер по их минимизации;

обоснование набора подпрограмм и основных мероприятий программы;

обоснование мер государственного регулирования социально-экономического развития в соответствующей сфере (области) муниципального управления, на которую направлена реализация программы;

обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию программы;

информацию о сводных показателях муниципальных заданий - в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя) по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

основные параметры потребности в трудовых ресурсах для целей реализации программы.

3.6. Ответственный исполнитель представляет проект постановления одновременно на согласование в отдел экономики администрации округа и финансовое управление администрации округа, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, а также с отделом муниципального имущества, земельных отношений и природопользования администрации округа в случае, если проект постановления предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности округа либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество, а так же в случае, если проект постановления предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества муниципальной  собственности Пировского муниципального округа.

Отдел экономики администрации округа и финансовое управление администрации округа, отделом муниципального имущества, земельных отношений и природопользования администрации округа в течение пяти рабочих дней с момента поступления согласовывают проект постановления либо готовят замечания.

3.7. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, согласованный в установленном порядке, представляется ответственным исполнителем в КСО Пировского муниципального округа.

3.8. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению администрацией округа, в срок не позднее 31 декабря текущего года.

3.9. Внесение изменений в текущем финансовом году в действующую программу изменений, оказывающих и (или) не оказывающих влияние на основные параметры программы, а также изменений, направленных на приведение ее в соответствие с Положением о бюджетном процессе в Пировского муниципального округа, осуществляется в соответствии с пунктами 3.2–3.7 настоящего Порядка.

3.10. В ходе исполнения бюджета Пировского муниципального округа объем бюджетных ассигнований программы, в том числе направленный на реализацию ее подпрограмм и отдельных мероприятий, может отличаться от объема бюджетных ассигнований, утвержденного в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены Положением о бюджетном процессе в Пировском муниципальном округе для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа.

4. Требования к содержанию программы

4.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из основных приоритетов социально-экономического развития Пировского муниципального округа и основных направлений деятельности органов местного самоуправления Пировского муниципального округа на соответствующий период, законов Красноярского края, нормативных правовых актов Красноярского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и должна содержать:

- паспорт программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку);

б) характеристику текущего состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием основных показателей социально-экономического развития Пировского муниципального округа;

в) описание основных целей и задач программы;

г) прогноз конечных результатов, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов;

д) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, содержащую:

описание общеокружной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы;

экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы;

е) перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

ж) информацию о ресурсном обеспечении программы, в том числе содержащую:

информацию о ресурсном обеспечении программы Пировского муниципального округа  по форме согласно приложению № 5 к Порядку;

информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа  по форме согласно приложению № 6 к Порядку;

з) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, направленных на достижение целей и задач программы, - информацию о соответствующих мероприятиях;

и) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, - информацию, включающую данные о прогнозных расходах таких организаций на реализацию программы;

к) в случае реализации в соответствующей сфере (области) муниципального управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Пировского муниципального округа, - информацию о наличии указанных проектов и их основных параметрах;

л) в случае, если в программе предусматриваются бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Пировского муниципального округа, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Пировского муниципального округа, а также муниципальных контрактов на поставки товаров для обеспечения Пировского муниципального округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, в программе следует определить предмет закупок с указанием в отношении каждого предмета закупки следующей информации:

планируемые результаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

наименование товаров, описание состава работ, услуг;

предельный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

предельный объем средств на оплату муниципального контракта с разбивкой по годам.

- 4.3.Ответственный исполнитель программы может вносить предложения по дополнению программы иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.

- 4.4. Целевые показатели муниципальной программы должны количественно отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы. Показатели результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи программы.

Целевые показатели программы и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое;

- 4.5. Подпрограмма оформляется в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского муниципального округа по форме согласно приложению № 7 к Порядку и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

4.6. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Пировского муниципального округа по форме согласно приложению № 8 к Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе.

5. Финансовое обеспечение реализации программ

- 5.1. Финансовое обеспечение реализации программ в части расходных обязательств Пировского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета округа. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением окружного Совета депутатов о бюджете Пировского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

- 5.2. Внесение изменений в программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение окружного Совета депутатов о бюджете Пировского муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

- 5.3. Финансирование отдельных мероприятий программ и подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих мероприятий программ и подпрограмм.

- 5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета округа.

5.5. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджету муниципального образования Пировский муниципальный округ на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих программам.

- 5.6. Информация о планируемых расходах бюджета округа на реализацию программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа (по ответственному исполнителю и соисполнителям программы).

- Расходы на реализацию программы указываются в целом, с распределением по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам по кодам классификации расходов бюджетов.

- В качестве финансового обеспечения программы также могут быть предусмотрены межбюджетные трансферты из краевого бюджета.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

6.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

6.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей одного или нескольких мероприятий подпрограммы, реализуемых соисполнителем программы;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации  отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм  и направление их ответственному исполнителю программы.

6.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам и иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.5. Ответственный исполнитель программы для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление годовой отчетности.

- Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем программы в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем программы в запросе.

6.6. Отчет о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Ответственный исполнитель программы осуществляет мониторинг и анализ реализации муниципальной программы.

- Годовой отчет о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел экономики администрации округа и финансовое управление администрации округа в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, на бумажных носителях и в электронном виде.

- 6.7. Годовой отчет содержит:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение № 9 к настоящему Порядку);

- описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полном объеме мероприятий (с указанием причин);

- анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы и  подпрограмм, для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Пировского муниципального округа и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Пировского муниципального округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению № 10 к Порядку;

- информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Пировского муниципального округа и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению № 11 к Порядку);

- информацию по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в муниципальную программу Пировского муниципального округа, по форме согласно приложению № 12 к Порядку;

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;

- информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий по форме согласно приложению № 13 к Порядку);

- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

По каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Пировского муниципального округа, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице. Весовые критерии могут изменяться при внесении изменений в действующую программу при планировании бюджета Пировского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

- По отдельным запросам отдела экономики администрации округа и финансового управления администрации округа ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

6.8. Финансовое управление администрации Пировского муниципального округа за отчетный год не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики администрации Пировского муниципального округа сводный отчет о реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа в части финансирования по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.

На основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, сводного отчет о реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа в части финансирования за отчетный год, представленного Финансовым управлением администрации Пировского муниципального округа,  отдел экономики администрации Пировского муниципального округа проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ Пировского муниципального округа и критериев оценки эффективности реализации муниципальных  программ Пировского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Пировского муниципального округа.

Результаты мониторинга реализации программ и результаты оценки эффективности реализации программ отдел экономики администрации Пировского муниципального округа ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление администрации Пировского муниципального округа и Контрольно-счетный орган Пировского муниципального округа в форме сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа.

6.9. С целью обеспечения открытости и доступности информации сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа до 1 июня года следующего за отчетным подлежит размещению на официальном сайте администрации Пировского муниципального округа с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.piradm.ru.

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского округа, их формирования и реализации

- Перечень

муниципальных программ Пировского муниципального округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальной программы | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

() - состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы

() – набор подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы могут быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной программы

- Приложение № 2

Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |  |

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Пировского

муниципального округа                                                          Подпись                                                             ФИО

- Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского округа, их формировании и реализации

Муниципальная программа ____________________________

(наименование)

- Паспорт муниципальной программы

| 1 | Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки муниципальной программы |  |
| 3 | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы |  |
| 5 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |  |
| 6 | Цели муниципальной программы |  |
| 7 | Задачи муниципальной программы |  |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| 9 | Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к разделу 1 муниципальной программы) |  |
| 110 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы <1> |  |

<1> Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы указывается ежегодно на период с первого года реализации муниципальной программы по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления, предусматривающего утверждение муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, при отражении информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы указываются плановые значения.

При разработке проекта постановления, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета Пировского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее срока внесения проекта решения окружного Совета депутатов  об исполнении бюджета Пировского муниципального округа за соответствующий год на публичные слушания.

- Приложение

- к Паспорту муниципальной

- программы Пировского округа

Перечень целевых показателей муниципальной программы Пировского муниципального округа, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

Пировского муниципального округа

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | … | текущий финансовый год<1> | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При разработке проекта постановления администрации Пировского муниципального округа, предусматривающего утверждение муниципальной программы Пировского муниципального округа, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу Пировского муниципального округа в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе "Текущий финансовый год" указывается плановое значение целевого показателя, которое заменяется фактическим целевым значением показателя не позднее срока внесения проекта решения окружного Совета депутатов  об исполнении бюджета Пировского муниципального округа за соответствующий год на публичные слушания.

- Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Пировского муниципального округа, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

(рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) <2> | Предельная сметная стоимость объекта | Фактическое финансирование всего на 01.01 очередного финансового года |  | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01 очередного финансового года <3> | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указываются наименование объекта недвижимого имущества согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> При разработке проектной документации ориентировочно.

<4> В качестве заказчика выступают органы местного самоуправления Пировского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения Пировского муниципального округа, являющиеся получателями средств районного бюджета и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Пировского муниципального округа, либо муниципальные бюджетные предприятия Пировского муниципального округа, которым органами местного самоуправления Пировского муниципального округа на безвозмездной основе на основании соглашений переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Пировского муниципального округа муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также являющиеся получателями субсидии из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Пировского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Пировского муниципального округа

- Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Пировского муниципального округа

(рублей)

| N № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Пировского муниципального округа

(рублей)

| N № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

<1> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Пировского муниципального округа.

<2> Учитываются средства краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Пировского муниципального округа.

- Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Пировского муниципального округа

- 1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной           программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения показателей результативности программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

- 2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципального частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые в рамках социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального развития, в случае наличия в подпрограмме мероприятий, реализуемых за счет средств внебюджетных фондов, - информация, включающая данные о прогнозных расходах таких организаций на реализацию подпрограммы. Кроме того, по таким мероприятиям указывается информация по ресурсному обеспечению, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.

- 3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы и (или) критерии отбора исполнителей для реализации мероприятий подпрограммы;

критерии выбора получателей муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

- 4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусматривает:

функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств бюджетов;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля за ее исполнением должна отражать в том числе порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы, в целях эффективной реализации подпрограммы.

- Приложение № 1

- к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий финансовый год* | Очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | показатель результативности n |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

(*)При разработке проекта постановления, предусматривающего утверждение программы, предлагаемой к финансированию  с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета района на очередной финансовый год и плановый период в столбце «Текущий финансовый год» указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя, не позднее срока внесения проекта решения окружного Совета депутатов  об исполнении бюджета Пировского муниципального округа за соответствующий год на публичные слушания.

- Приложение № 2

- к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Требования к информации об отдельном мероприятии

муниципальной программы Пировского муниципального округа

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы должна содержать:

наименование отдельного мероприятия;

наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

сроки реализации отдельного мероприятия;

цель реализации отдельного мероприятия;

наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора исполнителей и (или) критерии отбора) и (или) ссылку на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы |
|  | Перечень показателей результативности N № п/п; Цель, показатели результативности; Единица измерения; Источник информации; Годы реализации программы. текущий финансовый год <1>; очередной финансовый год; 1-й год планового периода; 2-й год планового периода. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Отдельное мероприятие. Цель реализации отдельного мероприятия. Показатель результативности 1. .... Показатель результативности n. .... <1> При разработке проекта постановления, предусматривающего утверждение муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесении изменений в действующую муниципальную программу Пировского муниципального округа в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета Пировского муниципального округа на финансовый год и плановый период в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение показателя результативности, которое заменяется фактическим значением показателя результативности не позднее срока внесения проекта решения окружного Совета депутатов об исполнении бюджета Пировского муниципального округа за соответствующий год на публичные слушания. - Приложение № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского округа, их формирования и реализации Информация о целевых показателях и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Пировского муниципального округа N № п/п; Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности; Ед. измерения; Весовой критерий; Год, предшествующий отчетному году; Отчетный год реализации муниципальной программы; Плановый период; Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе, выбор действий по преодолению). план; факт; план; факт; 1-й год; 2-й год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Цель. Целевые показатели. .... Задача 1. Подпрограмма 1.1. Показатели. .... Подпрограмма 1.n. Показатели. .... Отдельное мероприятие муниципальной программы 1. Показатели. .... Отдельное мероприятие муниципальной программы n. Показатели. .... и т.д. по целям и задачам. Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы Пировского округа Подпись ФИО |

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Пировского муниципального округа и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Пировского муниципального округа, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

(рублей)

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной программы |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Пировского округа                                                           Подпись                                                             ФИО

- Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Пировского муниципального округа и иных средств

на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(рублей)

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет<2> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Пировского муниципального округа.

<2> Учитываются средства краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Пировского муниципального округа.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Пировского округа                                                           Подпись                                                             ФИО

- Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация

по объектам недвижимого имущества муниципальной

собственности Пировского округа, подлежащим строительству,

реконструкции, техническому перевооружению

или приобретению, включенным в муниципальную программу

Пировского округа ________________________________________

(наименование программы)

за 20__ год

(рублей)

| N п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1> | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства (приобретения) <2> | Сметная стоимость по утвержденной ПСД, всего <3> |  | Остаток сметной стоимости на 01.01.20__ г. |  | План на 20__ г. |  |  | Финансирование за 20__ г. | Фактическое освоение за 20__ г. | Виды выполненных работ за 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.20__ г. | в ценах 2001 г. | в ценах контракта на 01.01.20__ г. | всего | аванс | лимит |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указывается согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) наименование объекта либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> При разработке проектной документации - ориентировочно. В случае приобретения объектов недвижимого имущества графы 5, 6, 7, 8 не заполняются.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Пировского округа                                                           Подпись                                                             ФИО

- Приложение № 13

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Информация

о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) <1> | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |  |  |  |  |

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Пировского округа                                                           Подпись                                                             ФИО

- Приложение № 14

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Пировского округа,

их формирования и реализации

Сводный отчет

о реализации муниципальных программ Пировского муниципального округа

в части финансирования

за 20__год

(рублей)

| КЦСР | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия) | Бюджетополучатель | Ассигнования | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель Финансового управления

администрации Пировского округа _________________________________________________Ф.И.О.